## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________ Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior CREA-MG: 248.562/D

## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO
ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UND | QUANT
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | UND | 1
QUANTIDADE DE PLACAS NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | M3 | 3.64
LOCAL |  |  |  | Comp (m) | Alt. (m) | Esp. (m) | Repet. | Desconto esquadrias (m²) |  | Volume Total (m³)
ALMOXARIFADO |  |  |  | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 1 |  |  | 0.39
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 1 | 1.68 |  | 0.34
DML/LIXO - ESP. 10CM |  |  |  | 4.4 | 2.8 | 0.1 | 1 |  |  | 1.23
DML/LIXO - ESP. 20CM |  |  |  | 3 | 2.8 | 0.2 | 1 |  |  | 1.68
[8 empty] | VOLUME TOTAL |  | 3.64
2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | M2 | 6.51
DESCRIÇÃO |  |  |  | LARGURA | ALTURA | REPET | ÁREA
P1 (DML) |  |  |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
P2 (LAVAGEM, CIRCULAÇÃO E LIXO) |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 3 | 5.04
|  |  |  | ÁREA TOTAL |  |  | 6.51
2.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | M2 | 1.2
DESCRIÇÃO |  |  |  | LARGURA | ALTURA | REPET | ÁREA
J2 (DML) |  |  |  | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
2.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
DML |  |  | TANQUE |  |  |  | 1
2.5 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UN | 4
|  | LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
|  | COPA |  |  |  | 1
|  | DML |  |  |  | 1
|  | CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1
|  | LIXO |  |  |  | 1
|  | QUANTIDADE TOTAL |  |  |  | 4
2.6 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UN | 2
|  | LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
|  | DML |  |  |  | 1
|  | LIXO |  |  |  | 1
|  | QUANTIDADE TOTAL |  |  |  | 2
2.7 | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M | 12
|  | LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO
|  | DML |  |  |  | 6
|  | LIXO |  |  |  | 6
|  | COMPRIMENTO TOTAL TOTAL |  |  |  | 12
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [9 empty] | M | 25.8
| DESCRIÇÃO | [7 empty] | COMPRIMENTO
| PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO ACRESCIDO DO OFSET DE 1 METRO EM CADA DIREÇÃO (4,10+8,80+4,10+8,80) | [7 empty] | 25.8
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | [9 empty] | M3 | 15.21
ELEMENTO |  | COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO |  | LARGURA DE ESCAVAÇÃO |  | PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO |  | REPETE |  | VOLUME TOTAL (M3)
S1=S7 |  | 1 |  | 1 |  | 1.55 |  | 2 |  | 3.1
S2=S6 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.55 |  | 2 |  | 3.75
S4 |  | 1 |  | 1 |  | 1.55 |  | 1 |  | 1.55
S5 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.55 |  | 1 |  | 1.86
S8 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.55 |  | 1 |  | 2.23
VB1 |  | 1.55 |  | 0.4 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.22
VB2 |  | 2.26 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.27
VB3 |  | 1.55 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.18
VB4 |  | 1.28 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.15
VB5 |  | 1.55 |  | 0.4 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.22
VB6 |  | 5.9 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.7
VB7 |  | 2.82 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.34
VB8 |  | 4.55 |  | 0.4 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.64
[6 empty] | VOLUME TOTAL |  |  |  | 15.21
3.3 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | [9 empty] | M2 | 15.83
ELEMENTO |  | COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO |  | LARGURA DE ESCAVAÇÃO |  | REPETE |  | ÁREA TOTAL (M3)
S1=S7 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2
S2=S6 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 2 |  | 2.42
S4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
S5 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1.2
S8 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.44
VB1 |  | 1.55 |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.62
VB2 |  | 2.26 |  | 0.34 |  | 1 |  | 0.77
VB3 |  | 1.55 |  | 0.34 |  | 1 |  | 0.53
VB4 |  | 1.28 |  | 0.34 |  | 1 |  | 0.44
VB5 |  | 1.55 |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.62
VB6 |  | 5.9 |  | 0.34 |  | 1 |  | 2.01
VB7 |  | 2.82 |  | 0.34 |  | 1 |  | 0.96
VB8 |  | 4.55 |  | 0.4 |  | 1 |  | 1.82
|  |  |  | ÁREA TOTAL DE APILOAMENTO |  |  |  | 15.83
3.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [9 empty] | M3 | 0.51
ELEMENTO |  | COMPRIMENTO DO ELEMENTO |  | LARGURA DO ELEMENTO |  | ESPESSURA DO LASTRO |  | REPETE |  | VOLUME TOTAL (M3)
S1=S7 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 2 |  | 0.06
S2=S6 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.05 |  | 2 |  | 0.08
S4 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.03
S5 |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.04
S8 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05
VB1 |  | 2.7 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.03
VB2 |  | 2.76 |  | 0.14 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.02
VB3 |  | 2.76 |  | 0.14 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.02
VB4 |  | 1.28 |  | 0.14 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.01
VB5 |  | 2.7 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.03
VB6 |  | 7.1 |  | 0.14 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05
VB7 |  | 2.96 |  | 0.14 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.02
VB8 |  | 7 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.07
[6 empty] | VOLUME TOTAL |  |  |  | 0.51
3.5 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | [9 empty] | KG | 190.4
PESO AÇO CA50 CONFORME PROJETO |  |  |  | 152.1
PESO AÇO CA60 CONFORME PROJETO |  |  |  | 38.3
PESO TOTAL |  |  |  | 190.4
3.6 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [9 empty] | M2 | 35.22
ÁREA DE FÔRMA CONFORME PROJETO |  |  |  | 35.22
3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [9 empty] | M3 | 3.27
VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO |  |  |  | 3.27
3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [9 empty] | M3 | 3.27
MESMO VOLUME DE CONCRETO |  |  |  | 3.27
3.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | [9 empty] | M2 | 24.16
ELEMENTO |  | LADO 01 |  |  | LADO 02 |  |  | LADO 03 |  |  | ÁREA TOTAL
|  | COMP | LARG | ÁREA | COMP | LARG | ÁREA | COMP | LARG | ÁREA
VB1 |  | 3.1 | 0.3 | 0.93 | 3.1 | 0.2 | 0.62 | 3.1 | 0.3 | 0.93 | 2.48
VB2 |  | 2.76 | 0.3 | 0.83 | 2.76 | 0.14 | 0.39 | 2.76 | 0.3 | 0.83 | 2.05
VB3 |  | 2.76 | 0.3 | 0.83 | 2.76 | 0.14 | 0.39 | 2.76 | 0.3 | 0.83 | 2.05
VB4 |  | 1.28 | 0.3 | 0.38 | 1.28 | 0.14 | 0.18 | 1.28 | 0.3 | 0.38 | 0.94
VB5 |  | 3.1 | 0.3 | 0.93 | 3.1 | 0.2 | 0.62 | 3.1 | 0.3 | 0.93 | 2.48
VB6 |  | 7.8 | 0.3 | 2.34 | 7.8 | 0.14 | 1.09 | 7.8 | 0.3 | 2.34 | 5.77
VB7 |  | 2.9 | 0.3 | 0.87 | 2.9 | 0.14 | 0.41 | 2.9 | 0.3 | 0.87 | 2.15
VB8 |  | 7.8 | 0.3 | 2.34 | 7.8 | 0.2 | 1.56 | 7.8 | 0.3 | 2.34 | 6.24
[8 empty] | AREA TOTAL |  |  | 24.16
3.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [9 empty] | M3 | 11.43
VOLUME DE ESCAVAÇÃO |  |  | 15.21
VOLUME DE CONCRETO |  |  | 3.27
VOLUME LASTRO DE CONCRETO |  |  | 0.51
VOLUME DE REATERRO |  |  | 11.43
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | [9 empty] | M2 | 32.39
ÁREA DE FÔRMA CONFORME PROJETO |  |  |  | 32.39
4.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [9 empty] | M3 | 3.08
VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO |  |  |  | 3.08
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [9 empty] | M3 | 3.08
MESMO VOLUME DE CONCRETO |  |  |  | 3.08
4.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | [9 empty] | KG | 153.4
PESO AÇO CA50 CONFORME PROJETO |  |  |  | 105.5
PESO AÇO CA60 CONFORME PROJETO |  |  |  | 47.9
PESO TOTAL |  |  |  | 153.4
4.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [9 empty] | M | 6.3
ELEMENTO |  | LARGURA |  | LARGURA + TRANSPASSE |  | REPETE | COMPRIMENTO
J2 |  | 1 |  | 1.4 |  | 3 | 4.2
J3 |  | 1.5 |  | 2.1 |  | 1 | 2.1
|  |  |  | COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 6.3
4.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [9 empty] | M | 6.3
ELEMENTO |  | LARGURA |  | LARGURA + TRANSPASSE |  | REPETE | COMPRIMENTO
J2 |  | 1 |  | 1.4 |  | 3 | 4.2
J3 |  | 1.5 |  | 2.1 |  | 1 | 2.1
|  |  |  | COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 6.3
4.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [9 empty] | M | 5.4
ELEMENTO |  | LARGURA |  | LARGURA + TRANSPASSE |  | REPETE | COMPRIMENTO
P1 |  | 0.7 |  | 1 |  | 1 | 1
P2 |  | 0.8 |  | 1.1 |  | 4 | 4.4
|  |  |  | COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 5.4
4.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | [9 empty] | M2 | 19.65
ELEMENTO |  | ÁREA
LAJE 1 |  | 8.17
LAJE 2 |  | 3.31
LAJE 3 |  | 8.17
ÁREA TOTAL |  | 19.65
4.9 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [9 empty] | M3 | 55.03
ELEMENTO |  | ÁREA |  | PÉ DIREITO | VOLUME
LAJE 1 |  | 8.17 |  | 2.8 | 22.88
LAJE 2 |  | 3.31 |  | 2.8 | 9.27
LAJE 3 |  | 8.17 |  | 2.8 | 22.88
|  | VOLUME TOTAL |  |  | 55.03
5.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | [9 empty] | M2 | 30.54
LOCAL |  | DESCRIÇÃO |  |  | COMP | ALTURA | REPET | DESCONTO DE PORTAS E JANELAS |  | ÁREA
COPA |  |  |  |  | 2.9 | 2.65 | 1 | 1.68 |  | 6.01
ALMOXARIFADO E DML |  |  |  |  | 2.9 | 2.65 | 1 | 3.15 |  | 4.54
DML |  |  |  |  | 1.3 | 2.8 | 1 |  |  | 3.64
ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 3 | 2.65 | 1 |  |  | 7.95
ALMOXARIFADO |  |  |  |  | 3 | 2.8 | 1 |  |  | 8.4
[7 empty] | AREA TOTAL |  |  | 30.54
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | [9 empty] | M2 | 27.02
LOCAL |  | DESCRIÇÃO |  |  | COMP | ALTURA | REPET | DESCONTO DE PORTAS E JANELAS |  | ÁREA
COPA |  |  |  |  | 2.9 | 2.65 | 1 | 1.8 |  | 5.89
FACHADA EXTERNA DOS FUNDOS |  |  |  |  | 7.8 | 2.65 | 1 | 4.08 |  | 16.59
ALMOXARIFADO E ARS |  |  |  |  | 2.8 | 2.65 | 1 | 2.88 |  | 4.54
[7 empty] | AREA TOTAL |  |  | 27.02
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [9 empty] | M2 | 148.11
LOCAL |  | DESCRIÇÃO |  |  | COMP | ALTURA | REPET | DESCONTO DE PORTAS E JANELAS |  | ÁREA
ARS |  |  |  |  | 1.2 | 2.8 | 2 | 1.68 |  | 5.04
ARS |  |  |  |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 0 |  | 3.78
CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 0 |  | 3.36
COPA |  |  |  |  | 2.9 | 2.8 | 2 | 1.68 |  | 14.56
ALMOXARIFADO, DML E ARS |  | 3,10 + 3,10 + 1,40 + 1,30 + 1,30 |  |  | 10.2 | 2.8 | 2 | 3.15 |  | 53.97
COPA |  | 2,90 + 0,20 + 3,00 + 0,10 |  |  | 6.2 | 2.8 | 2 | 1.8 |  | 32.92
CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 1.2 | 2.8 | 2 | 1.68 |  | 5.04
ALMOXARIFADO, DML E ARS |  | 3,10 + 1,35 + 0,10 + 1,55 + 0,10 |  |  | 6.2 | 2.8 | 2 | 5.28 |  | 29.44
[7 empty] | AREA TOTAL |  |  | 148.11
5.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [9 empty] | M2 | 122.15
ÁREA DE CHAPISCO |  |  | 148.11
ÁREA DE EMBOÇO |  |  | 25.96
ÁREA DE REBOCO |  |  | 122.15
5.5 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [9 empty] | M2 | 25.96
LOCAL |  | DESCRIÇÃO |  |  | COMP | ALTURA | REPET | DESCONTO DE PORTAS E JANELAS |  | ÁREA
COPA |  | PAREDE DA PIA |  |  | 2.9 | 2.8 | 1 | 1.8 |  | 6.32
DML |  | 1,55 + 1,30 + 1,55 + 1,30 |  |  | 5.7 | 2.8 | 1 | 2.67 |  | 13.29
ARS |  | 1,35 + 1,30 + 1,35 + 1,30 |  |  | 5.3 | 1.5 | 1 | 1.6 |  | 6.35
[7 empty] | AREA TOTAL |  |  | 25.96
5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [9 empty] | M2 | 25.96
MESMA ÁREA DE EMBOÇO |  |  |  | 25.96
6.0 | COBERTURA
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M2 | 38
ÁREA DE COBERTURA DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 33
COBERTURA LATERAL |  |  |  | 5
TOTAL |  |  |  | 38
6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M2 | 38
MESMA ÁREA DA TRAMA DE MADEIRA |  |  | 38
6.3 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M | 5
COMPRIMENTO DO RUFO NA COBERTURA LATERAL |  |  |  |  | 5
6.4 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M | 11.2
DESCRIÇÃO |  |  | COMP | REPETE | TOTAL
COBERTURA AMPLIAÇÃO |  |  | 3.1 | 2 | 6.2
COBERTURA LATERAL |  |  | 5 | 1 | 5
|  |  | COMP TOTAL |  | 11.2
6.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [9 empty] | M | 7.8
ALTURA DA CALHA |  | QTD DE DESCIDAS |  | COMP TOTAL
2.6 |  | 3 |  | 7.8
6.6 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M | 3.7
COMPRIMENTO CUMEEIRA TELHADO AMPLIAÇÃO |  |  | 3.7
7.0 | PISOS
7.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [9 empty] | M2 | 20.14
AMBIENTE |  | ÁREA DE PISO
COPA |  | 8.7
CIRCULAÇÃO AMPLIAÇÃO |  | 3.48
ALMOXARIFADO |  | 4.2
DML |  | 2.01
ARS |  | 1.75
TOTAL |  | 20.14
7.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [9 empty] | M3 | 1.01
AMBIENTE |  | ÁREA DE PISO |  | ESPESSURA DO LASTRO |  | VOLUME
COPA |  | 8.7 |  | 0.05 |  | 0.44
CIRCULAÇÃO AMPLIAÇÃO |  | 3.48 |  | 0.05 |  | 0.17
ALMOXARIFADO |  | 4.2 |  | 0.05 |  | 0.21
DML |  | 2.01 |  | 0.05 |  | 0.1
ARS |  | 1.75 |  | 0.05 |  | 0.09
|  | TOTAL |  |  |  | 1.01
7.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | [9 empty] | M2 | 20.14
MESMA ÁREA DE REGULARIZAÇÃO |  |  | 20.14
7.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | [9 empty] | M2 | 14.2
ÁREA DE EXECUÇÃO DE PASSEIO EXTERNO COM MEDIDAS CONFORME O PROJETO |  |  |  |  | 14.2
7.5 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | [9 empty] | M2 | 20.14
MESMA ÁREA DE CONTRAPISO |  |  |  | 20.14
7.6 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | [9 empty] | M | 20.3
AMBIENTE |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | COMPRIMENTO |  | DESCONTO PORTA |  | COMP TOTAL
COPA |  | 3 + 3 + 2,90 |  |  |  | 8.9 |  | 0.8 |  | 8.1
CIRCULAÇÃO |  | 2,9 + 2,9 + 1,2 |  |  |  | 7 |  | 3.1 |  | 3.9
ALMOXARIFADO |  | 3,10 + 1,40 + 3,10 + 1,40 |  |  |  | 9 |  | 0.7 |  | 8.3
[8 empty] | COMP TOTAL |  | 20.3
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | [9 empty] | M2 | 9.87
LOCAL |  |  |  | DESCRIÇÃO |  | COMP | ALTURA | REPETE | AREA
DML |  |  |  | P1 |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
ARS, COPA, ALMOXARIFADO, CIRCULAÇÃO |  |  |  | P2 |  | 0.8 | 2.1 | 5 | 8.4
[7 empty] | COMP TOTAL |  | 9.87
8.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | M2 | 5.4
LOCAL |  |  |  | DESCRIÇÃO |  | COMP | ALTURA | REPETE | AREA
DML, ARS E ALMOXARIFADO |  |  |  | J2 |  | 1 | 1.2 | 3 | 3.6
COPA |  |  |  | J3 |  | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.8
[7 empty] | COMP TOTAL |  | 5.4
8.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | [9 empty] | M2 | 4.4
LOCAL |  |  |  | DESCRIÇÃO |  | COMP | ALTURA | REPETE | AREA
PORTA ARS |  |  |  | 0,8 X 2,10 |  | 1 | 2.2 | 1 | 2.2
PORTA DA CIRCULAÇÃO |  |  |  | 0,80 X 2,10 |  | 1 | 2.2 | 1 | 2.2
[7 empty] | COMP TOTAL |  | 4.4
9.0 | LOUÇAS, BANCADAS E APARELHOS
9.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | [9 empty] | M2 | 0.7
AMBIENTE |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | REPET | ÁREA
COPA |  |  | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.7
9.2 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | [9 empty] | UN | 1
AMBIENTE |  |  | QTD
COPA |  |  | 1
9.3 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 1
AMBIENTE |  |  | QTD
COPA |  |  | 1
9.4 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 1
AMBIENTE |  |  | QTD
DML |  |  | 1
9.5 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | [9 empty] | UN | 1
AMBIENTE |  |  | QTD
ARS |  |  | 1
10.0 | PINTURA
10.1 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [9 empty] | M2 | 30.44
PERÍMETRO DAS PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 14
ALTURA |  |  |  | 2.8
DESCONTOS DE JANELAS E PORTAS |  |  |  | 8.76
ÁREA TOTAL |  |  |  | 30.44
10.2 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [9 empty] | M2 | 91.71
ÁREA DE REBOCO |  |  |  | 122.15
ÁREA DE EMASSAMENTO PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 30.44
ÁREA DE EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS |  |  |  | 91.71
10.3 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [9 empty] | M2 | 20.14
MESMA ÁREA DO PISO INTERNO |  |  | 20.14
10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | [9 empty] | M2 | 122.15
MESMA ÁREA DE REBOCO |  |  |  | 122.15
10.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [9 empty] | M2 | 20.14
MESMA ÁREA DO EMASSAMENTO DO TETO |  |  |  | 20.14
10.6 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 30.44
MESMA ÁREA DO EMASSAMENTO ACRILICO |  |  |  | 30.44
10.7 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 91.71
MESMA ÁREA DO EMASSAMENTO PVA |  |  |  | 91.71
10.8 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 20.14
MESMA ÁREA DO EMASSAMENTO EM TETO |  |  |  | 20.14
10.9 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [9 empty] | M2 | 28.54
ÁREA DE PORTAS METALICAS E GRADE DE PORTAS E JANELAS |  |  |  | 14.27
REPETE |  |  |  | 2
ÁREA TOTAL |  |  |  | 28.54
10.10 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 29.4
PERÍMETRO DAS PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 14 | PERÍMETRO DAS PAREDES DO CORREDOR DE CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 7
ALTURA DO BARRADO |  |  |  | 1.2 | ALTURA DO BARRADO |  |  |  |  | 1.2
DESCONTOS DE JANELAS E PORTAS |  |  |  | 2.52 | DESCONTOS DE JANELAS E PORTAS |  |  |  |  | 3.72
PERÍMETRO DAS PAREDES DO ALMOXARIFADO |  |  |  | 8.8
ALTURA DO BARRADO |  |  |  | 1.2
DESCONTOS DE JANELAS E PORTAS |  |  |  | 0.12
ÁREA TOTAL DO BARRADO COM TINTA ESMALTE |  |  |  |  | 29.4
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 14
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 14
11.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 7
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 7
11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | [9 empty] | M | 69.8
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 69.8
11.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | [9 empty] | M | 102.75
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 102.75
11.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | [9 empty] | M | 55.8
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 55.8
11.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 2
11.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [9 empty] | UN | 4
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 4
11.8 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 3
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 3
11.9 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 3
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 3
11.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 2
11.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [9 empty] | UN | 6
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 6
11.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | UN | 3
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 3
11.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1
11.14 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1
11.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [9 empty] | M | 54.1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 54.1
11.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO ELÉTRICO |  |  |  |  | 1
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1
12.2 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1
12.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [9 empty] | UN | 3
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 3
12.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1
12.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [9 empty] | UN | 6
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 6
12.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1
12.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 19.35
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 19.35
12.8 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 3
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 3
12.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 2
12.10 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1
12.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [9 empty] | UN | 6
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 6
12.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [9 empty] | UN | 8
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 8
12.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 1
13.2 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
13.3 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 1
13.4 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 1
13.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
13.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
13.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
13.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [9 empty] | UN | 4
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 4
13.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
13.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [9 empty] | UN | 1
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 1
13.11 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 0.84
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 0.84
13.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 1.52
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 1.52
13.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 11.46
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 11.46
13.14 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 5.92
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 5.92
13.15 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
13.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
13.17 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | [9 empty] | UN | 2
QUANTIDADE PREVISTA NO PROJETO SANITARIO |  |  |  |  | 2
14.0 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | [9 empty] | M3 | 10
VOLUME ESTIMADO DO ENTULHO QUE SERÁ GERADO | [5 empty] | 10
14.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | [9 empty] | M3 | 10
VOLUME ESTIMADO DO ENTULHO QUE SERÁ GERADO | [5 empty] | 10
14.3 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [9 empty] | M2 | 38
MESMA ÁREA DE TELHADO |  |  |  | 38
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 248.562/D

## PLAN ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
|  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG | REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS
|  |  | EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO | SINAPI - DESONERADO |  |  |  | 04/2023
|  |  | ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO | SETOP - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 01/2023
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
|  |  | CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS | DATA: JULHO DE 2023 |  |  | BDI | 29.46%
OBRA: |  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1799.91
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1390.32 | 1799.91 | 1799.91
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 589.54
2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.64 | 46.8 | 60.59 | 220.55
2.2 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.51 | 7.79 | 10.08 | 65.62
2.3 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.2 | 29.38 | 38.04 | 45.65
2.4 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 1 | 37.99 | 49.18 | 49.18
2.5 | SETOP | ED-48469 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 4 | 5.46 | 7.07 | 28.28
2.6 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 2 | 5.66 | 7.33 | 14.66
2.7 | SETOP | ED-48515 | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 12 | 10.66 | 13.8 | 165.6
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 14789.8
3.1 | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 25.8 | 48.91 | 63.32 | 1633.66
3.2 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 15.21 | 60.61 | 78.47 | 1193.53
3.3 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 15.83 | 20.43 | 26.45 | 418.7
3.4 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.51 | 497.48 | 644.04 | 328.46
3.5 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 190.4 | 13.52 | 17.5 | 3332
3.6 | SETOP | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 35.22 | 62.41 | 80.8 | 2845.78
3.7 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.27 | 492.81 | 637.99 | 2086.23
3.8 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.27 | 252.35 | 326.69 | 1068.28
3.9 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 24.16 | 40.04 | 51.84 | 1252.45
3.10 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 11.43 | 42.62 | 55.18 | 630.71
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 16467.23
4.1 | SETOP | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 32.39 | 43.03 | 55.71 | 1804.45
4.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.08 | 492.81 | 637.99 | 1965.01
4.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.08 | 252.35 | 326.69 | 1006.21
4.4 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 153.4 | 13.52 | 17.5 | 2684.5
4.5 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.3 | 116.11 | 150.32 | 947.02
4.6 | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.3 | 59.78 | 77.39 | 487.56
4.7 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.4 | 106.77 | 138.22 | 746.39
4.8 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 19.65 | 218.6 | 283 | 5560.95
4.9 | SINAPI | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 55.03 | 17.76 | 22.99 | 1265.14
5.0 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 16440.73
5.1 | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 30.54 | 107.98 | 139.79 | 4269.19
5.2 | SETOP | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 27.02 | 78.94 | 102.2 | 2761.44
5.3 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 148.11 | 6.16 | 7.97 | 1180.44
5.4 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 122.15 | 32.1 | 41.56 | 5076.55
5.5 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.96 | 30.58 | 39.59 | 1027.76
5.6 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 25.96 | 63.24 | 81.87 | 2125.35
6.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 9862.43
6.1 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38 | 109.61 | 141.9 | 5392.2
6.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38 | 60.61 | 78.47 | 2981.86
6.3 | SETOP | ED-50676 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5 | 35.49 | 45.95 | 229.75
6.4 | SETOP | ED-50654 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 11.2 | 53.89 | 69.77 | 781.42
6.5 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7.8 | 34.1 | 44.15 | 344.37
6.6 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.7 | 27.73 | 35.9 | 132.83
7.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 7456.3
7.1 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 20.14 | 8.72 | 11.29 | 227.38
7.2 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.01 | 519.23 | 672.2 | 678.92
7.3 | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 20.14 | 39.72 | 51.42 | 1035.6
7.4 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 14.2 | 85.95 | 111.27 | 1580.03
7.5 | SETOP | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 20.14 | 110.65 | 143.25 | 2885.06
7.6 | SETOP | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | M | 20.3 | 39.93 | 51.69 | 1049.31
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9462.73
8.1 | SETOP | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | M2 | 9.87 | 390.77 | 505.89 | 4993.13
8.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 5.4 | 362.78 | 469.65 | 2536.11
8.3 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 4.4 | 339.43 | 439.43 | 1933.49
9.0 |  |  | LOUÇAS, BANCADAS E APARELHOS |  |  |  |  | 1913.28
9.1 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 0.7 | 354.83 | 459.36 | 321.55
9.2 | SETOP | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UN | 1 | 106.54 | 137.93 | 137.93
9.3 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 306.76 | 397.13 | 397.13
9.4 | SINAPI | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 775.32 | 1003.73 | 1003.73
9.5 | SETOP | ED-49946 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | UN | 1 | 40.89 | 52.94 | 52.94
10.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 8601.01
10.1 | SETOP | ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 30.44 | 12.72 | 16.47 | 501.35
10.2 | SETOP | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 91.71 | 15.72 | 20.35 | 1866.3
10.3 | SETOP | ED-50480 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 20.14 | 26.67 | 34.53 | 695.43
10.4 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 122.15 | 3.39 | 4.39 | 536.24
10.5 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 20.14 | 4.76 | 6.16 | 124.06
10.6 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 30.44 | 14.14 | 18.31 | 557.36
10.7 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 91.71 | 15.58 | 20.17 | 1849.79
10.8 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 20.14 | 17.78 | 23.02 | 463.62
10.9 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 28.54 | 31.93 | 41.34 | 1179.84
10.10 | SETOP | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 29.4 | 21.73 | 28.13 | 827.02
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4100.39
11.1 | SETOP | ED-49192 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 9.34 | 12.09 | 169.26
11.2 | SETOP | ED-49189 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 10.4 | 13.46 | 94.22
11.3 | SETOP | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 69.8 | 2.91 | 3.77 | 263.15
11.4 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 102.75 | 4.68 | 6.06 | 622.67
11.5 | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 55.8 | 6.54 | 8.47 | 472.63
11.6 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 26.76 | 34.64 | 69.28
11.7 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 45.51 | 58.92 | 235.68
11.8 | SINAPI | 97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 81.99 | 106.14 | 318.42
11.9 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 35.43 | 45.87 | 137.61
11.10 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 50.26 | 65.07 | 130.14
11.11 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 31.46 | 40.73 | 244.38
11.12 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 18.65 | 24.14 | 72.42
11.13 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.39 | 26.4 | 26.4
11.14 | SETOP | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 1 | 124.69 | 161.42 | 161.42
11.15 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54.1 | 10.46 | 13.54 | 732.51
11.16 | SETOP | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UN | 1 | 270.51 | 350.2 | 350.2
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1230.46
12.1 | SETOP | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 77.47 | 100.29 | 100.29
12.2 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 22.19 | 28.73 | 28.73
12.3 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 52.52 | 67.99 | 203.97
12.4 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 10.09 | 13.06 | 13.06
12.5 | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 5.5 | 7.12 | 42.72
12.6 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 4.82 | 6.24 | 6.24
12.7 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 19.35 | 22.47 | 29.09 | 562.89
12.8 | SINAPI | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 14.84 | 19.21 | 57.63
12.9 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.53 | 21.4 | 42.8
12.10 | SINAPI | 103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.51 | 12.31 | 12.31
12.11 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 8.58 | 11.11 | 66.66
12.12 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.66 | 9.92 | 79.36
12.13 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 10.66 | 13.8 | 13.8
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2615.76
13.1 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 329.65 | 426.76 | 426.76
13.2 | SETOP | ED-49875 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 327.63 | 424.15 | 848.3
13.3 | SETOP | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN | 1 | 54.79 | 70.93 | 70.93
13.4 | SETOP | ED-50008 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UN | 1 | 65.38 | 84.64 | 84.64
13.5 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.3 | 15.92 | 31.84
13.6 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.46 | 12.25 | 24.5
13.7 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.46 | 18.72 | 37.44
13.8 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.27 | 12 | 48
13.9 | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 13.12 | 16.99 | 33.98
13.10 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.14 | 32.55 | 32.55
13.11 | SETOP | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.84 | 45.1 | 58.39 | 49.05
13.12 | SETOP | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.52 | 21.93 | 28.39 | 43.15
13.13 | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.46 | 30.25 | 39.16 | 448.77
13.14 | SETOP | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.92 | 41.24 | 53.39 | 316.07
13.15 | SINAPI | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.21 | 23.57 | 47.14
13.18 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 2 | 16.76 | 21.7 | 43.4
13.19 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 2 | 11.29 | 14.62 | 29.24
14.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1236.98
14.1 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 10 | 21.01 | 27.2 | 272
14.2 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 10 | 50 | 64.73 | 647.3
14.3 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 38 | 6.46 | 8.36 | 317.68
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 96566.55
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 248.562/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 96566.55 |  | DATA: JULHO DE 2023
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1799.91 | 1799.91 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.864%
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 589.54 | 589.54 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6105%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 14789.8 | 14789.8 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.32%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 16467.23 | 4116.8075 | 25% | 12350.4225 | 75% | 0 |  | 0 |  | 17.05%
5.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 16440.73 | 0 |  | 16440.73 | 100% | 0 |  | 0 |  | 17.03%
6.0 | COBERTURA | 9862.43 | 0 |  | 0 |  | 9862.43 | 100% | 0 |  | 10.21%
7.0 | PISOS | 7456.3 | 0 |  | 0 |  | 7456.3 | 100% | 0 |  | 7.721%
8.0 | ESQUADRIAS | 9462.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9462.73 | 100% | 9.799%
9.0 | LOUÇAS, BANCADAS E APARELHOS | 1913.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1913.28 | 100% | 1.981%
10.0 | PINTURA | 8601.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8601.01 | 100% | 8.907%
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4100.39 | 0 |  | 0 |  | 4100.39 | 100% | 0 |  | 4.246%
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1230.46 | 0 |  | 0 |  | 1230.46 | 100% | 0 |  | 1.274%
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2615.76 | 0 |  | 0 |  | 2615.76 | 100% | 0 |  | 2.709%
14.0 | SERVIÇOS FINAIS | 1236.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1236.98 | 100% | 1.281%
TOTAIS MENSAIS |  |  | 21296.0575 | 22.05% | 28791.1525 | 29.81% | 25265.34 | 26.16% | 21214 | 21.97% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 21296.0575 | 22.05% | 50087.21 | 51.87% | 75352.55 | 78.03% | 96566.55 | 100% | 100%
TOTAL |  | 96566.55
______________________________________________ Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior CREA-MG: 248.562/D