## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG
EMPREENDIMENTO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________ Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior CREA-MG: 248.562/D

## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG
EMPREENDIMENTO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO
ITEM | DESCRIÇÃO | [9 empty] | UND | QUANT
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | UND | 1
QUANTIDADE DE PLACAS NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UND | 7
DESCRIÇÃO |  | LOCAIS | [7 empty] | QUANTIDADE TOTAL
LAVATÓRIO DE COLUNA EXISTENTES |  | IS PÚBLICO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONSULTÓRIO ENFERMAGEM, CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, IS E IS FUNCIONÁRIOS | [7 empty] | 7
2.2 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. | [9 empty] | M2 | 1.8
DESCRIÇÃO |  |  |  | COMP |  | ALTURA |  | REPETICOES |  | ÁREA TOTAL
REMOÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS |  |  |  | 1.5 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.8
2.3 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | UND | 12
REMOÇÃO DE TODOS OS REGISTROS EXISTENTES | [5 empty] | 12
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [9 empty] | M2 | 3.27
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA
INFILTRAÇÃO NA PAREDE EXTERNA |  |  |  |  | 2 |  | 1.5
LATERAL DA PAREDE DO COMPRESSOR PARA APOIO DE LAJE |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.15
[5 empty] | ÁREA TOTAL DE DEMOLIÇÃO |  |  |  | 3.27
2.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [9 empty] | M3 | 0.61
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | ESPESSURA |  | VOLUME
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  |  |  | 1.28 |  | 1.2 |  | 0.15 |  | 0.23
ABERTURA DE VÃO DE PORTA NA SALA DE PROCEDIMENTOS CURATIVO |  |  |  |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 0.2 |  | 0.38
[7 empty] | VOLUME DE DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0.61
2.6 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M2 | 18.27
LOCAL |  |  | DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | REPETE |  | AREA
IS PÚBLICO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONSULTÓRIO ENFERMAGEM, CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, IS, IS FUNCIONÁRIOS, IMUNIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS CURATIVO |  |  | P2 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 9 |  | 15.12
COPA |  |  | P1 |  | 0.7 |  | 2.1 |  | 1 |  | 1.47
RECEPÇÃO |  |  | P3 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1 |  | 1.68
[7 empty] | ÁREA TOTAL DE REMOÇÃO |  |  |  | 18.27
2.7 | REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [9 empty] | M2 | 17
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO
FACHADA LATERAL EXTERNA |  |  |  | 17
3.0 | REVESTIMENTOS
3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [9 empty] | M2 | 4.38
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | ÁREA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO |  |  | 1.06 |  | 0.4 |  | 0.42
ESCOVODROMO |  |  | 3 |  | 0.6 |  | 1.8
CONSULTORIO DE ENFERMAGEM |  |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
CONSULTORIO GINECOLOGICO |  |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
PROCEDIMENTO CURATIVO |  |  | 1.7 |  | 0.4 |  | 0.68
IMUNIZAÇÃO |  |  | 1.7 |  | 0.4 |  | 0.68
|  |  | ÁREA TOTAL |  |  |  | 4.38
4.0 | COBERTURA
4.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | M2 | 10
REPOSIÇÃO DE TELHAS FALTANTES/DANIFICADAS |  |  |  | 10
4.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | [9 empty] | M2 | 3.69
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ÁREA
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 2.05 |  | 1.8 |  | 3.69
4.3 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M | 3.85
LOCAL |  |  | PERIMETRO 01 |  | PERIMETRO 02
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 2.05 |  | 1.8
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 3.85
4.4 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M | 31.5
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO
TRECHO 01 |  |  | 17
TRECHO 02 |  |  | 9.8
TRECHO 03 |  |  | 4.7
COMPRIMENTO TOTAL |  |  | 31.5
4.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [9 empty] | M | 16
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | REPETE |  | TOTAL
TUBO DE DESCIDA DE AGUA DA CALHA |  |  | 3.2 |  | 5 |  | 16
4.6 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL). | [9 empty] | M | 4
REPOSIÇÃO DE CUMEEIRAS FALTANTES/DANIFICADAS |  |  |  | 4
5.0 | PISO
5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [9 empty] | M2 | 3.23
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ÁREA
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 1.9 |  | 1.7 |  | 3.23
5.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [9 empty] | M3 | 0.16
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ESPESSURA |  | VOLUME
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 1.9 |  | 1.7 |  | 0.05 |  | 0.16
5.3 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | [9 empty] | M2 | 3.23
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | ÁREA
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 1.9 |  | 1.7 |  | 3.23
5.4 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [9 empty] | UND | 1
ACESSO AO PISO DE CONCRETO EXTERNO |  |  |  | 1
5.5 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA | [9 empty] | M2 | 101.2
AMBIENTE |  |  | ÁREA
ESCOVÓDROMO |  |  | 6
CONSULTORIO ODONTOLOGICO |  |  | 9
CONSULTORIO ENFERMAGEM |  |  | 7.5
CONSULTORIO GINECOLOGICO |  |  | 9
IS |  |  | 3.99
ALMOXARIFADO |  |  | 1.8
LAVAGEM |  |  | 4.5
IS FUNCIONARIOS |  |  | 3.99
IS PUBLICO |  |  | 3.4
CIRCULAÇÃO |  |  | 11.43
RECEPÇÃO |  |  | 16.13
IMUNIZAÇÃO |  |  | 7.5
PROCEDIMENTOS CURATIVO |  |  | 9
COPA |  |  | 3.9
DML |  |  | 2.03
LIXO |  |  | 2.03
ÁREA TOTAL |  |  | 101.2
5.6 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | [9 empty] | M2 | 101.2
MESMA ÁREA DE LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 101.2
5.7 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | [9 empty] | M2 | 42.91
AMPLIAÇÃO DO PISO DE CONCRETO NA ÁREA EXTERNA - PERÍMETRO DA CONSTRUÇÃO CONFORME INDICADO EM PROJETO | [6 empty] | ÁREA AFERIDA EM CAD
42.91
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS | [9 empty] | M2 | 18.27
LOCAL |  |  | DESCRIÇÃO |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | REPETE |  | AREA
IS PÚBLICO, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONSULTÓRIO ENFERMAGEM, CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, IS, IS FUNCIONÁRIOS, IMUNIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS CURATIVO |  |  | P2 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 9 |  | 15.12
COPA |  |  | P1 |  | 0.7 |  | 2.1 |  | 1 |  | 1.47
RECEPÇÃO |  |  | P3 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1 |  | 1.68
[7 empty] | ÁREA TOTAL DE REMOÇÃO |  |  |  | 18.27
6.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | [9 empty] | M2 | 1.8
DESCRIÇÃO |  |  |  | COMP |  | ALTURA |  | REPETICOES |  | ÁREA TOTAL
REMOÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS |  |  |  | 1.5 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.8
6.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | [9 empty] | M2 | 26.56
DESCRIÇÃO |  |  |  | COMP |  | ALTURA |  | REPETICOES |  | ÁREA TOTAL
JANELA 01 - 80x30 |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 3 |  | 1.5
JANELA 02 - 100x120 |  |  |  | 1.2 |  | 1.4 |  | 5 |  | 8.4
JANELA 03 - 150x120 |  |  |  | 1.7 |  | 1.4 |  | 7 |  | 16.66
[6 empty] | ÁREA TOTAL |  |  |  | 26.56
6.4 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | [9 empty] | M2 | 8.98
DESCRIÇÃO |  |  |  | COMP |  | ALTURA |  | REPETICOES |  | ÁREA TOTAL
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  |  | 1.7 |  | 1.4 |  | 1 |  | 2.38
PORTA DE ENTRADA |  |  |  | 1 |  | 2.2 |  | 1 |  | 2.2
PROCEDIMENTOS CURATIVO |  |  |  | 1 |  | 2.2 |  | 1 |  | 2.2
PROCEDIMENTOS CURATIVO |  |  |  | 1 |  | 2.2 |  | 1 |  | 2.2
[6 empty] | ÁREA TOTAL |  |  |  | 8.98
7.0 | LOUÇAS BANCADAS E APARELHOS
7.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | [9 empty] | M2 | 1.5
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | REPETICOES |  | ÁREA TOTAL
CONSULTÓRIO GINECOLOGICO |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3
IS PÚBLICO |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3
IS FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3
IS |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.3
[6 empty] | ÁREA TOTAL |  |  |  | 1.5
7.2 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | UND | 5
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
CONSULTÓRIO GINECOLOGICO |  |  |  | 1
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM |  |  |  | 1
IS PÚBLICO |  |  |  | 1
IS FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 1
IS |  |  |  | 1
TOTAL |  |  |  | 5
7.3 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | [9 empty] | UND | 5
MESMA QUANTIDADE DE CUBAS |  |  |  | 5
7.4 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [9 empty] | UND | 5
MESMA QUANTIDADE DE CUBAS |  |  |  | 5
7.5 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | [9 empty] | UND | 12
SUBSTITUIÇÃO DAS GRELHAS DOS RALINHOS DA UNIDADE |  |  |  |  | 12
7.6 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | [9 empty] | UND | 1
BEBEDOURO PROXIMO A RECEPÇÃO |  |  |  |  | 1
7.7 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | [9 empty] | M | 5.9
AMBIENTE |  |  | COMPRIMENTO |  | COMPRIMENTO |  | TOTAL
CONSULTORIO ENFERMAGEM |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
CONSULTORIO GINECOLOGICO |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
IS |  |  | 0.75 |  | 0.5 |  | 1.25
IS FUNCIONARIOS |  |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 1.2
IS PUBLICO |  |  | 0.95 |  | 0.5 |  | 1.45
|  |  | COMPRIMENTO TOTAL |  |  |  | 5.9
7.8 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | [9 empty] | M | 7.9
AMBIENTE |  |  | COMPRIMENTO |  | COMPRIMENTO |  | COMPRIMENTO |  | TOTAL
CONSULTORIO ENFERMAGEM |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2
CONSULTORIO GINECOLOGICO |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2
IS |  |  | 0.5 |  | 0.75 |  |  |  | 1.25
IS FUNCIONARIOS |  |  | 0.7 |  | 0.5 |  |  |  | 1.2
IS PUBLICO |  |  | 0.5 |  | 0.95 |  |  |  | 1.45
[5 empty] | COMPRIMENTO TOTAL |  |  |  | 7.9
8.0 | ALVENARIA E PINTURA
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | [9 empty] | M2 | 2.66
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | ÁREA
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 1.8 |  | 1.48 |  | 2.66
8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | [9 empty] | M2 | 8.33
LOGRADOURO |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | REPETE |  | AREA
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 1.8 |  | 1.48 |  | 2 |  | 5.33
ESCOVODROMO |  |  | 2.24 |  | 1.34 |  | 1 |  | 3
[7 empty] | TOTAL |  | 8.33
8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [9 empty] | M2 | 3
LOGRADOURO |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | REPETE |  | AREA
ESCOVODROMO |  |  | 2.24 |  | 1.34 |  | 1 |  | 3
8.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [9 empty] | M2 | 5.33
LOGRADOURO |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | REPETE |  | AREA
ABRIGO DO COMPRESSOR |  |  | 1.8 |  | 1.48 |  | 2 |  | 5.33
8.5 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | [9 empty] | M2 | 404.58
LOGRADOURO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | Largura (m) | Altura (m) | Repet. | Área (m²) | Desconto portas e janelas (m²) | Área Total (m²)
ÁREA EXTERNA
FACHADAS LATERAIS |  |  | (1,80 x 3,75) + (0,70 x 3,95) + (13,30 x 3,30) + (15,80 x 2,90) | [5 empty] | 1 | 99.225 | 19.44 | 79.79
FACHADA FRONTAL | [8 empty] | 1 | 55.6 | 2.04 | 53.56
ATÉ O TETO
ESCOVÓDROMO |  |  | 2,00 + 3,00 + 2,00 |  |  |  | 7 | 2.8 | 1 | 19.6 | 4.2 | 15.4
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  |  | 3,00 + 3,00 + 3,00 |  |  |  | 9 | 2.8 | 1 | 25.2 | 3.48 | 21.72
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM |  |  | 3,00 + 3,00 + 2,50 + 2,50 |  |  |  | 11 | 2.8 | 1 | 30.8 | 3.48 | 27.32
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  |  | 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 |  |  |  | 12 | 2.8 | 1 | 33.6 | 3.48 | 30.12
RECEPÇÃO |  |  | 4,30 + 2,20+ 1,60 + 3,10 + 0,50 + 2,00 |  |  |  | 13.7 | 2.8 | 1 | 38.36 | 6.96 | 31.4
IMUNIZAÇÃO |  |  | 3,00 + 3,00 + 2,50 + 2,50 |  |  |  | 11 | 2.8 | 1 | 30.8 | 5.16 | 25.64
CIRCULAÇÃO E ALMOXARIFADO |  |  | 7,20 + 1,50 + 1,20 + 1,50 + 1,70 + 0,65 + 1,70 + 1,85 + 8,60 |  |  |  | 25.9 | 2.8 | 1 | 72.52 | 16.38 | 56.14
PROCEDIMENTO CURATIVO |  |  | 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 |  |  |  | 12 | 2.8 | 1 | 33.6 | 5.16 | 28.44
COPA |  |  | 1,30 + 3,00 + 1,30 |  |  |  | 5.6 | 2.8 | 1 | 15.68 | 2.67 | 13.01
ACIMA DO REVESTIMENTO CERÂMICO
IS PÚBLICO |  |  | 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 |  |  |  | 8 | 0.8 | 1 | 6.4 | 0.32 | 6.08
IS |  |  | 1,20 + 1,50 + 1,20 + 1,50 |  |  |  | 5.4 | 0.8 | 1 | 4.32 | 0.32 | 4
LAVAGEM |  |  | 3,00 + 1,60 + 1,50 + 1,50 |  |  |  | 7.6 | 0.8 | 1 | 6.08 | 0.28 | 5.8
IS FUNCIONÁRIOS |  |  | 1,70 + 2,35 + 1,70 + 2,35 |  |  |  | 8.1 | 0.8 | 1 | 6.48 | 0.32 | 6.16
[9 empty] | TOTAL |  |  | 404.58
8.6 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [9 empty] | M2 | 8.7
MESMA ÁREA DE LIXAMENTO |  |  |  | 404.58
8.7 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 271.23
LOGRADOURO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | Largura (m) | Altura (m) | Repet. | Área (m²) | Desconto portas e janelas (m²) | Área Total (m²)
ATÉ O TETO
ESCOVÓDROMO |  |  | 2,00 + 3,00 + 2,00 |  |  |  | 7 | 2.8 | 1 | 19.6 | 4.2 | 15.4
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  |  | 3,00 + 3,00 + 3,00 |  |  |  | 9 | 2.8 | 1 | 25.2 | 3.48 | 21.72
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM |  |  | 3,00 + 3,00 + 2,50 + 2,50 |  |  |  | 11 | 2.8 | 1 | 30.8 | 3.48 | 27.32
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO |  |  | 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 |  |  |  | 12 | 2.8 | 1 | 33.6 | 3.48 | 30.12
RECEPÇÃO |  |  | 4,30 + 2,20+ 1,60 + 3,10 + 0,50 + 2,00 |  |  |  | 13.7 | 2.8 | 1 | 38.36 | 6.96 | 31.4
IMUNIZAÇÃO |  |  | 3,00 + 3,00 + 2,50 + 2,50 |  |  |  | 11 | 2.8 | 1 | 30.8 | 5.16 | 25.64
CIRCULAÇÃO E ALMOXARIFADO |  |  | 7,20 + 1,50 + 1,20 + 1,50 + 1,70 + 0,65 + 1,70 + 1,85 + 8,60 |  |  |  | 25.9 | 2.8 | 1 | 72.52 | 16.38 | 56.14
PROCEDIMENTO CURATIVO |  |  | 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 |  |  |  | 12 | 2.8 | 1 | 33.6 | 5.16 | 28.44
COPA |  |  | 1,30 + 3,00 + 1,30 |  |  |  | 5.6 | 2.8 | 1 | 15.68 | 2.67 | 13.01
ACIMA DO REVESTIMENTO CERÂMICO
IS PÚBLICO |  |  | 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 |  |  |  | 8 | 0.8 | 1 | 6.4 | 0.32 | 6.08
IS |  |  | 1,20 + 1,50 + 1,20 + 1,50 |  |  |  | 5.4 | 0.8 | 1 | 4.32 | 0.32 | 4
LAVAGEM |  |  | 3,00 + 1,60 + 1,50 + 1,50 |  |  |  | 7.6 | 0.8 | 1 | 6.08 | 0.28 | 5.8
IS FUNCIONÁRIOS |  |  | 1,70 + 2,35 + 1,70 + 2,35 |  |  |  | 8.1 | 0.8 | 1 | 6.48 | 0.32 | 6.16
[9 empty] | TOTAL |  |  | 271.23
8.8 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 133.35
LOGRADOURO |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | Largura (m) | Altura (m) | Repet. | Área (m²) | Desconto portas e janelas (m²) | Área Total (m²)
ÁREA EXTERNA
FACHADAS LATERAIS |  |  | (1,80 x 3,75) + (0,70 x 3,95) + (13,30 x 3,30) + (15,80 x 2,90) | [5 empty] | 1 | 99.225 | 19.44 | 79.79
FACHADA FRONTAL | [8 empty] | 1 | 55.6 | 2.04 | 53.56
[9 empty] | TOTAL |  |  | 133.35
8.9 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 101.2
MESMA ÁREA DE PISO |  |  |  | 101.2
8.10 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [9 empty] | M2 | 104.33
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Repet. | Área (m²)
ÁREA EXTERNA |  |  |  | BARRADO LAVÁVEL |  |  | 50.19 | 1.2 | 1 | 60.228
RECEPÇÃO - CIRCULAÇÃO |  |  |  | BARRADO LAVÁVEL |  |  | 33.15 | 1.2 | 1 | 39.78
COMPRESSOR |  |  |  | BARRADO LAVÁVEL |  |  | 1.8 | 1.2 | 2 | 4.32
[8 empty] | TOTAL |  | 104.33
8.11 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [9 empty] | M2 | 60.11
ÁREA DE PORTAS |  |  |  | 18.27
ÁREA DE PORTÃO DE GRADE |  |  |  | 15.28
ÁREA DE GRADE FIXA |  |  |  | 26.56
ÁREA TOTAL |  |  |  | 60.11
9.0 | MURO DE VEDAÇÃO
9.1 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | [9 empty] | M | 81
PERÍMETRO DO TERRENO - COMPRIMENTO DO PORTÃO | [5 empty] | 30+12+30+12-3 |  |  |  | 81
9.2 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | [9 empty] | M2 | 6.3
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | ÁREA
PORTÃO DE ENTRADA |  |  | 3 |  | 2.1 |  | 6.3
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [9 empty] | UND | 8
QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS A SEREM SUBSTITUÍDAS | [5 empty] | 8
10.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | [9 empty] | UND | 1
QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS A SEREM SUBSTITUÍDAS | [5 empty] | 1
10.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | [9 empty] | UND | 1
LOCAL |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  |  | TOMADA EM PISO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA |  |  |  | 1
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | [9 empty] | M | 36
COMPRIMENTO NECESSÁRIO ESTIMADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM PAREDE DANIFICADAS E/OU ENTUPIDAS | [5 empty] | 36
11.2 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | [9 empty] | UN | 12
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS REGISTROS DA UNIDADE | [5 empty] | 12
12.0 | SERVIÇOS FINAIS
12.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | [9 empty] | M3 | 10
VOLUME ESTIMADO DE ENTULHO GERADO NA OBRA (M3) | [5 empty] | 10
12.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | [9 empty] | M3 | 10
VOLUME ESTIMADO DE ENTULHO GERADO NA OBRA (M3) | [5 empty] | 10
12.3 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [9 empty] | M2 | 127.24
ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA CONSTRUÇÃO (AFERIDA EM CAD) | [5 empty] | 127.24
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 248.562/D

## PLAN ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
|  |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG | REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS
|  |  | EMPREENDIMENTO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO | SINAPI - DESONERADO |  |  |  | 04/2023
|  |  | ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO | SETOP - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 01/2023
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
|  |  | CRONOGRAMA DE OBRA: 60 DIAS | DATA: JULHO DE 2023 |  |  | BDI | 29.46%
OBRA: |  | MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1799.91
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1390.32 | 1799.91 | 1799.91 | 100%
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1112.04
2.1 | SETOP | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND | 7 | 37.99 | 49.18 | 344.26 | 30.96%
2.2 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. | M2 | 1.8 | 18.02 | 23.33 | 41.99 | 3.776%
2.3 | SETOP | ED-48471 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND | 12 | 18.08 | 23.41 | 280.92
2.4 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 3.27 | 8.79 | 11.38 | 37.21
2.5 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.61 | 46.8 | 60.59 | 36.96
2.6 | SETOP | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 18.27 | 11.85 | 15.34 | 280.26
2.7 | SETOP | ED-48438 | REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 17 | 4.11 | 5.32 | 90.44
3.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 349.31
3.1 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 4.38 | 61.6 | 79.75 | 349.31 | 100%
4.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4862.94
4.1 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 10 | 60.61 | 78.47 | 784.7 | 16.14%
4.2 | SETOP | ED-48323 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M2 | 3.69 | 178.68 | 231.32 | 853.57 | 17.55%
4.3 | SETOP | ED-50676 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3.85 | 35.49 | 45.95 | 176.91 | 3.638%
4.4 | SETOP | ED-50654 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 31.5 | 53.89 | 69.77 | 2197.76 | 45.19%
4.5 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 16 | 34.1 | 44.15 | 706.4 | 14.53%
4.6 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL). | M | 4 | 27.73 | 35.9 | 143.6 | 2.953%
5.0 |  |  | PISO |  |  |  |  | 9426.09
5.1 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 3.23 | 8.72 | 11.29 | 36.47 | 0.3869%
5.2 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.16 | 519.23 | 672.2 | 107.55
5.3 | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 3.23 | 39.72 | 51.42 | 166.09
5.4 | SETOP | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 1 | 391.89 | 507.34 | 507.34
5.5 | SETOP | ED-50617 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA | M2 | 101.2 | 26.73 | 34.6 | 3501.52
5.6 | SETOP | ED-50464 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M2 | 101.2 | 9.93 | 12.86 | 1301.43
5.7 | SETOP | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 42.91 | 68.51 | 88.69 | 3805.69 | 40.37%
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 18231.46
6.1 | SETOP | ED-50934 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS | M2 | 18.27 | 57.49 | 74.43 | 1359.84 | 7.459%
6.2 | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1.8 | 345.38 | 447.13 | 804.83 | 4.415%
6.3 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 26.56 | 339.43 | 439.43 | 11671.26 | 64.02%
6.4 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 8.98 | 378.09 | 489.48 | 4395.53 | 24.11%
7.0 |  |  | LOUÇAS BANCADAS E APARELHOS |  |  |  |  | 5910.21
7.1 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.5 | 354.83 | 459.36 | 689.04 | 11.66%
7.2 | SETOP | ED=50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 306.76 | 397.13 | 1985.65 | 33.6%
7.3 | SETOP | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UND | 5 | 106.54 | 137.93 | 689.65 | 11.67%
7.4 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 5 | 68.91 | 89.21 | 446.05
7.5 | SETOP | ED-49946 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | UND | 12 | 40.89 | 52.94 | 635.28
7.6 | SETOP | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UND | 1 | 746.54 | 966.47 | 966.47
7.7 | SETOP | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 5.9 | 47.79 | 61.87 | 365.03
7.8 | SETOP | ED-48351 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 7.9 | 13.01 | 16.84 | 133.04 | 2.251%
8.0 |  |  | ALVENARIA E PINTURA |  |  |  |  | 16288.31
8.1 | SINAPI | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 2.66 | 107.98 | 139.79 | 371.84 | 2.283%
8.2 | SINAPI | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.33 | 7.63 | 9.88 | 82.3 | 0.5053%
8.3 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3 | 30.58 | 39.59 | 118.77 | 0.7292%
8.4 | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 5.33 | 47.55 | 61.56 | 328.11
8.5 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 404.58 | 2.69 | 3.48 | 1407.94
8.6 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 8.7 | 5.74 | 7.43 | 64.64
8.7 | SETOP | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 271.23 | 12.16 | 15.74 | 4269.16
8.8 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 133.35 | 14.14 | 18.31 | 2441.64
8.9 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 101.2 | 13.62 | 17.63 | 1784.16
8.10 | SETOP | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 104.33 | 21.73 | 28.13 | 2934.8
8.11 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 60.11 | 31.93 | 41.34 | 2484.95 | 15.26%
9.0 |  |  | MURO DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 21503.12
9.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 81 | 175.65 | 227.4 | 18419.4 | 85.66%
9.2 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 6.3 | 378.09 | 489.48 | 3083.72 | 14.34%
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1416.66
10.1 | SINAPI | 97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 8 | 81.99 | 106.14 | 849.12 | 3.949%
10.2 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 1 | 35.43 | 45.87 | 45.87
10.3 | SETOP | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 1 | 402.96 | 521.67 | 521.67
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 2799
11.1 | SETOP | ED-50079 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 | 33.19 | 42.97 | 1546.92 | 7.194%
11.2 | SETOP | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UN | 12 | 80.6 | 104.34 | 1252.08 | 5.823%
12.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1983.03
12.1 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 10 | 21.01 | 27.2 | 272 | 1.265%
12.2 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 10 | 50 | 64.73 | 647.3
12.3 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 127.24 | 6.46 | 8.36 | 1063.73 | 4.947%
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 85682.08
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 248.562/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MG
EMPREENDIMENTO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BURITI DO MEIO
ENDEREÇO: COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BURITI DO MEIO
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 85682.08 |  | DATA: JULHO DE 2023
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1799.91 | 1799.91 | 100% | 0 |  | 2.101%
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1112.04 | 1112.04 | 100% | 0 |  | 1.298%
3.0 | REVESTIMENTOS | 349.31 | 349.31 | 100% | 0 |  | 0.4077%
4.0 | COBERTURA | 4862.94 | 4862.94 | 100% | 0 |  | 5.676%
5.0 | PISO | 9426.09 | 9426.09 | 100% | 0 |  | 11%
6.0 | ESQUADRIAS | 18231.46 | 0 |  | 18231.46 | 100% | 21.28%
7.0 | LOUÇAS BANCADAS E APARELHOS | 5910.21 | 0 |  | 5910.21 | 100% | 6.898%
8.0 | ALVENARIA E PINTURA | 16288.31 | 0 |  | 16288.31 | 100% | 19.01%
9.0 | MURO DE VEDAÇÃO | 21503.12 | 21503.12 | 100% | 0 |  | 25.1%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1416.66 | 1416.66 | 100% | 0 |  | 1.653%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2799 | 2799 | 100% | 0 |  | 3.267%
12.0 | SERVIÇOS FINAIS | 1983.03 | 0 |  | 1983.03 | 100% | 2.314%
TOTAIS MENSAIS |  |  | 43269.07 | 50.5% | 42413.01 | 49.5% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 43269.07 | 50.5% | 85682.08 | 100% | 100%
TOTAL |  | 85682.08
______________________________________________ Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior CREA-MG: 248.562/D