## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  | RESP. TECNICO: |  | Gabriel Brito Mendes
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  | ART:
DESCRIÇÃO : | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  | PREFEITO MUNICIPAL: |  | MIGUEL PAULO SOUSA FILHO
LOCAL: | COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  | DATA: |  | 2024-03-05
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: | TABELA SETOP - REGIÃO NORTE - OUTUBRO/2023 DESONERADO, -SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADO, SICRO NOVO OUTUBRO/2023 DESONERADO |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35% | 1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | CONSTRUÇÃO DA PONTE DO TABOADO | [6 empty] | 244881.72 | 316767.37
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 15969.38 | 20656.45
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4.5 | 304.13 | 393.39 | 1368.59 | 1770.26
1.1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SINAPI | M2 | 9 | 986.65 | 1276.23 | 8879.85 | 11486.07
1.1.3 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | SETOP | un | 1 | 1163.54 | 1505.04 | 1163.54 | 1505.04
1.1.4 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | SETOP | m | 20 | 40.37 | 52.22 | 807.4 | 1044.4
1.1.5 | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SETOP | M | 40 | 72.5 | 93.78 | 2900 | 3751.2
1.1.6 | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | SETOP | UN | 1 | 850 | 1099.48 | 850 | 1099.48
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 4801.6 | 6210.87
1.2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | SETOP | % | 0.02 | 240080.12 | 310543.64 | 4801.6 | 6210.87
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 17385.01 | 22487.51
1.3.1 | COMP-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | PRÓPRIA | MÊS | 1 | 17385.01 | 22487.51 | 17385.01 | 22487.51
1.4 | INFRAESTRUTURA (BLOCOS E ESTACAS) | [6 empty] | 45769.99 | 59206.46
1.4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | SETOP | m3 | 17.19 | 60.61 | 78.4 | 1041.89 | 1347.7
1.4.2 | ED-49742 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SETOP | m | 120 | 101.33 | 131.07 | 12159.6 | 15728.4
1.4.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 1.21 | 617.9 | 799.25 | 747.66 | 967.09
1.4.4 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | SETOP | m2 | 39.36 | 56.44 | 73.01 | 2221.48 | 2873.67
1.4.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SETOP | Kg | 1745.02 | 11.17 | 14.45 | 19491.87 | 25215.54
1.4.6 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | m3 | 13.38 | 743.64 | 961.9 | 9949.9 | 12870.22
1.4.7 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | SETOP | m3 | 2.6 | 60.61 | 78.4 | 157.59 | 203.84
1.5 | MESOESTRUTURA (CORTINAS, PILARES E VIGAS) | [6 empty] | 96190.97 | 124430.35
1.5.1 | ED-49648 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SETOP | m2 | 251.88 | 50.39 | 65.18 | 12692.23 | 16417.54
1.5.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SETOP | Kg | 4431.47 | 11.17 | 14.45 | 49499.52 | 64034.74
1.5.3 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | m3 | 45.72 | 743.64 | 961.9 | 33999.22 | 43978.07
1.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA | [6 empty] | 34589.82 | 44744.02
1.6.1 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SETOP | Kg | 1295 | 11.17 | 14.45 | 14465.15 | 18712.75
1.6.2 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | m3 | 17.2 | 722.78 | 934.92 | 12431.82 | 16080.62
1.6.3 | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | SICRO NOVO | m³ | 21.67 | 355 | 459.19 | 7692.85 | 9950.65
1.7 | SUPRAESTRUTURA ( LAJE E GUARDA-RODAS) | [6 empty] | 30174.95 | 39031.71
1.7.1 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | m3 | 16.05 | 743.64 | 961.9 | 11935.42 | 15438.5
1.7.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | SETOP | Kg | 842.23 | 11.17 | 14.45 | 9407.71 | 12170.22
1.7.3 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | SETOP | m2 | 40 | 52.31 | 67.66 | 2092.4 | 2706.4
1.7.4 | RO-41584 | Dreno de PVC ø = 50 mm, comprimento unitário = 30 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | SETOP | U | 6 | 20.16 | 26.08 | 120.96 | 156.48
1.7.5 | RO-41582 | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais) | SETOP | dm3 | 9.9 | 107.66 | 139.26 | 1065.83 | 1378.67
1.7.6 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M3 | 318.75 | 17.42 | 22.53 | 5552.63 | 7181.44 | 240080.12
VALOR TOTAL: | [8 empty] | 316767.37
|  | GABRIEL BRITO MENDES |  | MIGUEL PAULO SOUSA FILHO
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA : 338.770/D-MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

## MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG
DESCRIÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG
LOCAL: | COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG
RESP. TECNICO: | GABRIEL BRITO MENDES |  | ART: |  |  | DATA | 2024-03-05 | BDI | 29.35%
CONSTRUÇÃO DA PONTE DO TABOADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp.(m) | Larg. (m) | Repet. |  |  | Área Total (m²)
|  |  | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 4.5
TOTAL | [7 empty] | 4.5 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp.(m) | Larg. (m) | Repet. |  |  | Total (un)
|  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | 9
TOTAL | [7 empty] | 9 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 1.3 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Unid, |  |  |  |  | Total (un)
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 1.4 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) |  |  |  |  | Comprimento (m)
|  |  | 20 |  |  |  |  | 20
TOTAL | [7 empty] | 20 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 1.5 | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Nº DE PONTO |  |  |  | Comprimento (m)
|  |  | 10 | 4 |  |  |  | 40
TOTAL | [7 empty] | 40 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 1.6 | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Unid, |  |  |  |  | Total (un)
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1 |  | ok
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOLIZAÇÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO: | 2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | % |  |  |  |  | Área Total (m²)
|  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
TOTAL | [7 empty] | 0.02 |  | ok
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO: | 3.1 | COMP-ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Unid, |  |  |  |  | Total (un)
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL | [7 empty] | 1 |  | ok
4 | INFRAESTRUTURA ( BLOCOS E ESTACAS)
DESCRIÇÃO: | 4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) +0,10 para cada lado | Larg. (m) +0,10 para cada lado | Alt.(m)+ 0,05 do lastro | Repet. |  | Volume Total (m)
BLOCO 0,60X0,60 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.45 | 4 |  | 1.15
BLOCO 1,40X1,40 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.85 | 4 |  | 8.7
SAPATA CORRIDA - CORTINA |  |  | 10.2 | 0.8 | 0.45 | 2 |  | 7.34
TOTAL | [7 empty] | 17.19 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 4.2 | ED-49742 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Repet. |  |  |  | Comp. (m)
COMPRIMENTO DA ESTACA |  |  | 6 | 20 |  |  |  | 120
TOTAL | [7 empty] | 120 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 4.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) +0,10 para cada lado | Larg. (m) +0,10 para cada lado | Alt.(m)+ 0,05 do lastro | Repet. |  | Volume Total (m³)
BLOCO 0,60X0,60 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 4 |  | 0.13
BLOCO 1,40X1,40 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.05 | 2 |  | 0.26
SAPATA CORRIDA - CORTINA |  |  | 10.2 | 0.8 | 0.05 | 2 |  | 0.82
TOTAL | [7 empty] | 1.21 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 4.4 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Alt. (m) |  | Repet. |  | Área Total (m²)
BLOCO 0,60X0,60 |  | 0,6+0,6+0,6+0,6 | 2.4 | 0.4 |  | 4 |  | 3.84
BLOCO 1,40X1,40 |  |  | 5.6 | 0.8 |  | 4 |  | 17.92
SAPATA CORRIDA - CORTINA |  |  | 22 | 0.4 |  | 2 |  | 17.6
TOTAL | [7 empty] | 39.36 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 4.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg) |  |  |  | 1561
Aço Estaca |  |  | 1252.56 |  |  |  |  | 1252.56
Aço Bloco |  |  | 492.46 |  |  |  |  | 492.46
TOTAL | [7 empty] | 1745.02 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 4.6 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Alt.(m) | Repet. | Volume (m³) | Volume Total (m³)
BLOCO 0,60X0,60 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 4 |  | 0.58
BLOCO 1,40X1,40 |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 4 |  | 6.27
SAPATA CORRIDA - CORTINA |  |  | 10.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  | 6.53
TOTAL | [7 empty] | 13.38 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 4.7 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | [7 empty] | 34.965
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Vol. Escavado (m³) | Vol. Lastro (m³) | Vol. Concreto (m³) |  |  | Área total (m²)
Volume de Reaterro |  |  | 17.19 | 1.21 | 13.38 |  |  | 2.6
TOTAL | [7 empty] | 2.6 |  | ok
54.46
5 | MESOESTRUTURA
DESCRIÇÃO: | 5.1 | ED-49648 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CÓDIGO: | [10 empty] | 15.68
|  | DESCRIÇÃO | Comp.(m) | Larg. (m) / Alt. (m) | Nº de Lados | Repet. | Área (m²) | Área Total (m²)
PILARES 0,40X0,40 M |  |  | 0.4 | 2.7 | 4 | 4 |  | 17.28
PILARES 0,40X0,60 M |  | 0,4+0,4+0,6+0,6 | 2 | 2.7 | 1 | 4 |  | 21.6
VIGA |  |  | 15 | 1 | 2 | 2 |  | 60
VIGA |  |  | 15 | 0.4 | 1 | 2 |  | 12
CORTINAS |  |  |  |  | 2 | 2 | 35.25 | 141
TOTAL | [7 empty] | 251.88
DESCRIÇÃO: | 5.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
Aço Cortina, Pilares e Vigas |  |  | 4431.47 |  |  |  |  | 4431.47
TOTAL | [7 empty] | 4431.47 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 5.3 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Volume (m³) |  |  | Repet. |  | Volume Total (m³)
PILARES 0,40X0,40 M |  |  | 0.43 |  |  | 4 |  | 1.72
PILARES 0,40X0,60 M |  |  | 0.65 |  |  | 4 |  | 2.6
VIGA |  |  | 6.6 |  |  | 2 |  | 13.2
CORTINAS |  |  | 14.1 |  |  | 2 |  | 28.2
TOTAL | [7 empty] | 45.72
6 | LAJE PREÉ-MOLDADA
DESCRIÇÃO: | 6.1 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
PEÇAS PRÉ-MOLDADA |  |  | 1295 |  |  |  |  | 1295
TOTAL | [7 empty] | 1295 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 6.2 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Volume (m³) |  |  | Repet. |  | Volume Total (m³)
#REF! |  |  | 0.4 |  |  | 43 |  | 17.2
TOTAL | [7 empty] | 17.2
DESCRIÇÃO: | 6.3 | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS)
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Volume (m³) |  |  | Repet. |  | Volume Total (m³)
#REF! |  |  | 21.67 |  |  | 1 |  | 21.67
TOTAL | [7 empty] | 21.67
7 | SUPERESTRUTURA (GUARDA-RODAS E LAJE)
DESCRIÇÃO: | 7.1 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Volume(m³) |  |  | Repet. |  | Volume Total (m³)
CAPA DE CONCRETO EM CIMA DAS VIGOTAS |  | (15*4,2*0,15) | 9.45 |  |  | 1 |  | 9.45
GUARDA CORPO |  | (0,22*15*1) | 3.3 |  |  | 2 |  | 6.6
[8 empty] | 16.05 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 7.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Peso (kg) |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
Aço Laje e Guarda-rodas |  |  | 842.23 |  |  |  |  | 842.23
TOTAL | [7 empty] | 842.23 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 7.3 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Alt. (m) | Nº DE LADOS | Repet. |  | Área Total (m²)
GUARDA CORPO |  |  | 25 | 0.4 | 2 | 2 |  | 40
TOTAL | [7 empty] | 40 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 7.4 | RO-41584 | Dreno de PVC ø = 50 mm, comprimento unitário = 30 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | Repet. |  | Total (UN)
TUBO 53MM |  | 6 unidades, conforme projeto |  |  |  | 6 |  | 6
TOTAL | [7 empty] | 6 |  | ok
DESCRIÇÃO: | 7.5 | RO-41582 | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais)
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (DM) | Larg.(DM) | Alt.(DM) | Repet. |  | Volume (m³)
|  |  | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 4 |  | 9.9
TOTAL | [7 empty] | 9.9 |  | detalhar em projeto, com cotas
DESCRIÇÃO: | 7.6 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
CÓDIGO:
|  | DESCRIÇÃO | Comp. (m) | Larg. (m) | Altura(m) | Repet. |  | Volume Total (m³)
|  |  | 15 | 4.25 | 5 | 1 |  | 318.75
TOTAL | [7 empty] | 318.75 |  | ok
| GABRIEL BRITO MENDES |  |  |  | MIGUEL PAULO SOUSA FILHO
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA : 338.770/D-MG |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  | RESP. TECNICO: | GABRIEL BRITO MENDES
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  | ART:
DESCRIÇÃO : | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  | PREFEITO MUNICIPAL: | MIGUEL PAULO SOUSA FILHO
LOCAL: | COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  | DATA: | 2024-03-05
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: | TABELA SETOP - REGIÃO NORTE - OUTUBRO/2023 DESONERADO, -SINAPI DEZEMBRO/2023 DESONERADO, SICRO NOVO OUTUBRO/2023 DESONERADO |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35%
OBRA: | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 6.521% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 20656.45 | 20656.45 | 0 | 0 | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | Físico % | 1.961% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 6210.87 | 1552.7175 | 1552.7175 | 1552.7175 | 1552.7175
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 7.099% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 22487.51 | 5621.8775 | 5621.8775 | 5621.8775 | 5621.8775
4 | INFRAESTRUTURA (BLOCOS E ESTACAS) | Físico % | 18.69% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 59206.46 | 29603.23 | 29603.23 | 0 | 0
5 | MESOESTRUTURA (CORTINAS, PILARES E VIGAS) | Físico % | 39.28% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 124430.35 | 0 | 62215.175 | 62215.175 | 0
6 | LAJE PRÉ-MOLDADA | Físico % | 14.13% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 44744.02 | 0 | 0 | 0 | 44744.02
7 | SUPRAESTRUTURA ( LAJE E GUARDA-RODAS) | Físico % | 12.32% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 39031.71 | 0 | 0 | 0 | 39031.71
TOTAL |  | Físico % | 100% | 18.13% | 31.25% | 21.91% | 28.71%
|  | Financeiro | 316767.37 | 57434.28 | 98993 | 69389.77 | 90950.33
| GABRIEL BRITO MENDES |  | MIGUEL PAULO SOUSA FILHO
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA : 338.770/D-MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCSICO-MG

## RESUMO DE AÇO
Resumo de Aço
Aço Estacas
Ø | COMP.(M) | QUANT. (UN) | REPET. | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 1.3 | 48 | 20 | 0.245 | 305.76
16.0 | 6 | 5 | 20 | 1.578 | 946.8
TOTAL |  |  |  |  | 1252.56
Aço Blocos e Sapata Cortina
Ø | COMP.(M) | QUANT. (UN) | REPET. | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 2.4 | 3 | 4 | 0.245 | 7.06
6.3 | 2 | 8 | 4 | 0.245 | 15.68
8.0 | 5.6 | 5 | 4 | 0.395 | 44.24
10.0 | 4.4 | 22 | 4 | 0.617 | 238.9
10.0 | 2.7 | 56 | 2 | 0.617 | 186.58
TOTAL |  |  |  |  | 492.46
Aço Mesoestrutura
Ø | COMP.(M) | QUANT. (UN) | REPET. | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
Cortina e Ala
8.0 | 11.15 | 36 | 2 | 0.395 | 317.11
8.0 | 2.9 | 76 | 2 | 0.395 | 174.12
8.0 | 3.155 | 50 | 2 | 0.395 | 124.62
8.0 | 2.5 | 32 | 2 | 0.395 | 63.2
8.0 | 2.55 | 16 | 2 | 0.395 | 32.23
Pilares
6.3 | 1.6 | 20 | 4 | 0.245 | 31.36
8.0 | 2 | 23 | 4 | 0.395 | 72.68
10.0 | 2 | 8 | 4 | 0.617 | 39.49
16.0 | 3.5 | 4 | 4 | 1.578 | 88.37
20.0 | 3.9 | 8 | 4 | 2.466 | 307.76
Vigas Longarinas e Transversinas
8.0 | 15.5 | 12 | 2 | 0.395 | 146.94
8.0 | 1.69 | 75 | 2 | 0.395 | 100.13
8.0 | 1.1 | 60 | 2 | 0.395 | 52.14
8.0 | 15.5 | 4 | 2 | 0.395 | 48.98
10.0 | 12 | 3 | 2 | 0.617 | 44.42
10.0 | 4.1 | 3 | 2 | 0.617 | 15.18
10.0 | 2.4 | 75 | 2 | 0.617 | 222.12
10.0 | 2.4 | 61 | 2 | 0.617 | 180.66
25.0 | 9 | 3 | 2 | 3.863 | 208.6
25.0 | 12 | 3 | 2 | 3.863 | 278.14
25.0 | 12 | 5 | 2 | 3.863 | 463.56
25.0 | 3 | 5 | 2 | 3.863 | 115.89
25.0 | 4.5 | 5 | 2 | 3.863 | 173.84
25.0 | 12 | 5 | 2 | 3.863 | 463.56
25.0 | 12 | 5 | 2 | 3.863 | 463.56
25.0 | 5.25 | 5 | 2 | 3.863 | 202.81
TOTAL |  |  |  |  | 4431.47
Aço Supraestrutura
Ø | COMP.(M) | QUANT. (UN) | REPET. | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
Laje
6.3 | 15.5 | 17 | 1 | 0.245 | 64.56
8.0 | 15.6 | 26 | 1 | 0.395 | 160.21
8.0 | 4.4 | 75 | 1 | 0.395 | 130.35
10.0 | 4.4 | 75 | 1 | 0.617 | 203.61
Guarda-rodas
8.0 | 15.65 | 2 | 2 | 0.395 | 24.73
8.0 | 15.5 | 6 | 2 | 0.395 | 73.47
8.0 | 15.65 | 2 | 2 | 0.395 | 24.73
8.0 | 2.71 | 75 | 2 | 0.395 | 160.57
TOTAL |  |  |  |  | 842.23
Vigotas Pré-Moldadas
Ø | COMP.(M) | QUANT. (UN) | REPET. | PESO(KG/m) | PESO TOTAL
6.3 | 0.7 | 43 | 43 | 0.245 | 317.1
10.0 | 4.25 | 1 | 43 | 0.617 | 112.76
16.0 | 4.25 | 3 | 43 | 1.578 | 865.14
TOTAL |  |  |  |  | 1295
Resumo de Aço Total |  |  |  |  | 8313.72