## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RETIRO
ENDEREÇO: RUA SILVINO NASCIMENTO GAIA, S/N, POVOADO DO RETIRO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG.
ITEM | DESCRIÇÃO | [10 empty] | UND | QUANT
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [10 empty] | UND | 4.5
QUANTIDADE DE PLACA NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | COMPRIMENTO (m) |  | ALTURA (m)
[6 empty] | 3 |  | 1.5
1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | [10 empty] | M² | 757.63
QUANTIDADE NECESSÁRIA À LIMPEZA DO TERRENO
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [10 empty] | M² | 8.19
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | Comp (m) | Alt. (m) | Área
IS. PAC. FEM. DEF. |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1
CONS. GINECOLÓGICO |  |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
SALA DE CUIDADOS BÁSICOS |  |  |  |  | 1.1 | 2.1 | 2.31
CIRCULAÇÃO (SAÍDA). |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | ÁREA TOTAL |  | 8.19
2.2 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | M² | 2.1
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | LARGURA | ALTURA | REPET. | ÁREA
IS. PAC. FEM. DEF. |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
[5 empty] | ÁREA TOTAL |  |  | 2.1
2.3 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | UN | 2.1
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | LARGURA | ALTURA | REPET. | ÁREA
CIRCULAÇÃO (SAÍDA). |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
2.4 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [10 empty] | UN | 5
LOCAL |  |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
ESTERELIZAÇÃO - IS. PAC. FEM. DEF; - CONS. CLÍNICO - CIIRCULAÇÃO - DML |  |  |  | TODOS OS AMBIENTES DESCRITOS |  |  |  | 5
2.5 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | REPETE
CONS. GINECOLÓGICO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2.6 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | M² | 30
DESCRIÇÃO | [6 empty] | QUANTIDADE
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO | [6 empty] | 30
2.7 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | M² | 50
DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE
ÁREA LEVANTADA PARA REMOÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS EM TODA A UNIDADE |  |  |  | 50
2.8 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/202 | [10 empty] | M² | 8.8
LOCAL |  |  | LARGURA |  |  | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE |  | ÁREA |  | ÁREA TOTAL
IMUNIZAÇÃO |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 10 |  | 0.4 |  | 8.8
SALA DE REUNIÕES |  |  | 1.5 |  |  | 1.2 |  | 2 |  | 3.6
COPA |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
ROUPARIA |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
VEST. FEM. ESTERELIZAÇÃO |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
DML |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
ARS |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 2 |  | 1.6
2.9 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | M² | 7
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
I.S PAC. MASC. - CONS. GINECOLÓGICO - CONS. ODONTOLÓGICO - VEST. FEM. - CUIDADOS BÁSICOS - COPA - GUARDA DE MEDICAMENTOS |  |  |  | 7
2.10 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE ALIZARES, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | CJ | 1
LOCAL
IS. PAC. FEM. DEF.
3.0 | REVESTIMENTOS
3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [10 empty] | M³ | 77.54
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | REPETE | ÁREA | ÁREA TOTAL
IMUNIZAÇÃO |  |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 1 | 1.68 | 77.54
GUARDA DE MEDICAMENTOS |  |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 2 | 0.48
CONS. GINECOLÓGICO |  |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 2 | 0.48
CONS. CLINICO |  |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 2 | 0.48
CUIDADOS BÁSICOS |  |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 1 | 1.68
REUNIÕES |  |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 2 | 0.48
CURATIVO |  |  | 4 |  | 0.6 |  | 1 | 2.4
CONS. ODONTOLÓGICO |  |  | 4 |  | 0.6 |  | 1 | 2.4
POSTO DE COLETA |  |  | 3 |  | 0.6 |  | 1 | 1.8
SALA DE UTILIDADES |  |  | 9.3 |  | 3 |  | 1 | 27.9
ESTERELIZAÇÃO |  |  | 9.3 |  | 3 |  | 1 | 27.9
DML |  |  | 5.8 |  | 1.7 |  | 1 | 9.86
4.0 | COBERTURA
4.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | [10 empty] | M² | 30
DESCRIÇÃO |  |  | COMP |  | LARGURA | REPET
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DANIFICADO |  |  | 15 |  | 2 | 1
[8 empty] | AREA TOTAL |  |  | 30
4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | M² | 50
DESCRIÇÃO |  |  | COMP |  | LARGURA | REPET
ÁREA LEVANTADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS |  |  | 10 |  | 5 | 1
[8 empty] | AREA TOTAL |  |  | 50
4.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | M | 15
DESCRIÇÃO |  |  | QUANTIDADE
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CUMEEIRA DANIFICADA |  |  | 15
4.4 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [10 empty] | M | 5.95
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
VARANDA |  |  | 5.95
5.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
5.1 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | [10 empty] | UN | 6
LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE
I.S CONS. GINECOLÓGICO - CONS. GINECOLÓGICO - I.S PÚBLICO - CURATIVO - CUIDADOS BÁSICOS - ARS |  |  |  |  | 6
5.2 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | [10 empty] | UN | 2
LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE
CONS. GINECOLÓGICO - I.S PAC. (GINECOLÓGICO) |  |  |  |  | 2
5.3 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | [10 empty] | UN | 6
LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE
I.S PAC. FEM. DEF. - CUIDADOS BÁSICOS - SALA DE CURATIVOS |  |  |  |  | 6
5.4 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | [10 empty] | UN | 2
LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE
IS. PAC. FEM. DEF. |  |  |  |  | 2
5.5 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | [10 empty] | UN | 6
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
CONS. GINECOLÓGICO - I.S PAC. (GINECOLÓGICO) - IS. PAC. FEM. DEF. - CUIDADOS BÁSICOS - SALA DE CURATIVOS - IS. PAC. FEM. DEF |  |  | 6
5.6 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | [10 empty] | M² | 2.1
LOCAL |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA
CIRCULAÇÃO (SAÍDA). |  |  | 2.1 |  | 1 | 2.1
5.7 | RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 5CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/ VERNIZ | [10 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  | QUANTIDADE
IS. PAC. FEM. DEF. |  |  | 1
6.0 | SERRALHERIA
6.1 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | [10 empty] | M | 3
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
VARANDA (ÁREA EXTERNA) |  |  |  | 3
6.2 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | [10 empty] | M² | 7.56
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | ÁREA
PORTÃO FRONTAL |  |  |  | 1.2 |  | 2.1 |  | 2.52
PORTÃO LATERAL |  |  |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 5.04 | ÁREA TOTAL: |  | 7.56
6.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | [10 empty] | M² | 4.576
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO |  | ALTURA |  | DIMENSÃO GRADIL |  | ÁREA
PORTA FRONTAL |  |  |  | 1.8 |  | 2.2 |  | 0.4 |  | 1.584
PORTA IMUNIZAÇÃO |  |  |  | 1 |  | 2.2 |  | 0.4 |  | 0.88
PORTA - CIRCULAÇÃO (SAÍDA). |  |  |  | 1.2 |  | 2.2 |  | 0.4 |  | 1.056 | ÁREA TOTAL GERAL: | 4.576
PORTA - ARS |  |  |  | 1.2 |  | 2.2 |  | 0.4 |  | 1.056
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | [10 empty] | M² | 8.8
LOCAL |  |  | LARGURA |  |  | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE |  | ÁREA |  | ÁREA TOTAL
IMUNIZAÇÃO |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 10 |  | 0.4 |  | 8.8
SALA DE REUNIÕES |  |  | 1.5 |  |  | 1.2 |  | 2 |  | 3.6
COPA |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
ROUPARIA |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
VEST. FEM. ESTERELIZAÇÃO |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
DML |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
ARS |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  | 2 |  | 1.6
7.2 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | [10 empty] | M² | 0.945
LOCAL |  |  | LARGURA |  | COMPRIMENTO
LATERAL DIREITA DA UNIDADE (ÁREA EXTERNA DA DML) |  |  | 0.3 |  | 3.15
7.3 | PROTEÇÃO DE ARMADURA CORROÍDA POR AÇÃO DE CLORETOS, COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | [10 empty] | M | 3.15
LOCAL |  |  | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE TOTAL
LATERAL DIREITA DA UNIDADE (ÁREA EXTERNA DA DML) |  |  | 1,55+1,60 |  | 3.15
7.4 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [10 empty] | M² | 0.95
LOCAL |  |  | LARGURA |  | COMPRIMENTO
MESMO LOCAL DO ITEM 7.3 |  |  | 0.3 |  | 3.15
7.5 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | [10 empty] | M | 15.5
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
ÁREA EXTERNA DA UNIDADE - AFERRIDA EM CAD |  |  |  | 15.5
7.6 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | [10 empty] | M² | 92.02
LOCAL
PASSEIO FRONTAL EXTERNO |  |  |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 92.02
LATERAL DIREITA- FUNDOS - LATERAL ESQUERDA (ATÉ O ABRIGO DO COMPRESSOR).
7.7 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | [10 empty] | M² | 18.7
| ÁREA AFERIDA EM CAD: | [5 empty] | QUANTIDADE
18.7
7.8 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | [10 empty] | M | 25
| QUANTIDADE |  | REPETE
| 25 |  | 1
7.9 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | [10 empty] | M | 25
| QUANTIDADE |  | REPETE
| 25 |  | 1
7.10 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [10 empty] | M² | 0.24
| ALTURA |  | LARGURA
| 1.6 |  | 0.15 |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 0.24
7.11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | [10 empty] | M² | 18.7
LOCAL
MESMA ÁREA AFERIDA EM CAD, ITEM 7.7
7.12 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =450 MM | [10 empty] | M | 132.61
PERÍMETRO DO MURO DA UNIDADE - AFERIDO EM CAD | [6 empty] | QUANTIDADE | [5 empty] | s
132.61
8.0 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | [10 empty] | M² | 813.728
| PERÍMETRO DO MURO |  | PERÍMETRO EXTERNO |  | ALTURA EXTERNA | ALTURA DO MURO |  | REPETE |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS EXTERNA |  | VÃOS DE PORTÕES
| 132.61 |  | 74.5 |  | 3 | 2.4 |  | 2 |  | 39.16 |  | 7.14
| ÁREA DO MURO |  |  |  | ÁREA EXTERNA:
| 629.388 |  |  |  | 184.34 |  |  |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 813.728
8.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [10 empty] | M² | 813.728
| LOCAL |  |  | PERÍMETRO EXTERNO |  | ALTURA EXTERNA |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS |  | REPETE | ÁREA
| ÁREA EXTERNA DA UNIDADE |  |  | 74.5 |  | 3 |  | 39.16 |  | 1 | 184.34
| MURO |  |  | 132.61 |  | 2.4 |  | 7.14 |  | 2 | 629.388
[11 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 813.728
8.3 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [10 empty] | M² | 800.69
| PERÍMETRO INTERNO |  | ALTURA |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS INTERNO + EXTERNO
| 291.85 |  | 3 |  | 74.86 |  | ÁREA TOTAL: |  | 800.69
8.4 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [10 empty] | M² | 231.8
ÁREA INTERNA AFERIDA EM CAD |  |  |  | REPETE
231.8 |  |  |  | 1 |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 231.8
8.5 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | [10 empty] | M² | 272.697
AMBIENTES |  |  |  | PERÍMETRO |  | ALTURA | REPETE | ÁREA
IMUNIZAÇÃO - GUARDA DE MEDICAMENTOS - CONS. CLINICO - RECEPÇÃO - CONS. GINECOLÓGICO - SALA DE CURATIVOS - POSTO DE COLETA- CONS. ODONTOLÓGICO |  |  |  | 94.4 |  | 1.7 | 1 | 160.48
SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO |  |  |  | 66.01 |  | 1.7 | 1 | 112.217 |  |  | ÁREA TOTAL GERAL: |  | 272.697
8.6 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [10 empty] | M² | 16.8
AMBIENTES |  |  |  |  | LARGURA |  | ALTURA | QUANTIDADE | REPETE | ÁREA TOTAL:
CONS. GINECOLÓGICO - IS. PAC |  |  |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 2 | 6.72
I.S PAC. FEM. - CUIDADOS BÁSICOS |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.1 | 4 | 2 | 10.08
[9 empty] | ÁREA TOTAL GERAL: |  | 16.8
8.7 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | [10 empty] | M² | 2.1
LOCAL |  |  |  | LARGURA |  | ALTURA
I.S PAC. FEM. DEF. |  |  |  | 1 |  | 2.1 |  | ÁREA TOTAL: |  | 2.1
8.8 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | [10 empty] | M² | 5
LARGURA |  |  | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE |  | ESPESSURA DA ESQUADRIA |  | ÁREA
0.8 |  |  | 2.1 |  | 16 |  | 0.14 |  | 3.7632
1 |  |  | 2.1 |  | 2 |  | 0.14 |  | 0.588
1.1 |  |  | 2.1 |  | 2 |  | 0.14 |  | 0.6468
[9 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 4.998
8.9 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | [10 empty] | M² | 71.4
LARGURA |  |  | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE |  | REPETE | ÁREA
0.8 |  |  | 2.1 |  | 16 |  | 2 | 53.76
1 |  |  | 2.1 |  | 2 |  | 2 | 8.4
1.1 |  |  | 2.1 |  | 2 |  | 2 | 9.24 | ÁREA TOTAL: |  | 71.4
8.10 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [10 empty] | M² | 93.48
LARGURA |  | COMPRIMENTO |  | QUANTIDADE |  | REPETE | ÁREA
1.6 |  | 2.1 |  | 1 |  | 2 | 6.72
0.8 |  | 2.1 |  | 1 |  | 2 | 3.36
1 |  | 2.1 |  | 2 |  | 2 | 8.4
|  | ÁREA JANELAS (GRADIL): |  | 29.92 |  | 2 | 59.84
|  | ÁREA PORTAS (GRADIL);. |  | 4.58 |  | 2 | 9.16
|  | CORRIMÃO |  | 3 |  | 2 | 6 |  |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 93.48
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | [10 empty] | UN | 5
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE
ESTERELIZAÇÃO - IS. PAC. FEM. DEF; - CONS. CLÍNICO - CIIRCULAÇÃO - DML |  |  |  |  | 5
9.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [10 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
VARANDA |  |  |  | 1
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | [10 empty] | UN | 2
AMBIENTES | [5 empty] | QUANTIDADE
I.S PAC. MASC. - UTILIDADE / EXPURGO | [5 empty] | 2
10.2 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | [10 empty] | UN | 1
LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
I.S PAC. MASC. |  |  |  | 1
10.3 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | UN | 2
AMBIENTES |  |  |  | QUANTIDADE
CONS. ODONTOLÓGICO |  |  |  | 2
10.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | [10 empty] | M | 2
| LOCAL |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  |  | METRAGEM PREVISTA DO PONTO DE ÁGUA FRIA MAIS PROXIMO |  |  |  |  | 2
10.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | [10 empty] | UN | 2
| LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE
| IS. PAC. MASC. E FEM. + CONS. ODONTOLÓGICO |  |  |  |  | 2
10.6 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | UN | 4
| LOCAL |  |  |  | QUANTIDADE
| CONS. ODONTOLÓGICO - GUARDA DE MEDICAMENTOS - CONS. GINECOLÓGICO - VEST. FEM. |  |  |  | 4
10.7 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | [10 empty] | UN | 1
| LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE
| CONS. ODONTOLÓGICO |  |  |  |  | 1
10.8 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA | [10 empty] | UN | 7
| LOCAL |  |  |  |  | QUANTIDADE
| IMUNIZAÇÃO - POSTO DE COLETA - COPA - CUIDADOS BÁSICOS - SALA DE UTILIDADES - CONS. ODONTOLÓGICO - SALA DE CURATIVOS |  |  |  |  | 7
10.9 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | [10 empty] | UN | 1
| LOCAL |  |  | QUANTIDADE
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |  |  | 1
11.0 | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | [10 empty] | M³ | 10
VOLUME (M³)
VOLUME ESTIMADO DE ENTULHO GERADO NA OBRA (M3) | [5 empty] | 10
11.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | [10 empty] | M³XKM | 40
VOLUME DE MATERIAL ESTIMADO EM PROJETO X DISTÂNCIA PERCORRIDA | [5 empty] | VOLUME (M³) | DISTÂNCIA (KM)
[6 empty] | 5 | 8
[9 empty] | VOLUME TOTAL |  | 40
11.3 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | M³ | 10
VOLUME (M³)
VOLUME DE MATERIAL ESTIMADO EM PROJETO | [5 empty] | 10
11.4 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [10 empty] | M² | 240.37
ÁREA (M²)
ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL (AFERIDA EM CAD) | [5 empty] | 240.37
______________________________________________ DAFNE CARDOSO TEIXEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 54.246 / D

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO, MG
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RETIRO
ENDEREÇO: RUA SILVINO NASCIMENTO GAIA, S/N, POVOADO DO RETIRO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG.
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________ Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira CREA-MG: 54.246 / D

## PLAN ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
|  |  | PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG. | REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS
|  |  | OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RETIRO | SINAPI - DESONERADO |  |  |  | 09/2024
|  |  | ENDEREÇO: RUA SILVINO NASCIMENTO GAIA, S/N, POVOADO DO RETIRO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG. |  |  | SETOP - COM DESONERAÇÃO |  | 08/2023
REGIME DE EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
|  |  | CRONOGRAMA DE OBRA: 90 DIAS | DATA: SETEMBRO DE 2024 |  |  | BDI | 29.46%
OBRA: |  | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RETIRO
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5641.39
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 303.81 | 393.31 | 1769.9
1.2 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M² | 757.63 | 3.95 | 5.11 | 3871.49
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2722.51
2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 8.19 | 8.43 | 10.91 | 89.35
2.2 | SETOP | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 2.1 | 11.85 | 15.34 | 32.21
2.3 | SETOP | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 2.1 | 16.46 | 21.31 | 44.75
2.4 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 1.59 | 2.06 | 10.3
2.5 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 1 | 5.66 | 7.33 | 7.33
2.6 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 30 | 19.86 | 25.71 | 771.3
2.7 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 50 | 21.41 | 27.72 | 1386
2.8 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/202 | M² | 8.8 | 18.73 | 24.25 | 213.4
2.9 | SETOP | ED-48471 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 7 | 18.08 | 23.41 | 163.87
2.10 | SETOP | ED-48496 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE ALIZARES, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | CJ | 1 | 3.09 | 4 | 4
3.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6256.7
3.1 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 77.54 | 62.33 | 80.69 | 6256.7
4.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 10301.72
4.1 | SETOP | ED-48407 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 30 | 141.82 | 183.6 | 5508
4.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50 | 60.87 | 78.8 | 3940
4.3 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15 | 28.6 | 37.03 | 555.45
4.4 | SETOP | ED-50684 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.95 | 38.72 | 50.13 | 298.27
5.0 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  | 6285.31
5.1 | SETOP | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNI | 6 | 90.3 | 116.9 | 701.4
5.2 | SETOP | ED-49587 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNI | 2 | 353.69 | 457.89 | 915.78
5.3 | SETOP | ED-49585 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNI | 6 | 340.41 | 440.69 | 2644.14
5.4 | SETOP | ED-49589 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNI | 2 | 303.56 | 392.99 | 785.98
5.5 | SETOP | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 6 | 25.04 | 32.42 | 194.52
5.6 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 2.1 | 350.24 | 453.42 | 952.18
5.7 | SETOP | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZAR, LARGURA DE 5CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/ VERNIZ | UNI | 1 | 70.53 | 91.31 | 91.31
6.0 | SERRALHERIA | [6 empty] | 6822.89
6.1 | SETOP | ED-50936 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 3 | 192.85 | 249.66 | 748.98
6.2 | SETOP | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 7.56 | 411.39 | 532.59 | 4026.38
6.3 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 4.58 | 345.33 | 447.06 | 2047.53
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23486.79
7.1 | SETOP | ED-51155 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 8.8 | 133.06 | 172.26 | 1515.89
7.2 | SETOP | ED-49660 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | M² | 0.95 | 156.73 | 202.9 | 192.76
7.3 | SETOP | ED-49657 | PROTEÇÃO DE ARMADURA CORROÍDA POR AÇÃO DE CLORETOS, COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | M | 3.15 | 5.83 | 7.55 | 23.78
7.4 | SETOP | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 0.95 | 41.36 | 53.54 | 50.86
7.5 | SETOP | ED-50236 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM | M | 15.5 | 6.33 | 8.19 | 126.95
7.6 | SETOP | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 92.02 | 58.4 | 75.6 | 6956.71
7.7 | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M² | 18.7 | 40.39 | 52.29 | 977.82
7.8 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 25 | 3.13 | 4.05 | 101.25
7.9 | SETOP | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 25 | 2.35 | 3.04 | 76
7.10 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2 021 | M² | 0.24 | 663.49 | 858.95 | 206.15
7.11 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 18.7 | 8.72 | 11.29 | 211.12
7.12 | SETOP | ED-50401 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =450 MM | M | 132.61 | 76 | 98.39 | 13047.5
8.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 57940.21
8.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | M² | 813.73 | 5.05 | 6.54 | 5321.79
8.2 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 813.73 | 14.1 | 18.25 | 14850.57
8.3 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 800.69 | 18.61 | 24.09 | 19288.62
8.4 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 231.8 | 15.64 | 20.25 | 4693.95
8.5 | SETOP | ED-50525 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M² | 272.7 | 18.49 | 23.94 | 6528.44
8.6 | SETOP | ED-50481 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 16.8 | 21.23 | 27.48 | 461.66
8.7 | SETOP | ED-50482 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M² | 2.1 | 31.05 | 40.2 | 84.42
8.8 | SETOP | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 5 | 27.29 | 35.33 | 176.65
8.9 | SETOP | ED-28437 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 71.4 | 25.81 | 33.41 | 2385.47
8.10 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 93.48 | 34.28 | 44.38 | 4148.64
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 812.64
9.1 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020 | UN | 5 | 119.81 | 155.11 | 775.55
9.2 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 28.65 | 37.09 | 37.09
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 3922.38
10.1 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 2 | 232.69 | 301.24 | 602.48
10.2 | SETOP | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UN | 1 | 81.54 | 105.56 | 105.56
10.3 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.39 | 16.04 | 32.08
10.4 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 | 22.47 | 29.09 | 58.18
10.5 | SETOP | ED-49170 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 350.18 | 453.34 | 906.68
10.6 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 131.24 | 169.9 | 679.6
10.7 | SETOP | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 1 | 459.55 | 594.93 | 594.93
10.8 | SETOP | ED-50014 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA | UN | 7 | 75.35 | 97.55 | 682.85
10.9 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 200.85 | 260.02 | 260.02
11.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2868.04
11.1 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 10 | 21.01 | 27.2 | 272
11.2 | SETOP | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 40 | 1.84 | 2.38 | 95.2
11.3 | SETOP | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 10 | 35.54 | 46.01 | 460.1
11.4 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 240.37 | 6.56 | 8.49 | 2040.74
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 127060.58
|  |  | ______________________________________________ DAFNE CARDOSO TEIXEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 54.246 / D | ______________________________________________ LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAISO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RETIRO
ENDEREÇO: RUA SILVINO NASCIMENTO GAIA, S/N, POVOADO DO RETIRO - ZONA RURAL / SÃO FRANCISCO-MG.
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 127060.58 |  | DATA: SETEMBRO DE 2024
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5641.39 | 5641.39 | 100% | 0 |  | 0 |  | 4.44%
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 2722.51 | 2178.008 | 80% | 544.502 | 20% | 0 |  | 2.143%
3.0 | REVESTIMENTOS | 6256.7 | 3128.35 | 50% | 3128.35 | 50% | 0 |  | 4.924%
4.0 | COBERTURA | 10301.72 | 10301.72 | 100% | 0 |  | 0 |  | 8.108%
5.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 6285.31 | 3142.655 | 50% | 3142.655 | 50% | 0 |  | 4.947%
6.0 | SERRALHERIA | 6822.89 | 0 |  | 3411.445 | 50% | 3411.445 | 50% | 5.37%
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 23486.79 | 7046.037 | 30% | 7046.037 | 30% | 9394.716 | 40% | 18.48%
8.0 | PINTURA | 57940.21 | 0 |  | 23176.084 | 40% | 34764.126 | 60% | 45.6%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 812.64 | 0 |  | 812.64 | 100% | 0 |  | 0.6396%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3922.38 | 1568.952 | 40% | 2353.428 | 60% | 0 |  | 3.087%
11.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2868.04 | 860.412 | 30% | 573.608 | 20% | 1434.02 | 50% | 2.257%
TOTAIS MENSAIS |  |  | 33867.524 | 26.65% | 44188.749 | 34.78% | 49004.307 | 38.57% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 33867.524 | 26.65% | 78056.273 | 61.43% | 127060.58 | 100% | 100%
TOTAL |  | 127060.58
______________________________________________ Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira CREA-MG: 54.256 / D