## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO, MG
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO MARIA NATÁLIA MOREIRA.
ENDEREÇO: BARREIRO DE DUNDA / ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO MG.
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 16.97% | 10.94% | 13.37%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.79% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________ Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira CREA-MG: 54.246 / D

## MEMORIA CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO MARIA NATÁLIA MOREIRA.
ENDEREÇO: BARREIRO DE DUNDA / ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO MG.
ITEM | DESCRIÇÃO | [10 empty] | UND | QUANT
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [10 empty] | UND | 4.5
QUANTIDADE DE PLACA NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | COMPRIMENTO (m) |  | ALTURA (m)
[6 empty] | 3 |  | 1.5
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [10 empty] | M² | 15.12
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | Comp (m) | Alt. (m) | Quanti. (unidade)
CONS. ODONTOLÓGICO - CONS. ENFERMAGEM - CONS. GINECOLÓGICO - IS. GIN - LAVAGEM (UTILIDADES) - DML- COPA- CURATIVO - IMUNIZAÇÃO |  |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 9
[9 empty] | ÁREA TOTAL |  | 15.12
2.2 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | M² | 1.68
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | LARGURA | ALTURA | REPET | ÁREA
PORTA (RECEPÇÃO) |  |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[5 empty] | ÁREA TOTAL |  |  | 1.68
2.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [10 empty] | UN | 20
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE | REPET |  | UNIDADE
TODAS AS LUMINÁRIAS DA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 20
2.4 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | UN | 14
LOCAL |  |  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE
TODAS AS PIAS , LAVATÓRIOS E TANQUE DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | SIFÃO |  |  |  | 14
2.5 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | M² | 11.98
[5 empty] | DESCRIÇÃO |  |  | ÁREA
[5 empty] | VARANDA |  |  | 11.98
[5 empty] | ÁREA TOTAL |  |  | 11.98
2.6 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | M² | 11.98
|  |  | DESCRIÇÃO |  |  |  | ÁREA
|  |  | VARANDA |  |  |  | 11.98
|  |  | ÁREA TOTAL |  |  |  | 11.98
2.7 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | [10 empty] | M² | 0.24
|  |  | LOCAL |  |  |  | Comp (m) | Alt. (m) | Quanti. (unidade) | Área
|  |  | IS. PÚBLICO |  |  |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.24
2.8 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | [10 empty] | UN | 3
|  |  | LOCAL |  |  |  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE
|  |  | IS. PÚBLICO - IS. GIN. - IS. FUNCIONÁRIOS |  |  |  | VÁLVULA DE DESCARGA |  | 3
2.9 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [10 empty] | M² | 21.09
|  |  | LOCAL |  |  |  | Comp (m) | Alt. (m) | Quanti. (unidade) | Área
|  |  | IS. PÚBLICO |  |  |  | 7.4 | 2.85 | 1 | 21.09
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | [10 empty] | M³ | 0.648
|  |  | COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO |  | LARGURA DE ESCAVAÇÃO |  | PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO |  | REPETE
|  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 3
[8 empty] | VOLUME TOTAL: |  |  | 0.648
3.2 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | [10 empty] | M³ | 0.04
|  |  | COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO |  | LARGURA DE ESCAVAÇÃO |  | ALTURA DA VALA |  | REPETE |  | VOLUME TOTAL (M3)
|  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.04 |  | 3 |  | 0.04
[8 empty] | VOLUME TOTAL |  |  | 0.04
3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [10 empty] | M³ | 0.04
|  |  | COMPRIMENTO DE ESCAVAÇÃO |  | LARGURA DE ESCAVAÇÃO |  | ALTURA DA VALA |  | REPETE |  | VOLUME TOTAL (M3)
|  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.04 |  | 3 |  | 0.04
[5 empty] | ÁREA TOTAL DE APILOAMENTO |  |  |  | 3
3.4 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | [10 empty] | M³ | 0.47
|  |  | COMPRIMENTO DO PILAR |  | ALTURA DO PILAR |  | LARGURA DO PILAR |  | REPETE |  | VOLUME TOTAL (M3)
|  |  | 0.3 |  | 3.45 |  | 0.15 |  | 3 |  | 0.47
4.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.1 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [10 empty] | M² | 27.08
LOCAL |  |  | DESCRIÇÃO |  |  | COMP | ALTURA | REPET |  |  | ÁREA
IS. PÚBLICO | [5 empty] | 7.4 | 2.85 | 1 |  |  | 21.09
VARANDA | [5 empty] | 11.98 | 0.5 | 1 |  |  | 5.99
[8 empty] | AREA TOTAL |  |  | 27.08
4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | [10 empty] | M² | 31.81
LOCAL | [5 empty] | COMP | ALTURA | REPET | DESCONTO DE PORTAS E JANELAS |  | ÁREA
IS. PÚBLICO | [5 empty] | 7.4 | 2.85 | 1 | 1.92 |  | 19.17
LAVATÓRIOS | [5 empty] | 1.2 | 0.8 | 5 | - |  | 4.8
PIAS | [5 empty] | 8.6 | 0.8 | 1 | - |  | 6.88
TANQUE | [5 empty] | 1.2 | 0.8 | 1 | - |  | 0.96
[8 empty] | AREA TOTAL |  |  | 31.81
4.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [10 empty] | M² | 11.98
LOCAL |  |  | COMP |  | LARGURA | ÁREA
VARANDA |  |  | 7.99 |  | 1.5 | 11.98
5.0 | COBERTURA
5.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | [10 empty] | M² | 11.98
ÁREA DE COBERTURA DA VARANDA |  |  |  |  | 11.98
TOTAL |  |  |  |  | 11.98
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | M² | 11.98
MESMA ÁREA DO ENGRADAMENTO |  |  |  | 11.98
5.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | M | 5
COMPRIMENTO DO PARCIAL NECESSÁRIO DA CUMEEIRA | [5 empty] | 5
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | [10 empty] | UN | 9
AMBIENTES |  |  |  |  | QUANTIDADE
DML - COPA - CURATIVO- IMUNIZAÇÃO-CONS. ODONTOLÓGICO - CONS. ENFERMAGEM - CONS. GINECOLÓGICO - IS. CONS, GI. - SALA DE UTILIDADES |  |  |  |  | 9
TOTAL |  |  | 9
6.2 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | [10 empty] | UN | 9
AMBIENTE |  |  |  |  | QUANTIDADE
DML - COPA - CURATIVO- IMUNIZAÇÃO-CONS. ODONTOLÓGICO - CONS. ENFERMAGEM - CONS. GINECOLÓGICO - IS. CONS, GI. - SALA DE UTILIDADES |  |  |  |  | 9
|  |  | TOTAL |  |  |  | 9
6.3 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | [10 empty] | UN | 9
MESMOS AMBIENTES DO ITEM 6.2 |  |  |  | QUANTIDADE
9
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 9
6.4 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | [10 empty] | M² | 1.68
|  | AMBIENTE |  |  | COMP | LARGURA | REPET
|  | RECEPÇÃO |  |  | 2.1 | 0.8 | 1
[8 empty] | ÁREA |  | 1.68
6.5 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | [10 empty] | UN | 1
AMBIENTE |  |  |  |  | QUANTIDADE
| RECEPÇÃO |  |  |  | 1
6.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | [10 empty] | M² | 35.33
AMBIENTES |  |  |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  | REPETE |  | COMP TOTAL
RECEPÇÃO - IMUNIZAÇÃO - CURATIVO - CONS. GINICOLÓGICO - CONS. ENFERMAGEM - CONS. ODONTOLÓGICO |  |  |  |  | 1.7 |  | 1.4 |  | 7 |  | 16.66
COPA - ARS -DML- UTILIDADES - CONS. ODONTOLÓGICO |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.4 |  | 5 |  | 8.4
PORTAS ( RECEPÇÃO - ARS - SAÍDA) |  |  |  |  | 1 |  | 2.3 |  | 3 |  | 6.9
IS. PÚBLICO - IS, CONS. GINECOLÓGICO - IS. FUNCIONÁRIO - |  |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 3 |  | 1.5
COMPRESSOR |  |  |  |  | 1.1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 1.87
[9 empty] | ÁREA TOTAL |  | 35.33
7.0 | OUTROS
7.1 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | [10 empty] | M² | 0.24
LOCAL |  |  |  |  | DESCRIÇÃO |  | COMP | ALTURA | REPETE | AREA
IS. PÚBLICO |  |  |  |  | JANELA |  | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.24
[8 empty] | ÁREA TOTAL |  | 0.24
8.0 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | [10 empty] | M² | 442.095
| PERÍMETRO INTERNO |  | PERÍMETRO EXTERNO |  | ALTURA EXTERNA | ALTURA INTERNA |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS INTERNA |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS EXTERNA
| 122.5 |  | 50.19 |  | 3 | 2.85 |  | 36.84 |  | 20.76
| ÁREA INTERNA: |  |  |  | ÁREA EXTERNA: |  |  | DESCONTO DOS VÃOS:
| 349.125 |  |  |  | 150.57 |  |  | 57.6 |  | ÁREA TOTAL: |  | 442.095
8.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [10 empty] | M² | 129.81
| PERÍMETRO EXTERNO |  | ALTURA EXTERNA |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS
| 50.19 |  | 3 |  | 20.76 |  |  | ÁREA TOTAL: | 129.81
8.3 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [10 empty] | M² | 312.285
| PERÍMETRO INTERNO |  | ALTURA |  | VÃOS DE PORTAS E JANELAS
| 122.5 |  | 2.85 |  | 36.84 |  | ÁREA TOTAL: |  | 312.285
8.4 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | [10 empty] | M² | 113.66
ÁREA INTERNA |  |  |  | REPETE
113.66 |  |  |  | 1 |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 113.66
8.5 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | [10 empty] | M² | 154.683
AMBIENTES |  |  |  | PERÍMETRO |  | ALTURA
ÁREA INTERNA (CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO) |  |  |  | 40.8 |  | 1.7
ÁREA EXTERNA |  |  |  | 50.19 |  | 1.7 |  |  | ÁREA TOTAL: |  | 154.683
8.6 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [10 empty] | M² | 30.24
AMBIENTES |  |  |  |  | LARGURA |  | ALTURA | QUANTIDADE | REPETE
DML - COPA - CURATIVO- IMUNIZAÇÃO-CONS. ODONTOLÓGICO - CONS. ENFERMAGEM - CONS. GINECOLÓGICO - IS. CONS, GI. - SALA DE UTILIDADES |  |  |  |  | 0.8 |  | 2.1 | 9 | 2
[9 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 30.24
8.7 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | [10 empty] | M² | 117.7
LOCAL |  |  |  | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | REPETE | ÁREA | ÁREA PARCIAL
GRADIL DE PORTAS E JANELAS |  |  |  | - | - | - | 2 | 35.33 | 70.66
RECEPÇÃO - IMUNIZAÇÃO - COPA - CURATIVO - DML - ARS - IS. FUNC. - CONS. ODONTOLÓGICO - CONS. ENFERMAGEM - CONS. GINECOLÓGICO - IS. CONS. GI. - SALA DE UTILIDADES- SAÍDA (CIRCULAÇÃO) |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 14 | 2 | 47.04 | 47.04
[11 empty] | ÁREA TOTAL: |  | 117.7
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | [10 empty] | UN | 21
DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE
TODOS OS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO E ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 21
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | [10 empty] | UN | 3
AMBIENTES | [5 empty] | QUANTIDADE
IS. PÚBLICO - IS.CONS. GINECOLÓGICO - IS. FUNCIONÁRIOS | [5 empty] | 3
10.2 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | UN | 14
AMBIENTES |  |  |  | QUANTIDADE
TODAS AS PIAS, LAVATÓRIOS E TANQUE |  |  |  | 14
11.0 | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | [10 empty] | M³ | 10
DESCRIÇÃO | [5 empty] | VOLUME (M³)
VOLUME ESTIMADO DE ENTULHO GERADO NA OBRA (M3) | [5 empty] | 10
11.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | [10 empty] | M³XKM | 800
VOLUME DE MATERIAL LEVANTADO EM PROJETO X DISTÂNCIA PERCORRIDA | [5 empty] | VOLUME (M³) | DISTÂNCIA (KM)
[6 empty] | 10 | 80
[9 empty] | VOLUME TOTAL |  | 800
11.3 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [10 empty] | M³ | 10
DESCRIÇÃO | [5 empty] | VOLUME (M³)
VOLUME DE MATERIAL LEVANTADO EM PROJETO | [5 empty] | 10
11.4 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [10 empty] | M² | 125
DESCRIÇÃO | [5 empty] | ÁREA
ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA CONSTRUÇÃO (AFERIDA EM CAD) | [5 empty] | 125
______________________________________________ DAFNE CARDOSO TEIXEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 54.246 / D

## PLAN ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
|  |  | PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG. | REFERÊNCIAS - TABELAS OFICIAIS
|  |  | OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO MARIA NATÁLIA MOREIRA | SINAPI - DESONERADO |  |  |  | 09/2024
|  |  | ENDEREÇO: BARREIRO DE DUNDA / ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO MG. | SETOP - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 08/2023
REGIME DE EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
|  |  | CRONOGRAMA DE OBRA: 90 DIAS | DATA: SETEMBRO DE 2024 |  |  | BDI | 29.46%
OBRA: |  | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO MARIA NATÁLIA MOREIRA
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT C BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1769.9
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 4.5 | 303.81 | 393.31 | 1769.9
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1560.56
2.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 15.12 | 8.43 | 10.91 | 164.96
2.2 | SETOP | ED-48497 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 1.68 | 16.46 | 21.31 | 35.8
2.3 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 20 | 1.59 | 2.06 | 41.2
2.4 | SETOP | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 14 | 5.66 | 7.33 | 102.62
2.5 | SETOP | ED-48457 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 11.98 | 19.86 | 25.71 | 308.01
2.6 | SETOP | ED-48514 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 11.98 | 21.41 | 27.72 | 332.09
2.7 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/202 | M² | 0.24 | 18.73 | 24.25 | 5.82
2.8 | SETOP | ED-48471 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UN | 3 | 18.08 | 23.41 | 70.23
2.9 | SETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 21.09 | 18.31 | 23.7 | 499.83
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1791.12
3.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 0.65 | 60.61 | 78.47 | 51.01
3.2 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M³ | 0.04 | 20.43 | 26.45 | 1.06
3.3 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.04 | 527.1 | 682.38 | 27.3
3.4 | SETOP | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M³ | 0.47 | 2813.25 | 3642.03 | 1711.75
4.0 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4729.08
4.1 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 27.08 | 32.55 | 42.14 | 1141.15
4.2 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 31.81 | 62.33 | 80.69 | 2566.75
4.3 | SETOP | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 11.98 | 65.84 | 85.24 | 1021.18
5.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 3328.7
5.1 | SETOP | ED-48407 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 11.98 | 141.82 | 183.6 | 2199.53
5.2 | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 11.98 | 60.87 | 78.8 | 944.02
5.3 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 28.6 | 37.03 | 185.15
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 22442.81
6.1 | SETOP | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNI | 9 | 90.3 | 116.9 | 1052.1
6.2 | SETOP | ED-49587 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNI | 9 | 353.69 | 457.89 | 4121.01
6.3 | SETOP | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 9 | 25.04 | 32.42 | 291.78
6.4 | SETOP | ED-13888 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M² | 1.68 | 376.75 | 487.74 | 819.4
6.5 | SETOP | ED-13911 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | UNI | 1 | 281.08 | 363.89 | 363.89
6.6 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 35.33 | 345.33 | 447.06 | 15794.63
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 41.34
7.1 | SETOP | ED-51155 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 0.24 | 133.06 | 172.26 | 41.34
8.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 24842.62
8.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. AF_06/2014 | M² | 442.1 | 5.05 | 6.54 | 2891.33
8.2 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 129.81 | 14.1 | 18.25 | 2369.03
8.3 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 312.29 | 18.61 | 24.09 | 7523.07
8.4 | SETOP | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 113.66 | 15.64 | 20.25 | 2301.62
8.5 | SETOP | ED-50525 | PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M² | 154.68 | 18.49 | 23.94 | 3703.04
8.6 | SETOP | ED-50481 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 30.24 | 21.23 | 27.48 | 831
8.7 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 117.7 | 34.28 | 44.38 | 5223.53
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 778.89
9.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 21 | 28.65 | 37.09 | 778.89
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1128.28
10.1 | SETOP | ED-50337 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | UN | 3 | 232.69 | 301.24 | 903.72
10.2 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 12.39 | 16.04 | 224.56
11.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3697.35
11.1 | SETOP | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 10 | 21.01 | 27.2 | 272
11.2 | SETOP | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 800 | 1.84 | 2.38 | 1904
11.3 | SETOP | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 10 | 35.54 | 46.01 | 460.1
11.4 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 125 | 6.56 | 8.49 | 1061.25
TOTAL DA OBRA COM BDI | [7 empty] | 66110.65
|  |  | ______________________________________________ DAFNE CARDOSO TEIXEIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG: 54.246 / D | ______________________________________________ LUCAS MAQUIEL DE ALMEIDA PARAÍSO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO MARIA NATÁLIA MOREIRA
ENDEREÇO: BARREIRO DE DUNDA / ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO MG.
VALOR MÁXIMO PROPOSTO: |  | 66110.65 |  | DATA: SETEMBRO DE 2024
ITEM | SERVIÇO | VALOR POR ETAPA | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | PESO TOTAL
|  |  | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1769.9 | 1769.9 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2.677%
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1560.56 | 1482.532 | 95% | 78.028 | 5% | 0 |  | 2.361%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 1791.12 | 1791.12 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2.709%
4.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 4729.08 | 3783.264 | 80% | 945.816 | 20% | 0 |  | 7.153%
5.0 | COBERTURA | 3328.7 | 2330.09 | 70% | 998.61 | 30% | 0 |  | 5.035%
6.0 | ESQUADRIAS | 22442.81 | 6732.843 | 30% | 15709.967 | 70% | 0 |  | 33.95%
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 41.34 | 41.34 | 100% |  |  | 0 |  | 0.06253%
8.0 | PINTURA | 24842.62 | 0 |  | 4968.524 | 20% | 19874.096 | 80% | 37.58%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 778.89 | 0 |  | 778.89 | 100% | 0 |  | 1.178%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1128.28 | 0 |  | 1128.28 | 100% | 0 |  | 1.707%
11.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3697.35 | 0 |  | 0 |  | 3697.35 | 100% | 5.593%
TOTAIS MENSAIS |  |  | 17931.089 | 27.12% | 24608.115 | 37.22% | 23571.446 | 35.65% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 17931.089 | 27.12% | 42539.204 | 64.35% | 66110.65 | 100% | 100%
TOTAL |  | 66110.65
______________________________________________ Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira CREA-MG: 54.256 / D