## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 155.944,07 |  |  |  |  | DATA: 09/12/2020
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SÃO LUCAS |  |  | LOCAL: RUA FRANCISCO LACERDA, S/N, São Francisco - MG, |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.94% | 100%
|  |  | Financeiro | 4591.94 | 4591.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TER-001 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 0.35% | 100%
|  |  | Financeiro | 550.53 | 550.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PIS-001 | PISOS | Físico % | 5.13% | 100%
|  |  | Financeiro | 7997.5 | 7997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 5.46% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 8513.08 | 4256.54 | 4256.54 | 0
5 | ALV-001 | ALVENARIAS E DIVISÕES | Físico % | 16.02% | 25% | 50% | 25%
|  |  | Financeiro | 24979.64 | 6244.91 | 12489.82 | 6244.91
6 | COB-001 | COBERTURAS | Físico % | 43.91% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 68477.65 | 0 | 34238.825 | 34238.825 | 0 | 0 | 0
7 | SER-001 | SERRALHERIA | Físico % | 3.28% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5114.04 | 0 | 5114.04 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ELE-001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 5.38% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 8393.15 | 4196.575 | 4196.575 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PIN-001 | PINTURA | Físico % | 14.07% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 21946.55 | 0 | 10973.275 | 10973.275 | 0 | 0 | 0
10 | EQP-001 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | Físico % | 3.46% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5379.99 | 0 | 0 | 5379.99 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 17.85% | 45.7% | 36.45% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 155944.07 | 27837.995 | 71269.075 | 56837 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 238159/D MG |  |  | Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA
Assinatura do Prefeito

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE