## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG
OBRA: Execução de Ponte em Concreto Armado com Extensão de 20 metros – Município de São Francisco/MG | [5 empty] | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: Zona Rural do Municpio de São Francisco-MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 07/2025 Desonerado, Sicro Novo 04/2025, Setop 04/2025 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | PONTE EM CONCRETO ARMADO (PONTE TINGUIS) | [6 empty] | 309380.68 | 400177.95
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 13207.56 | 17084.34
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4.5 | 498.55 | 644.87 | 2243.48 | 2901.92
1.1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | SETOP | m2 | 12 | 641.2 | 829.39 | 7694.4 | 9952.68
1.1.3 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | SETOP | un | 1 | 1028.88 | 1330.86 | 1028.88 | 1330.86
1.1.4 | ED-48485 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 72 | 25.85 | 33.44 | 1861.2 | 2407.68
1.1.5 | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 40 | 9.49 | 12.28 | 379.6 | 491.2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 6066.28 | 7846.74
1.2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | SETOP | % | 2 | 3033.14 | 3923.37 | 6066.28 | 7846.74 | 303314.4 | 1% | 303314.4
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 28042.32 | 36272.76 |  |  | 3033.144
1.3.1 | COMP-ADM | AMINISTRAÇÃO LOCAL | PRÓPRIA | MêS | 4 | 7010.58 | 9068.19 | 28042.32 | 36272.76
1.4 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 8112.97 | 10494.69
1.4.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 96.24 | 9.76 | 12.62 | 939.3 | 1214.55
1.4.2 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 128.32 | 9.12 | 11.8 | 1170.28 | 1514.18
1.4.3 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 199.96 | 27.56 | 35.65 | 5510.9 | 7128.57
1.4.4 | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 24.6 | 8.47 | 10.96 | 208.36 | 269.62
1.4.5 | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA) | SINAPI | M3XKM | 123 | 2.31 | 2.99 | 284.13 | 367.77
1.5 | INFRAESTRUTURA (BLOCO E ESTACAS) | [6 empty] | 57373.84 | 74212.49
1.5.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 82.66 | 85.84 | 111.03 | 7095.53 | 9177.74
1.5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 22.08 | 82.75 | 107.04 | 1827.12 | 2363.44
1.5.3 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 147.2 | 148.33 | 191.86 | 21834.18 | 28241.79
1.5.4 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 37.7 | 6.37 | 8.24 | 240.15 | 310.65 |  |  | 588000
1.5.5 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1.88 | 875.18 | 1132.05 | 1645.34 | 2128.25
1.5.6 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 50.18 | 9.86 | 12.75 | 494.77 | 639.8
1.5.7 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 166.85 | 9.75 | 12.61 | 1626.79 | 2103.98
1.5.8 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 64.62 | 8.99 | 11.63 | 580.93 | 751.53
1.5.9 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 258.47 | 7.69 | 9.95 | 1987.63 | 2571.78
1.5.10 | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 76.72 | 7.62 | 9.86 | 584.61 | 756.46
1.5.11 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 43.76 | 78.14 | 101.07 | 3419.41 | 4422.82
1.5.12 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 15.47 | 567.32 | 733.83 | 8776.44 | 11352.35
1.5.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 15.47 | 296.19 | 383.12 | 4582.06 | 5926.87
1.5.14 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 65.08 | 39.63 | 51.26 | 2579.12 | 3336
1.5.15 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 4.73 | 21.09 | 27.28 | 99.76 | 129.03
1.6 | MESOESTRUTURA (CORTINAS E PILARES) | [6 empty] | 56885.97 | 73582.41
1.6.1 | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 49.44 | 217.56 | 281.41 | 10756.17 | 13912.91
1.6.2 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | SINAPI | M2 | 119.6 | 40.12 | 51.9 | 4798.35 | 6207.24
1.6.3 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 29.32 | 9.86 | 12.75 | 289.1 | 373.83
1.6.4 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 830.81 | 9.75 | 12.61 | 8100.4 | 10476.51
1.6.5 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 633.36 | 8.99 | 11.63 | 5693.91 | 7365.98
1.6.6 | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 351.34 | 7.62 | 9.86 | 2677.21 | 3464.21
1.6.7 | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 234.37 | 8.97 | 11.6 | 2102.3 | 2718.69
1.6.8 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 26.02 | 567.32 | 733.83 | 14761.67 | 19094.26
1.6.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 26.02 | 296.19 | 383.12 | 7706.86 | 9968.78
1.7 | SUPRAESTRUTURA (VIGAS, LAJES E GUARDA-RODAS) | [6 empty] | 139121.03 | 179946.3
1.7.1 | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | dm³ | 14.4 | 141.73 | 183.33 | 2040.91 | 2639.95
1.7.2 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 156.84 | 124.17 | 160.61 | 19474.82 | 25190.07
1.7.3 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1408.64 | 9.75 | 12.61 | 13734.24 | 17762.95
1.7.4 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1813.63 | 8.99 | 11.63 | 16304.53 | 21092.52
1.7.5 | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2093.72 | 8.97 | 11.6 | 18780.67 | 24287.15
1.7.6 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M3 | 294 | 18 | 23.28 | 5292 | 6844.32
1.7.7 | ED-49631 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | M3 | 29 | 774.91 | 1002.35 | 22472.39 | 29068.15
1.7.8 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 7 | 26.17 | 33.85 | 183.19 | 236.95
1.7.10 | COMP-LAJE-PONTE | LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 TON (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | PRÓPRIA | M2 | 84 | 486.17 | 628.86 | 40838.28 | 52824.24
1.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 570.71 | 738.22
1.8.1 | 5213377 | Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | m² | 1.8 | 317.06 | 410.12 | 570.71 | 738.22
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 400177.95
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG
MIGUEL PAULO SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA : | Execução de Ponte em Concreto Armado com Extensão de 20 metros – Município de São Francisco/MG
DESCRIÇÃO DA OBRA: | Execução de Ponte em Concreto Armado com Extensão de 20 metros, no municipio de São Francisco-MG. Acompanhada de planilha orçamentária, memorial de cálculo, projetos executivos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos técnicos necessários.
ENDEREÇO: | Zona Rural do Municpio de São Francisco-MG | [5 empty] | Data: | 2025-08-25
RESPONSÁVEL TECNICO: | KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA | [5 empty] | Art.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG | [6 empty] | ISS: | 3% | BDI: | 29.35%
1.0 | PONTE EM CONCRETO ARMADO (PONTE TINGUIS)
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Placa de Obra (3,00x1,50) |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 1 | 4.5
TOTAL | [8 empty] | 4.5
ITEM: | 1.1.2 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
|  |  | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 12
TOTAL | [8 empty] | 12
ITEM: | 1.1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS
Descrição |  |  | Unidade (Unid) |  |  |  |  | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
|  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
ITEM: | 1.1.4 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
|  |  | 20 | 3.6 |  |  |  | 1 | 72
TOTAL | [8 empty] | 72
ITEM: | 1.1.5 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
|  |  | 20 |  |  |  |  | 2 | 40
TOTAL | [8 empty] | 40
1.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ITEM: | 1.2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00
Descrição |  |  | Porcentagem (%) |  |  |  |  | Repetição | Porcentagem Total (%) | Observações
|  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 2
TOTAL | [8 empty] | 2
1.3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM: | 1.3.1 | AMINISTRAÇÃO LOCAL
Descrição |  |  | Meses |  |  |  |  | Repetição | Meses Total | Observações
|  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 4
TOTAL | [8 empty] | 4
1.4 |  | MOVIMENTO DE TERRA
ITEM: | 1.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Cotinas |  |  | 8.02 | 4 | 1.5 |  |  | 2 | 96.24
TOTAL | [8 empty] | 96.24
ITEM: | 1.4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Cotinas |  |  | 8.02 | 4 | 2 |  |  | 2 | 128.32
TOTAL | [8 empty] | 128.32
ITEM: | 1.4.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) | Vol. Lastro (m³) | Vol. Concreto (m³) (CORTINAS) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Reaterro das Cotinas |  |  | 224.56 | 0.89 | 23.71 |  |  | 1 | 199.96 | O reaterro será realizado apenas na região das cortinas de concreto, sendo o material excedente descartado em bota-fora
TOTAL | [8 empty] | 199.96
ITEM: | 1.4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) | Volume de Reaterro |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
|  |  | 224.56 | 199.96 |  |  |  | 1 | 24.6
TOTAL | [8 empty] | 24.6
ITEM: | 1.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) |  | DMT |  |  | Repetição | Volume Total x Distância (m³xKM) | Observações
|  |  | 24.6 |  | 5 |  |  | 1 | 123
TOTAL | [8 empty] | 123
1.5 |  | INFRAESTRUTURA (BLOCOS E ESTACAS)
ITEM: | 1.5.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Cortina |  | 4,20+2,5+0,4+2,33+3,87+2,33+0,4+2,5 | 18.53 |  |  |  |  | 2 | 37.06
Bloco 60x60cm |  | 0,6+0,6+0,6+0,6 | 2.4 |  |  |  |  | 4 | 9.6
Bloco 140x140cm |  | 1,4+1,4+1,4+1,4 | 5.6 |  |  |  |  | 4 | 22.4
Bloco 200x140cm |  | 2+2+1,4+1,4 | 6.8 |  |  |  |  | 2 | 13.6
TOTAL | [8 empty] | 82.66
ITEM: | 1.5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Sapata de Apoio Cortina |  | 2,5+2,5+4,2 | 9.4 | 0.95 | 0.35 |  |  | 2 | 6.25
Bloco 60x60cm |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.45 |  |  | 4 | 1.15
Bloco 140x140cm |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.85 |  |  | 4 | 8.7
Bloco 200x140cm |  |  | 2.2 | 1.6 | 0.85 |  |  | 2 | 5.98
TOTAL | [8 empty] | 22.08
ITEM: | 1.5.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento (m) | Observações
ESTACAS |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 32 | 147.2
TOTAL | [8 empty] | 147.2
ITEM: | 1.5.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Sapata de Apoio Cortina |  |  | 9.4 | 0.95 |  |  |  | 2 | 17.86
Bloco 60x60cm |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 4 | 2.56
Bloco 140x140cm |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 4 | 10.24
Bloco 200x140cm |  |  | 2.2 | 1.6 |  |  |  | 2 | 7.04
TOTAL | [8 empty] | 37.7
ITEM: | 1.5.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Sapata de Apoio Cortina |  |  | 9.4 | 0.95 | 0.05 |  |  | 2 | 0.89
Bloco 60x60cm |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.05 |  |  | 4 | 0.13
Bloco 140x140cm |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.05 |  |  | 4 | 0.51
Bloco 200x140cm |  |  | 2.2 | 1.6 | 0.05 |  |  | 2 | 0.35
TOTAL | [8 empty] | 1.88
ITEM: | 1.5.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Blocos |  |  | 50.18 |  |  |  |  | 1 | 50.18
TOTAL | [8 empty] | 50.18
ITEM: | 1.5.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Blocos |  |  | 166.85 |  |  |  |  | 1 | 166.85
TOTAL | [8 empty] | 166.85
ITEM: | 1.5.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Blocos |  |  | 64.62 |  |  |  |  | 1 | 64.62
TOTAL | [8 empty] | 64.62
ITEM: | 1.5.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Blocos |  |  | 258.47 |  |  |  |  | 1 | 258.47
TOTAL | [8 empty] | 258.47
ITEM: | 1.5.10 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Blocos |  |  | 76.72 |  |  |  |  | 1 | 76.72
TOTAL | [8 empty] | 76.72
ITEM: | 1.5.11 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Sapata de Apoio Cortina |  |  | 18.53 | 0.3 |  |  |  | 2 | 11.12
Bloco 60x60cm |  | 0,6+0,6+0,6+0,6 | 2.4 | 0.4 |  |  |  | 4 | 3.84
Bloco 140x140cm |  | 1,4+0,14+0,6+0,6 | 5.6 | 0.8 |  |  |  | 4 | 17.92
Bloco 200x140cm |  | 2+1,4+2+1,4 | 6.8 | 0.8 |  |  |  | 2 | 10.88
TOTAL | [8 empty] | 43.76
ITEM: | 1.5.12 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Sapata de Apoio Cortina |  |  | 9.2 | 0.75 | 0.3 |  |  | 2 | 4.14
Bloco 60x60cm |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  |  | 4 | 0.58
Bloco 140x140cm |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.8 |  |  | 4 | 6.27
Bloco 200x140cm |  |  | 2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 2 | 4.48
TOTAL | [8 empty] | 15.47
ITEM: | 1.5.13 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Sapata de Apoio Cortina |  |  | 9.2 | 0.75 | 0.3 |  |  | 2 | 4.14
Bloco 60x60cm |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  |  | 4 | 0.58
Bloco 140x140cm |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.8 |  |  | 4 | 6.27
Bloco 200x140cm |  |  | 2 | 1.4 | 0.8 |  |  | 2 | 4.48
TOTAL | [8 empty] | 15.47
ITEM: | 1.5.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Sapata de Apoio (topo) |  |  | 9.2 | 0.35 |  |  |  | 2 | 6.44
Sapata de Apoio (laterais) |  |  | 18.53 | 0.3 |  |  |  | 2 | 11.12
Bloco 60x60cm (topo) |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 4 | 1.44
Bloco 60x60cm (laterais) |  |  | 2.4 | 0.4 |  |  |  | 4 | 3.84
Bloco 140x140cm (topo) |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 4 | 7.84
Bloco 140x140cm (laterais) |  |  | 5.6 | 0.8 |  |  |  | 4 | 17.92
Bloco 200x140 (topo) |  |  | 2 | 1.4 |  |  |  | 2 | 5.6
Bloco 200x140 (laterais) |  | 2+2+1,4+1,4 | 6.8 | 0.8 |  |  |  | 2 | 10.88
TOTAL | [8 empty] | 65.08
ITEM: | 1.5.15 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) | Vol. Lastro (m³) | Vol. Concreto (m³) |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
|  |  | 22.08 | 1.88 | 15.47 |  |  | 1 | 4.73
TOTAL | [8 empty] | 4.73
1.6 |  | MESOESTRUTURA (CORTINAS E PILARES)
ITEM: | 1.6.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Pilares 40x40 |  | 0,4+0,4+0,4+0,4 | 1.6 | 3 |  |  |  | 4 | 19.2
Pilares 60X30 |  | 0,6+0,3+0,6+0,3 | 1.8 | 2.1 |  |  |  | 4 | 15.12
Pilares 120x60 |  | 1,2+1,2+0,6+0,6 | 3.6 | 2.1 |  |  |  | 2 | 15.12
TOTAL | [8 empty] | 49.44
ITEM: | 1.6.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Cortina (sem Pilares e sem sapata de apoio) |  | Altura Media (3,5+3,0)/2 | 18.4 |  | 3.25 |  |  | 2 | 119.6 | Utilizou-se forma de laje nas cortinas devido à inexistência de forma apropriada. Por se tratar de estrutura em concreto maciço, essa solução foi mais viável
TOTAL | [8 empty] | 119.6
ITEM: | 1.6.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Pilares |  |  | 29.32 |  |  |  |  | 1 | 29.32
TOTAL | [8 empty] | 29.32
ITEM: | 1.6.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Pilares |  |  | 197.61 |  |  |  |  | 1 | 197.61
Corinas |  |  | 633.2 |  |  |  |  | 1 | 633.2
TOTAL | [8 empty] | 830.81
ITEM: | 1.6.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Pilares |  |  | 633.36 |  |  |  |  | 1 | 633.36
TOTAL | [8 empty] | 633.36
ITEM: | 1.6.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Pilares |  |  | 281.9 |  |  |  |  | 1 | 281.9
Corinas |  |  | 69.44 |  |  |  |  | 1 | 69.44
TOTAL | [8 empty] | 351.34
ITEM: | 1.6.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Pilares |  |  | 234.37 |  |  |  |  | 1 | 234.37
TOTAL | [8 empty] | 234.37
ITEM: | 1.6.8 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) | Área (m²) |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Pilares 40x40 |  |  | 0.4 | 0.4 | 3 |  |  | 4 | 1.92
Pilares 60X30 |  |  | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4 | 1.51
Pilares 120x60 |  |  | 1.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 2 | 3.02
Cortinas |  |  |  |  | 3.25 | 3.01 |  | 2 | 19.57
TOTAL | [8 empty] | 26.02
ITEM: | 1.6.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) | Área (m²) |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Pilares 40x40 |  |  | 0.4 | 0.4 | 3 |  |  | 4 | 1.92
Pilares 60X30 |  |  | 0.6 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4 | 1.51
Pilares 120x60 |  |  | 1.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 2 | 3.02
Cortinas |  |  |  |  | 3.25 | 3.01 |  | 2 | 19.57
TOTAL | [8 empty] | 26.02
1.7 |  | SUPRAESTRUTURA (VIGAS, LAJE E GUARDA-RODAS)
ITEM: | 1.7.1 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação
Descrição |  |  | Comprimento (dm) | Largura (dm) | Altura/Espessura (dm) |  |  | Repetição | Volume Total (dm³) | Observações
Aparelho neoprene |  |  | 2.5 | 3.2 | 0.3 |  |  | 6 | 14.4
TOTAL | [8 empty] | 14.4
ITEM: | 1.7.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Vigas (Laterais 1,1 m) |  |  | 10 | 1.1 |  |  |  | 8 | 88
Vigas (Base 0,3m) |  |  | 10 | 0.3 |  |  |  | 4 | 12
Laje (Laterais 10m) |  |  | 10 | 0.3 |  |  |  | 2 | 6
Laje (Laterais 4,2m) |  |  | 4.2 | 0.3 |  |  |  | 2 | 2.52
Guarda-Rodas (Laterais 8m) |  |  | 10 | 0.6 |  |  |  | 8 | 48
Guarda-Rodas (Laterais 0,15m) |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 4 | 0.32
TOTAL | [8 empty] | 156.84
ITEM: | 1.7.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Vigas |  |  | 70.91 |  |  |  |  | 1 | 70.91
Laje |  |  | 1090.42 |  |  |  |  | 1 | 1090.42
Guarda-Rodas |  |  | 247.31 |  |  |  |  | 1 | 247.31
TOTAL | [8 empty] | 1408.64
ITEM: | 1.7.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Vigas |  |  | 771.14 |  |  |  |  | 1 | 771.14
Laje |  |  | 931.72 |  |  |  |  | 1 | 931.72
Guarda-Rodas |  |  | 110.77 |  |  |  |  | 1 | 110.77
TOTAL | [8 empty] | 1813.63
ITEM: | 1.7.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Vigas |  |  | 2093.72 |  |  |  |  | 1 | 2093.72
TOTAL | [8 empty] | 2093.72
ITEM: | 1.7.6 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Vigas |  |  | 10 | 0.3 | 2.1 |  |  | 4 | 25.2
Laje |  |  | 10 | 4.2 | 3.2 |  |  | 2 | 268.8
TOTAL | [8 empty] | 294
ITEM: | 1.7.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) | Área (m²) |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Vigas |  |  | 10 | 0.3 | 1.1 |  |  | 4 | 13.2
Laje |  |  | 10 | 4.2 | 0.15 |  |  | 2 | 12.6
Guarda-Rodas |  |  | 10 |  |  | 0.08 |  | 4 | 3.2
TOTAL | [8 empty] | 29
ITEM: | 1.7.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Tubo 75mm |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 20 | 7
TOTAL | [8 empty] | 7
ITEM: | 1.7.9 | LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 TON (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
|  |  | 10 | 4.2 |  |  |  | 2 | 84
TOTAL | [8 empty] | 84
1.8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM: | 1.8.1 | Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
PLACA |  |  | 1 | 0.65 |  |  |  | 2 | 1.3
PLACA PONTE ESTREITA |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2 | 0.5
TOTAL | [8 empty] | 1.8
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  |  |  | MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG
OBRA: Execução de Ponte em Concreto Armado com Extensão de 20 metros – Município de São Francisco/MG | [10 empty] | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: Zona Ruaal do Municpio de São Francisco-MG | [10 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 07/2025 Desonerado, Sicro Novo 04/2025, Setop 04/2025 | [10 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [10 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PONTE EM CONCRETO ARMADO (PONTE TINGUIS)
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.269% | 17084.34 | 100% | 17084.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17084.34
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.961% | 7846.74 | 50% | 3923.37 |  | 0 |  | 0 | 50% | 3923.37 | 100% | 7846.74
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9.064% | 36272.76 | 25% | 9068.19 | 25% | 9068.19 | 25% | 9068.19 | 25% | 9068.19 | 100% | 36272.76
1.4 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.623% | 10494.69 | 100% | 10494.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10494.69
1.5 | INFRAESTRUTURA (BLOCO E ESTACAS) | 18.54% | 74212.49 |  | 0 | 100% | 74212.49 |  | 0 |  | 0 | 100% | 74212.49
1.6 | MESOESTRUTURA (CORTINAS E PILARES) | 18.39% | 73582.41 |  | 0 | 50% | 36791.21 | 50% | 36791.21 |  | 0 | 100% | 73582.42
1.7 | SUPRAESTRUTURA (VIGAS, LAJES E GUARDA-RODAS) | 44.97% | 179946.3 |  | 0 |  | 0 | 50% | 89973.15 | 50% | 89973.15 | 100% | 179946.3
1.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.1845% | 738.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 738.22 | 100% | 738.22
|  | 100% | 400177.95 | 10.14% | 40570.59 | 30% | 120071.89 | 33.94% | 135832.55 | 25.91% | 103702.93 |  | 400177.96
|  |  |  | 10.14% | 40570.59 | 40.14% | 160642.48 | 74.09% | 296475.03 | 100% | 386363.34
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG
MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG
OBRA: Execução de Ponte em Concreto Armado com Extensão de 20 metros – Município de São Francisco/MG |  |  | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: Zona Rural do Municpio de São Francisco-MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 07/2025 Desonerado, Sicro Novo 04/2025, Setop 04/2025 |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 29.35%
COMP-ADM AMINISTRAÇÃO LOCAL (MêS)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0.45 | 10053.67 | 4524.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4524.15
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0.12 | 20720.28 | 2486.43
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2486.43
|  |  |  | VALOR: |  | 7010.58
COMP-LAJE-PONTE LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 TON (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | SINAPI | M3 | 0.1 | 275.23 | 27.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 27.52
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.04 | 20.92 | 105.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 105.44
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 18.98 | 9.08 | 172.34
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.08 | 567.32 | 45.39
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 2 | 55.89 | 111.78
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.08 | 296.19 | 23.7
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 353.21
|  |  |  | VALOR: |  | 486.17
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  | MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG