## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG
OBRA: REFORMA DE CASAS DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIAS DE ACUMULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG
TIPO DE OBRA: OBRA DE EDIFICAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: ORÇAMENTO COM A DESONERAÇÃO PREVISTA NA LEI 13.161/2015
1 | BDI | COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADA |  |  | BDI |  |  | 27.5%
1.1 | Garantia (G) +Seguro(S) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 0.8% | BDI= ((1+AC+G+S+R)x(1+DF)x(1+L))-1/1-T
1.2 | Risco (R ) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 0.97%
1.3 | Despesas Financeiras(DF) | De 0,59% até 1,39% | Despesas Financeiras | 0.59%
1.4 | Administração Central(AC) | De 3,00% até 5,50% | Administração central | 3%
1.5 | Lucro(L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro | 6.16% | Observação:
1.6 | Tributos(T) | conforme legislação | ** Tributos | 12.25% | i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Formula de cálculo nos termos do Acordão 2622/2013 do TCU.
** Tributos adotados e justificados
|  | confins |  |  | 3%
|  | pis |  |  | 0.65%
|  | iss(3%) |  |  | 5%
|  | CPRB |  |  | 3.6%
|  | TOTAL |  |  | 12.25%
[6 empty] | DATA: | 2025-12-19
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.562/D - MG |  |  | _________________________________________ MIGUEL PAULO SOUZA FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO AUXILIAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG
OBRA: REFORMA DE CASAS DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIAS DE ACUMULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG
LOCAL: RUA DE GESÉLIO GENEROSO E AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N EM SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  |  | PRAZO EXECUÇÃO: | 03 MESES |  | DATA: | 2025-12-19
REFORMA DE CASA DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIA DE ACUMULAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  |  |  |  | SETOP | un | 1 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Total
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
2 | CASA DE BOMBAS - PEIXE VIVO
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  |  | SETOP | m3 | 14.45 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Volume total (m²)
PAREDES LATERIAIS |  | 5,73+5,56 | 11.29 | 6.4 | 0.2 | 1 |  |  | 14.4512
TOTAL | [8 empty] | 14.45
2.1.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 51.6 | OK
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
REBOCO DA PASSARELA |  | 1,10+0,23+1,25 | 2.58 | 10 | 2 |  |  |  | 51.6
TOTAL | [8 empty] | 51.6
2.1.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 4.8 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
REMOÇÃO DE JANELAS |  | JANELAS 2,00m X 1,20m | 2 | 1.2 | 2 |  |  |  | 4.8
TOTAL | [8 empty] | 4.8
2.1.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 2.58 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
REMOÇÃO DE PORTAS |  | PORTA 1,20m X 2,15m | 1.2 | 2.15 | 1 |  |  |  | 2.58
TOTAL | [8 empty] | 2.58
2.1.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M3 | 2.08 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Volume total (m³)
ESCADA DE ACESSO |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.08 | 10 |  |  | 0.216
PISO DE ACESSO A COMPORTA |  |  | 15.54 | 1.5 | 0.08 | 1 |  |  | 1.8648
TOTAL | [8 empty] | 2.08
2.1.6 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 22.96 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Descontos (m²) | Repet. |  |  | Área total (m²)
GRADIL |  | 3,08+3,08 | 6.16 | 4 | 1.68 | 1 |  |  | 22.96
PERFIL METÁLICO |  |  | 6.36 | 0.12 | 0 | 3 |  |  | 0.76
TOTAL | [8 empty] | 22.96
2.1.7 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 350.68 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Descontos (m²) |  |  | Área total (m²)
NÍVEL INFERIOR - INTERNO |  |  | 12.72 | 6.4 | 81.408 | 24.64 |  |  | 56.77
NÍVEL SUPERIOR FRENTE - INTERNO |  |  | 6.36 | 5.08 | 32.3088 | 2.58 |  |  | 29.73
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  | 5.73 | 4.486 | 25.7048 | 2.4 |  |  | 23.3
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  |  |  | 1.6904 | 0 |  |  | 1.69
NÍVEL SUPERIOR FUNDO - INTERNO |  |  | 6.36 | 4.486 | 28.531 | 0 |  |  | 28.53
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  | 5.56 | 4.486 | 24.9422 | 2.4 |  |  | 22.54
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  |  |  | 1.6402 | 0 |  |  | 1.64
FRENTE |  |  | 6.76 | 11.68 | 78.9568 | 3.2175 |  |  | 75.74
LATERAL DIREITA |  |  | 6.13 | 11.086 | 67.9572 | 39.072 |  |  | 28.89
LATERAL DIREITA |  |  |  |  | 1.8083 | 0 |  |  | 1.81
FUNDO |  |  | 6.76 | 11.086 | 74.9414 | 24.64 |  |  | 50.3
LATERIAL ESQUERDA |  |  | 5.95 | 11.086 | 65.9617 | 37.984 |  |  | 27.98
LATERIAL ESQUERDA |  |  |  |  | 1.7552 | 0 |  |  | 1.76
TOTAL | [8 empty] | 350.68
2.1.8 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
LAJE |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
2.1.9 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 54.67 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
COBERTURA |  |  | 54.67 | 1 |  |  |  |  | 54.67
TOTAL | [8 empty] | 54.67
2.1.10 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  |  | SETOP | m3 | 3.5 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) |  |  |  | Volume total (m³)
SOLO DO BARRAMENTO |  |  | 15.54 | 1.5 | 0.15 |  |  |  | 3.4965
TOTAL | [8 empty] | 3.5
2.1.11 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | SINAPI | M3 | 23.81
DESCRIÇÃO |  |  | COMP. | LARG. | AREA | ESPESSURA | VOLUME |  | Volume total (m³)
AREA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [6 empty] | 14.4512 |  | 14.4512
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  |  | 51.6 | 0.02 | 1.03 |  | 1.03
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | 4.8 | 0.15 | 0.72 |  | 0.72
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | 2.58 | 0.15 | 0.39 |  | 0.39
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [6 empty] | 2.08 |  | 2.08
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | 54.67 | 0.03 | 1.64 |  | 1.64
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | [6 empty] | 3.4965 |  | 3.4965
TOTAL | [8 empty] | 23.81
2.1.12 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA |  |  |  |  | SETOP | M3xKM | 3.6
|  |  | Volume total (m³) | DMT (km) |  |  |  |  | Transporte total
|  |  | 0.72 | 5 |  |  |  |  | 3.6
TOTAL | [8 empty] | 3.6
2.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
2.2.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 72.26 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
PAREDES LATERAIS |  | 5,73+5,56 | 11.29 | 6.4 | 1 |  |  |  | 72.256
TOTAL | [8 empty] | 72.26
2.2.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 205.04 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
PAREDES LATERAIS |  | 5,73+0,305+6,13+5,56+0,3+5,95 | 23.975 | 6.4 | 1 |  |  |  | 153.44
PASSARELA |  | 1,10+0,23+1,25 | 2.58 | 10 | 2 |  |  |  | 51.6
TOTAL | [8 empty] | 205.04
2.2.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 51.6 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
PASSARELA |  | 1,10+0,23+1,25 | 2.58 | 10 | 2 |  |  |  | 51.6
TOTAL | [8 empty] | 51.6
2.2.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  |  |  | SETOP | M2 | 153.44 | OK
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
PAREDES LATERAIS |  | 5,73+0,305+6,13+5,56+0,3+5,95 | 23.975 | 6.4 | 1 |  |  |  | 153.44
TOTAL | [8 empty] | 153.44
2.2.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | SINAPI | M3 | 0.14 | ok
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Volume total (m³)
PISO DA ESCADA |  |  | 0.9 | 0.3 | 0.05 | 10 |  |  | 0.135
TOTAL | [8 empty] | 0.14
2.3 | ESQUADRIAS
2.3.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 2.58 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
P02 |  | PORTA 1,20m X 2,15m | 1.2 | 2.15 | 1 |  |  |  | 2.58
TOTAL | [8 empty] | 2.58
2.3.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA |  |  |  |  | SETOP | un | 1 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
P02 |  | PORTA 1,20m X 2,15m | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
2.3.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | SETOP | m2 | 4.8 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
J01 |  | JANELA 2,00 X 1,20m | 2 | 1.2 | 2 |  |  |  | 4.8
TOTAL | [8 empty] | 4.8
2.3.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 1.68 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
P01 |  | PORTA DE GRADIL 0,80m X 2,10m | 0.8 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1.68
TOTAL | [8 empty] | 1.68
2.4 | COBERTURA
2.4.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 54.67 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
COBERTURA METÁLICA |  | ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 54.67 | 1 |  |  |  |  | 54.67
TOTAL | [8 empty] | 54.67
2.4.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 54.67 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
COBERTURA METÁLICA |  | ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 54.67 | 1 |  |  |  |  | 54.67
TOTAL | [8 empty] | 54.67
2.5 | PINTURA
2.5.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 550.66 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Descontos (m²) |  |  | Área total (m²)
NÍVEL INFERIOR - INTERNO |  | 0,30+5,56+6,36+5,73+0,305+6,36 | 24.615 | 6.4 | 157.536 | 24.64 |  |  | 132.9
NÍVEL SUPERIOR FRENTE - INTERNO |  |  | 6.36 | 5.08 | 32.3088 | 2.58 |  |  | 29.73
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  | 5.73 | 4.486 | 25.7048 | 2.4 |  |  | 23.3
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  |  |  | 1.6904 | 0 |  |  | 1.69
NÍVEL SUPERIOR FUNDO - INTERNO |  |  | 6.36 | 4.486 | 28.531 | 0 |  |  | 28.53
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  | 5.56 | 4.486 | 24.9422 | 2.4 |  |  | 22.54
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  |  |  | 1.6402 | 0 |  |  | 1.64
FRENTE |  |  | 6.76 | 11.68 | 78.9568 | 3.2175 |  |  | 75.74
LATERAL DIREITA |  |  | 6.13 | 11.086 | 67.9572 | 2.4 |  |  | 65.56
LATERAL DIREITA |  |  |  |  | 1.8083 | 0 |  |  | 1.81
FUNDO |  |  | 6.76 | 11.086 | 74.9414 | 24.64 |  |  | 50.3
LATERIAL ESQUERDA |  |  | 5.95 | 11.086 | 65.9617 | 2.4 |  |  | 63.56
LATERIAL ESQUERDA |  |  |  |  | 1.7552 | 0 |  |  | 1.76
PASSARELA |  | 1,10+0,23+1,25+1,10+0,23+1,25 | 5.16 | 10 | 51.6 | 0 |  |  | 51.6
TOTAL | [8 empty] | 550.66
2.5.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  |  |  |  | SETOP | m2 | 550.66 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Descontos (m²) |  |  | Área total (m²)
NÍVEL INFERIOR - INTERNO |  | 0,30+5,56+6,36+5,73+0,305+6,36 | 24.615 | 6.4 | 157.536 | 24.64 |  |  | 132.9
NÍVEL SUPERIOR FRENTE - INTERNO |  |  | 6.36 | 5.08 | 32.3088 | 2.58 |  |  | 29.73
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  | 5.73 | 4.486 | 25.7048 | 2.4 |  |  | 23.3
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  |  |  | 1.6904 | 0 |  |  | 1.69
NÍVEL SUPERIOR FUNDO - INTERNO |  |  | 6.36 | 4.486 | 28.531 | 0 |  |  | 28.53
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  | 5.56 | 4.486 | 24.9422 | 2.4 |  |  | 22.54
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  |  |  | 1.6402 | 0 |  |  | 1.64
FRENTE |  |  | 6.76 | 11.68 | 78.9568 | 3.2175 |  |  | 75.74
LATERAL DIREITA |  |  | 6.13 | 11.086 | 67.9572 | 2.4 |  |  | 65.56
LATERAL DIREITA |  |  |  |  | 1.8083 | 0 |  |  | 1.81
FUNDO |  |  | 6.76 | 11.086 | 74.9414 | 24.64 |  |  | 50.3
LATERIAL ESQUERDA |  |  | 5.95 | 11.086 | 65.9617 | 2.4 |  |  | 63.56
LATERIAL ESQUERDA |  |  |  |  | 1.7552 | 0 |  |  | 1.76
PASSARELA |  | 1,10+0,23+1,25+1,10+0,23+1,25 | 5.16 | 10 | 51.6 | 0 |  |  | 51.6
TOTAL | [8 empty] | 550.66
2.5.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
LAJE |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
2.5.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  |  |  |  | SETOP | m2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
LAJE |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
2.5.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | SETOP | m2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
PISO SUPERIOR |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
2.5.6 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 32.02 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
P02 |  | 1,20X2,15M | 1.2 | 2.15 | 1 |  |  |  | 2.58
J01 |  | 2,00X1,20M | 2 | 1.2 | 2 |  |  |  | 4.8
GRADIL + PORTA |  | 3,08X4,00 | 3.08 | 4 | 2 |  |  |  | 24.64
PERFIL METÁLICO |  |  | 6.36 | 0.12 | 3 |  |  |  | 2.2896
TOTAL | [8 empty] | 32.02
2.5.7 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  |  |  | SETOP | mxmês | 286 | OK
|  |  | Perímetro | Altura | Meses |  |  |  | Total (mxmês)
LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA PINTURA |  |  | 26 | 11 | 1 |  |  |  | 286
TOTAL | [8 empty] | 286
2.6 | INSTALAÇÕES
2.6.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  |  |  |  | SETOP | un | 5 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
|  |  | 5 | [5 empty] | 5
TOTAL | [8 empty] | 5
2.6.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") |  |  |  |  | SETOP | m | 21 | OK
|  |  | Comprimento (m) | [5 empty] | Comprimento Total (m)
|  |  | 21 | [5 empty] | 21
TOTAL | [8 empty] | 21
2.6.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V |  |  |  |  | SETOP | m | 63 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Repete |  |  |  |  | Comprimento Total (m)
|  |  | 21 | 3 |  |  |  |  | 63
TOTAL | [8 empty] | 63
2.6.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  |  |  |  | SINAPI | UN | 4 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
TOTAL | [8 empty] | 4
2.6.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | SINAPI | UN | 1 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
2.7 | CONSTRUÇÃO DA ESCADA
2.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
2.7.1.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  |  |  |  | SETOP | m3 | 8.47 | OK
|  |  | Comp. (m) + 10cm para formas | Larg. (m) + 10cm para formas | Alt. (m) + 3cm para lastro | Repet. |  |  | Volume Total (m³)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.7 | 0.7 | 1.08 | 16 |  |  | 8.4672
TOTAL | [8 empty] | 8.47
2.7.1.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE |  |  |  |  | SETOP | m3 | 4.02 | OK
|  |  | Volume escavado (m³) | Volume lastro (m³) | Volume concreto (m³) |  |  |  | Volume Total (m³)
|  |  | 8.47 | 0.2352 | 4.21 |  |  |  | 4.0248
TOTAL | [8 empty] | 4.02
2.7.2 | FUNDAÇÃO
2.7.2.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA |  |  |  |  | CPU | M | 39.2 | OK
|  |  | Profundidade (m) | Repet. |  |  |  |  | Comprimento Total (m)
|  |  | 2.45 | 16 |  |  |  |  | 39.2
TOTAL | [8 empty] | 39.2
2.7.2.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 7.84 | OK
|  |  | Comp. (m) + 10cm para formas | Larg. (m) + 10cm para formas | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.7 | 0.7 | 16 |  |  |  | 7.84
TOTAL | [8 empty] | 7.84
2.7.2.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  | SETOP | m3 | 0.78 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Volume Total (m³)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 16 |  |  | 0.2352
V1 = V4 = V7 = V10 |  |  | 0.38 | 1.48 | 0.03 | 8 |  |  | 0.13498
V2 = V3 |  |  | 0.19 | 5.78 | 0.03 | 4 |  |  | 0.13178
V5 = V6 |  |  | 0.19 | 5.82 | 0.03 | 4 |  |  | 0.1327
V8 = V9 |  |  | 0.19 | 6.17 | 0.03 | 4 |  |  | 0.14068
TOTAL | [8 empty] | 0.78
2.7.2.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 21.12 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.6 | 0.55 | 64 |  |  |  | 21.12
TOTAL | [8 empty] | 21.12
2.7.2.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 49.97 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
V1 = V4 = V7 = V10 |  |  | 3.72 | 0.2 | 8 |  |  |  | 5.952
V2 = V3 |  |  | 11.94 | 0.3 | 4 |  |  |  | 14.328
V5 = V6 |  |  | 12.02 | 0.3 | 4 |  |  |  | 14.424
V8 = V9 |  |  | 12.72 | 0.3 | 4 |  |  |  | 15.264
TOTAL | [8 empty] | 49.97
2.7.2.6 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 16.42 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 |  |  | 1.14 | 0.9 | 16 |  |  |  | 16.416
TOTAL | [8 empty] | 16.42
2.7.2.7 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 188.6 | OK
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 94.3 | 2 |  |  |  |  | 188.6
TOTAL | [8 empty] | 188.6
2.7.2.8 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 173.6 | OK
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 86.8 | 2 |  |  |  |  | 173.6
TOTAL | [8 empty] | 173.6
2.7.2.9 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 19.4 | OK
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 9.7 | 2 |  |  |  |  | 19.4
TOTAL | [8 empty] | 19.4
2.7.2.10 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 222.2 | OK
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 111.1 | 2 |  |  |  |  | 222.2
TOTAL | [8 empty] | 222.2
2.7.2.11 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 54 | OK
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 27 | 2 |  |  |  |  | 54
TOTAL | [8 empty] | 54
2.7.2.12 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | SETOP | m3 | 16.5 | OK
|  |  | Volume (m³) | Repet. |  |  |  |  | Volume Total (m³)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 8.25 | 2 |  |  |  |  | 16.5
TOTAL | [8 empty] | 16.5
3 | CASA DE BOMBAS - QUEBRA
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 3.57 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
CANTOS NÍVEL INFERIOR |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 0.5
PARTE DE BAIXO DA PASSARELA |  |  | 3.07 | 1 |  |  |  |  | 3.07
TOTAL | [8 empty] | 3.57
3.1.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 42.79 | OK
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Repet. | Desconto (m²) |  |  | Área total (m²)
REBOCO DA PASSARELA |  | 0,90+0,23+1,05 | 2.18 | 10 | 2 | 0.81 |  |  | 42.79
TOTAL | [8 empty] | 42.79
3.1.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 4.8 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
REMOÇÃO DE JANELAS |  | JANELAS 2,00m X 1,20m | 2 | 1.2 | 2 |  |  |  | 4.8
TOTAL | [8 empty] | 4.8
3.1.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 2.58 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
REMOÇÃO DE PORTAS |  | PORTA 1,20m X 2,15m | 1.2 | 2.15 | 1 |  |  |  | 2.58
TOTAL | [8 empty] | 2.58
3.1.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas |  |  |  |  | ORSE | m | 7.5 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Repet. |  |  |  |  | comprimento total (m)
REMOÇÃO DE GURADA-CORPO |  |  | 2.5 | 3 |  |  |  |  | 7.5
TOTAL | [8 empty] | 7.5
3.1.6 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 22.96 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Descontos (m²) | Repet. |  |  | Área total (m²)
GRADIL |  | 3,08+3,08 | 6.16 | 4 | 1.68 | 1 |  |  | 22.96
PERFIL METÁLICO |  |  | 6.36 | 0.12 | 0 | 3 |  |  | 0.76
TOTAL | [8 empty] | 22.96
3.1.7 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 527.18 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Descontos (m²) |  |  | Área total (m²)
NÍVEL INFERIOR - INTERNO |  |  | 24.615 | 6.94 | 170.8281 | 24.64 |  |  | 146.19
NÍVEL SUPERIOR FRENTE - INTERNO |  |  | 6.36 | 5.08 | 32.3088 | 2.58 |  |  | 29.73
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  | 5.73 | 4.486 | 25.7048 | 2.4 |  |  | 23.3
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  |  |  | 1.6904 | 0 |  |  | 1.69
NÍVEL SUPERIOR FUNDO - INTERNO |  |  | 6.36 | 4.486 | 28.531 | 0 |  |  | 28.53
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  | 5.56 | 4.486 | 24.9422 | 2.4 |  |  | 22.54
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  |  |  | 1.6402 | 0 |  |  | 1.64
FRENTE |  |  | 6.76 | 12.31 | 83.2156 | 4.5831 |  |  | 78.63
LATERAL DIREITA |  |  | 6.13 | 11.72 | 71.8436 | 2.4 |  |  | 69.44
LATERAL DIREITA |  |  |  |  | 1.8083 | 0 |  |  | 1.81
FUNDO |  |  | 6.76 | 11.72 | 79.2272 | 24.64 |  |  | 54.59
LATERIAL ESQUERDA |  |  | 5.95 | 11.72 | 69.734 | 2.4 |  |  | 67.33
LATERIAL ESQUERDA |  |  |  |  | 1.7552 | 0 |  |  | 1.76
TOTAL | [8 empty] | 527.18
3.1.8 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
LAJE |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
3.1.9 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 54.67 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
COBERTURA |  |  | 54.67 | 1 |  |  |  |  | 54.67
TOTAL | [8 empty] | 54.67
3.1.10 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  |  | SETOP | m3 | 6.99 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Volume total (m³)
SOLO DO BARRAMENTO |  |  | 15.54 | 1.5 | 0.15 | 2 |  |  | 6.993
TOTAL | [8 empty] | 6.99
3.1.11 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | SINAPI | M3 | 10.79
DESCRIÇÃO |  |  | COMP. | LARG. | AREA | ESPESSURA | VOLUME |  | Volume total (m³)
AREA
ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO |  |  |  |  | 3.57 | 0.03 | 0.11 |  | 0.11
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  |  | 42.79 | 0.02 | 0.86 |  | 0.86
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | 4.8 | 0.15 | 0.72 |  | 0.72
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | 2.58 | 0.15 | 0.39 |  | 0.39
Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas |  |  | 7.5 | 0.1 | 0.75 | 0.1 | 0.08 |  | 0.08
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | 54.67 | 0.03 | 1.64 |  | 1.64
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | [6 empty] | 6.99 |  | 6.99
TOTAL | [8 empty] | 10.79
3.1.12 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA |  |  |  |  | SETOP | M3xKM | 53.95
|  |  | Volume total (m³) | DMT (km) |  |  |  |  | Transporte total
|  |  | 10.79 | 5 |  |  |  |  | 53.95
TOTAL | [8 empty] | 53.95
3.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTO
3.2.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO |  |  |  |  | SETOP | m3 | 0.14 | OK
|  |  | Área (m²) | Espessura (m) | Repet. |  |  |  | Volume total (m³)
CANTOS NÍVEL INFERIOR |  |  | 0.5 | 0.04 | 1 |  |  |  | 0.02
PARTE DE BAIXO DA PASSARELA |  |  | 3.07 | 0.04 | 1 |  |  |  | 0.1228
TOTAL | [8 empty] | 0.14
3.2.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 0.91
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
ESCADA DE ACESSO |  |  | 1.2 | 0.19 | 4 |  |  |  | 0.912
0.91
3.2.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 43.65
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. | Desc. (m²) |  |  | Área total (m²)
ESCADA DE ACESSO - ESPELHOS |  |  | 1.2 | 0.18 | 4 |  |  |  | 0.864
PASSARELA |  | 0,90+0,23+1,05 | 2.18 | 10 | 2 | 0.81 |  |  | 42.79
43.65
3.2.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 43.65 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. | Desc. (m²) |  |  | Área total (m²)
REBOCO DA PASSARELA |  | 0,90+0,23+1,05 | 2.18 | 10 | 2 | 0.81 |  |  | 42.79
ESCADA DE ACESSO - ESPELHOS |  |  | 1.2 | 0.18 | 4 |  |  |  | 0.864
TOTAL | [8 empty] | 43.65
3.2.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  |  |  | SETOP | M2 | 1.68 | OK
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
CANTOS NÍVEL INFERIOR |  |  | 0.7 | 1.2 | 2 |  |  |  | 1.68
TOTAL | [8 empty] | 1.68
3.2.6 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | SINAPI | M3 | 0.19
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Área total (m²)
PISO DE CONCRETO |  |  | 1.2 | 0.83 | 0.06 | 1 |  |  | 0.05976
ESCADA DE ACESSO - PISOS |  |  | 1.2 | 0.44 | 0.06 | 4 |  |  | 0.12672
TOTAL | [8 empty] | 0.19
3.3 | ESQUADRIAS
3.3.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 2.58 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
P02 |  | PORTA 1,20m X 2,15m | 1.2 | 2.15 | 1 |  |  |  | 2.58
TOTAL | [8 empty] | 2.58
3.3.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA |  |  |  |  | SETOP | un | 1 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
P02 |  | PORTA 1,20m X 2,15m | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
3.3.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | SETOP | m2 | 4.8 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
J01 |  | JANELA 2,00 X 1,20m | 2 | 1.2 | 2 |  |  |  | 4.8
TOTAL | [8 empty] | 4.8
3.3.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA |  |  |  |  | SETOP | m2 | 1.68 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
P01 |  | PORTA DE GRADIL 0,80m X 2,10m | 0.8 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1.68
TOTAL | [8 empty] | 1.68
3.4 | COBERTURA
3.4.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 54.67 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
COBERTURA METÁLICA |  | ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 54.67 | 1 |  |  |  |  | 54.67
TOTAL | [8 empty] | 54.67
3.4.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 54.67 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
COBERTURA METÁLICA |  | ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 54.67 | 1 |  |  |  |  | 54.67
TOTAL | [8 empty] | 54.67
3.5 | PINTURA
3.5.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 569.98 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Descontos (m²) |  |  | Área total (m²)
NÍVEL INFERIOR - INTERNO |  |  | 24.615 | 6.94 | 170.8281 | 24.64 |  |  | 146.19
NÍVEL SUPERIOR FRENTE - INTERNO |  |  | 6.36 | 5.08 | 32.3088 | 2.58 |  |  | 29.73
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  | 5.73 | 4.486 | 25.7048 | 2.4 |  |  | 23.3
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  |  |  | 1.6904 | 0 |  |  | 1.69
NÍVEL SUPERIOR FUNDO - INTERNO |  |  | 6.36 | 4.486 | 28.531 | 0 |  |  | 28.53
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  | 5.56 | 4.486 | 24.9422 | 2.4 |  |  | 22.54
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  |  |  | 1.6402 | 0 |  |  | 1.64
FRENTE |  |  | 6.76 | 12.31 | 83.2156 | 4.5831 |  |  | 78.63
LATERAL DIREITA |  |  | 6.13 | 11.72 | 71.8436 | 2.4 |  |  | 69.44
LATERAL DIREITA |  |  |  |  | 1.8083 | 0 |  |  | 1.81
FUNDO |  |  | 6.76 | 11.72 | 79.2272 | 24.64 |  |  | 54.59
LATERIAL ESQUERDA |  |  | 5.95 | 11.72 | 69.734 | 2.4 |  |  | 67.33
LATERIAL ESQUERDA |  |  |  |  | 1.7552 | 0 |  |  | 1.76
PASSARELA |  | 0,90+0,23+1,05+0,90+0,23+1,05 | 4.36 | 10 | 43.6 | 0.8 |  |  | 42.8
TOTAL | [8 empty] | 569.98
3.5.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  |  |  |  | SETOP | m2 | 569.98 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Descontos (m²) |  |  | Área total (m²)
NÍVEL INFERIOR - INTERNO |  |  | 24.615 | 6.94 | 170.8281 | 24.64 |  |  | 146.19
NÍVEL SUPERIOR FRENTE - INTERNO |  |  | 6.36 | 5.08 | 32.3088 | 2.58 |  |  | 29.73
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  | 5.73 | 4.486 | 25.7048 | 2.4 |  |  | 23.3
NÍVEL SUPERIOR LATERAL DIR - INTERNO |  |  |  |  | 1.6904 | 0 |  |  | 1.69
NÍVEL SUPERIOR FUNDO - INTERNO |  |  | 6.36 | 4.486 | 28.531 | 0 |  |  | 28.53
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  | 5.56 | 4.486 | 24.9422 | 2.4 |  |  | 22.54
NÍVEL SUPERIOR LATERAL ESQ - INTERNO |  |  |  |  | 1.6402 | 0 |  |  | 1.64
FRENTE |  |  | 6.76 | 12.31 | 83.2156 | 4.5831 |  |  | 78.63
LATERAL DIREITA |  |  | 6.13 | 11.72 | 71.8436 | 2.4 |  |  | 69.44
LATERAL DIREITA |  |  |  |  | 1.8083 | 0 |  |  | 1.81
FUNDO |  |  | 6.76 | 11.72 | 79.2272 | 24.64 |  |  | 54.59
LATERIAL ESQUERDA |  |  | 5.95 | 11.72 | 69.734 | 2.4 |  |  | 67.33
LATERIAL ESQUERDA |  |  |  |  | 1.7552 | 0 |  |  | 1.76
PASSARELA |  | 0,90+0,23+1,05+0,90+0,23+1,05 | 4.36 | 10 | 43.6 | 0.8 |  |  | 42.8
TOTAL | [8 empty] | 569.98
3.5.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
LAJE |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
3.5.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  |  |  |  | SETOP | m2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
LAJE |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
3.5.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | SETOP | m2 | 35.9 | OK
|  |  | Área (m²) | Repet. |  |  |  |  | Área total (m²)
PISO SUPERIOR |  |  | 35.9 | 1 |  |  |  |  | 35.9
TOTAL | [8 empty] | 35.9
3.5.6 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 32.02 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área total (m²)
P02 |  | 1,20X2,15M | 1.2 | 2.15 | 1 |  |  |  | 2.58
J01 |  | 2,00X1,20M | 2 | 1.2 | 2 |  |  |  | 4.8
GRADIL + PORTA |  | 3,08X4,00 | 3.08 | 4 | 2 |  |  |  | 24.64
PERFIL METÁLICO |  |  | 6.36 | 0.12 | 3 |  |  |  | 2.2896
TOTAL | [8 empty] | 32.02
3.5.7 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  |  |  | SETOP | mxmês | 286 | OK
|  |  | Perímetro | Altura | Meses |  |  |  | Total (mxmês)
LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA PINTURA |  |  | 26 | 11 | 1 |  |  |  | 286
TOTAL | [8 empty] | 286
3.6 | INSTALAÇÕES
3.6.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  |  |  |  | SETOP | un | 5 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
|  |  | 5 | [5 empty] | 5
TOTAL | [8 empty] | 5
3.6.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") |  |  |  |  | SETOP | m | 22 | OK
|  |  | Comprimento (m) | [5 empty] | Comprimento Total (m)
|  |  | 22 | [5 empty] | 22
TOTAL | [8 empty] | 22
3.6.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V |  |  |  |  | SETOP | m | 66 | OK
|  |  | Comprimento (m) | Repete |  |  |  |  | Comprimento Total (m)
|  |  | 22 | 3 |  |  |  |  | 66
TOTAL | [8 empty] | 66
3.6.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  |  |  |  | SINAPI | UN | 4 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
TOTAL | [8 empty] | 4
3.6.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | SINAPI | UN | 1 | OK
|  |  | Quantidade (un) | [5 empty] | Quant. Total (un)
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
3.7 | CONSTRUÇÃO DA ESCADA
3.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.7.1.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  |  |  |  | SETOP | m3 | 8.47
|  |  | Comp. (m) + 10cm para formas | Larg. (m) + 10cm para formas | Alt. (m) + 3cm para lastro | Repet. |  |  | Volume Total (m³)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.7 | 0.7 | 1.08 | 16 |  |  | 8.4672
TOTAL | [8 empty] | 8.47
3.7.1.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE |  |  |  |  | SETOP | m3 | 4.02
|  |  | Volume escavado (m³) | Volume lastro (m³) | Volume concreto (m³) |  |  |  | Volume Total (m³)
|  |  | 8.47 | 0.2352 | 4.21 |  |  |  | 4.0248
TOTAL | [8 empty] | 4.02
3.7.2 | FUNDAÇÃO
3.7.2.1 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA |  |  |  |  | CPU | M | 39.2
|  |  | Profundidade (m) | Repet. |  |  |  |  | Comprimento Total (m)
|  |  | 2.45 | 16 |  |  |  |  | 39.2
TOTAL | [8 empty] | 39.2
3.7.2.2 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 7.84
|  |  | Comp. (m) + 10cm para formas | Larg. (m) + 10cm para formas | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.7 | 0.7 | 16 |  |  |  | 7.84
TOTAL | [8 empty] | 7.84
3.7.2.3 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  | SETOP | m3 | 0.78
|  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Repet. |  |  | Volume Total (m³)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.7 | 0.7 | 0.03 | 16 |  |  | 0.2352
V1 = V4 = V7 = V10 |  |  | 0.38 | 1.48 | 0.03 | 8 |  |  | 0.13498
V2 = V3 |  |  | 0.19 | 5.78 | 0.03 | 4 |  |  | 0.13178
V5 = V6 |  |  | 0.19 | 5.82 | 0.03 | 4 |  |  | 0.1327
V8 = V9 |  |  | 0.19 | 6.17 | 0.03 | 4 |  |  | 0.14068
TOTAL | [8 empty] | 0.78
3.7.2.4 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 21.12
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 = B8 |  | 0,6X0,6 | 0.6 | 0.55 | 64 |  |  |  | 21.12
TOTAL | [8 empty] | 21.12
3.7.2.5 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | SINAPI | M2 | 49.97
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
V1 = V4 = V7 = V10 |  |  | 3.72 | 0.2 | 8 |  |  |  | 5.952
V2 = V3 |  |  | 11.94 | 0.3 | 4 |  |  |  | 14.328
V5 = V6 |  |  | 12.02 | 0.3 | 4 |  |  |  | 14.424
V8 = V9 |  |  | 12.72 | 0.3 | 4 |  |  |  | 15.264
TOTAL | [8 empty] | 49.97
3.7.2.6 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  |  |  | SETOP | m2 | 16.42
|  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Repet. |  |  |  | Área Total (m²)
P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 |  |  | 1.14 | 0.9 | 16 |  |  |  | 16.416
TOTAL | [8 empty] | 16.42
3.7.2.7 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 188.6
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 94.3 | 2 |  |  |  |  | 188.6
TOTAL | [8 empty] | 188.6
3.7.2.8 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 173.6
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 86.8 | 2 |  |  |  |  | 173.6
TOTAL | [8 empty] | 173.6
3.7.2.9 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 19.4
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 9.7 | 2 |  |  |  |  | 19.4
TOTAL | [8 empty] | 19.4
3.7.2.10 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 222.2
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 111.1 | 2 |  |  |  |  | 222.2
TOTAL | [8 empty] | 222.2
3.7.2.11 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  |  |  |  | SINAPI | KG | 54
|  |  | Peso (Kg) | Repet. |  |  |  |  | Peso Total (Kg)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 27 | 2 |  |  |  |  | 54
TOTAL | [8 empty] | 54
3.7.2.12 | DESCRIÇÃO DO ITEM: | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | SETOP | m3 | 16.5
|  |  | Volume (m³) | Repet. |  |  |  |  | Volume Total (m³)
|  | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | 8.25 | 2 |  |  |  |  | 16.5
TOTAL | [8 empty] | 16.5
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.562/D - MG |  |  |  | _________________________________________ MIGUEL PAULO SOUZA FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
OBRA: REFORMA DE CASAS DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIAS DE ACUMULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG | [6 empty] | DATA: | 2025-09-18
LOCAL: RUA DE GESÉLIO GENEROSO E AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N EM SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | ( ) DIRETA |  | BDI (%) | 29.79%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES 09/2025 - SETOP DES 07/2025 NORTE - ORESE 09/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | [5 empty] | ( X ) INDIRETA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
REFORMA DE CASA DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIA DE ACUMULAÇÃO | [7 empty] | 167279.65 | 217716.4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1130.67 | 1467.52
1.1 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1130.67 | 1467.52 | 1130.67 | 1467.52
2 | CASA DE BOMBAS - PEIXE VIVO | [6 empty] | 93457.8 | 121592.36
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 4352.7 | 5942.63
2.1.1 | SETOP | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 14.45 | 109.09 | 141.59 | 1576.35 | 2045.98
2.1.2 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 51.6 | 10.34 | 13.42 | 533.54 | 692.47
2.1.3 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.8 | 24.62 | 31.95 | 118.18 | 153.36
2.1.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.58 | 9.53 | 12.37 | 24.59 | 31.91
2.1.5 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.08 | 197.27 | 256.04 | 410.32 | 532.56
2.1.6 | SETOP | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA | m2 | 22.96 | 5.43 | 7.05 | 124.67 | 161.87
2.1.7 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 350.68 | 3.13 | 4.06 | 1097.63 | 1423.76
2.1.8 | SETOP | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 35.9 | 3.55 | 4.61 | 127.45 | 165.5
2.1.9 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 54.67 | 3.54 | 4.59 | 193.53 | 250.94
2.1.10 | SETOP | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 3.5 | 41.84 | 54.31 | 146.44 | 190.09
2.1.11 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 23.81 | 9.12 | 11.84 | 217.15 | 281.91
2.1.12 | SETOP | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 3.6 | 2.63 | 3.41 | 9.47 | 12.28
2.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 23425.8 | 30404.16
2.2.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 72.26 | 165.02 | 214.18 | 11924.35 | 15476.65
2.2.2 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 205.04 | 8.34 | 10.82 | 1710.03 | 2218.53
2.2.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 51.6 | 36.59 | 47.49 | 1888.04 | 2450.48
2.2.4 | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 153.44 | 50.74 | 65.86 | 7785.55 | 10105.56
2.2.5 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.14 | 841.65 | 1092.4 | 117.83 | 152.94
2.3 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4453.76 | 5780.64
2.3.1 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 2.58 | 413.62 | 536.85 | 1067.14 | 1385.07
2.3.2 | SETOP | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | un | 1 | 140.75 | 182.68 | 140.75 | 182.68
2.3.3 | SETOP | ED-50955 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m2 | 4.8 | 533.15 | 691.99 | 2559.12 | 3321.55
2.3.4 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 1.68 | 408.78 | 530.56 | 686.75 | 891.34
2.4 | COBERTURA | [6 empty] | 7814.53 | 10142.38
2.4.1 | SETOP | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 54.67 | 95.8 | 124.34 | 5237.39 | 6797.67
2.4.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 54.67 | 47.14 | 61.18 | 2577.14 | 3344.71
2.5 | PINTURA | [6 empty] | 20402.86 | 26480.98
2.5.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 550.66 | 4.47 | 5.8 | 2461.45 | 3193.83
2.5.2 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 550.66 | 15.43 | 20.03 | 8496.68 | 11029.72
2.5.3 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 35.9 | 5.44 | 7.06 | 195.3 | 253.45
2.5.4 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 35.9 | 19.47 | 25.27 | 698.97 | 907.19
2.5.5 | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m2 | 35.9 | 12.98 | 16.85 | 465.98 | 604.92
2.5.6 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 32.02 | 55.98 | 72.66 | 1792.48 | 2326.57
2.5.7 | SETOP | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 286 | 22 | 28.55 | 6292 | 8165.3
2.6 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 827.01 | 1073.24
2.6.1 | SETOP | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 5 | 10.92 | 14.17 | 54.6 | 70.85
2.6.2 | SETOP | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 21 | 20.89 | 27.11 | 438.69 | 569.31
2.6.3 | SETOP | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 63 | 2.99 | 3.88 | 188.37 | 244.44
2.6.4 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 | 29.01 | 37.65 | 116.04 | 150.6
2.6.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 29.31 | 38.04 | 29.31 | 38.04
2.7 | CONSTRUÇÃO DA ESCADA | [6 empty] | 32181.14 | 41768.33
2.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 892.04 | 1157.82
2.7.1.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 8.47 | 71.42 | 92.7 | 604.93 | 785.17
2.7.1.2 | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m3 | 4.02 | 71.42 | 92.7 | 287.11 | 372.65
2.7.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 31289.1 | 40610.51
2.7.2.1 | CPU | CPU-01 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA | M | 39.2 | 100.1 | 129.92 | 3923.92 | 5092.86
2.7.2.2 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 7.84 | 24.08 | 31.25 | 188.79 | 245
2.7.2.3 | SETOP | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | m3 | 0.78 | 397.22 | 515.56 | 309.83 | 402.14
2.7.2.4 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 21.12 | 128.82 | 167.2 | 2720.68 | 3531.26
2.7.2.5 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 49.97 | 96.25 | 124.93 | 4809.61 | 6242.75
2.7.2.6 | SETOP | ED-31563 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 16.42 | 65.84 | 85.46 | 1081.09 | 1403.25
2.7.2.7 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 188.6 | 9.58 | 12.43 | 1806.79 | 2344.3
2.7.2.8 | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 173.6 | 9.61 | 12.47 | 1668.3 | 2164.79
2.7.2.9 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 19.4 | 9.5 | 12.33 | 184.3 | 239.2
2.7.2.10 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 222.2 | 8.75 | 11.36 | 1944.25 | 2524.19
2.7.2.11 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 54 | 7.48 | 9.71 | 403.92 | 524.34
2.7.2.12 | SETOP | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 16.5 | 742.28 | 963.42 | 12247.62 | 15896.43
3 | CASA DE BOMBAS - QUEBRA | [6 empty] | 72691.18 | 94656.52
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 3675.06 | 5080.24
3.1.1 | SETOP | ED-49660 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | m2 | 3.57 | 181.25 | 235.25 | 647.06 | 839.84
3.1.2 | SETOP | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 42.79 | 10.34 | 13.42 | 442.45 | 574.24
3.1.3 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.8 | 24.62 | 31.95 | 118.18 | 153.36
3.1.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.58 | 9.53 | 12.37 | 24.59 | 31.91
3.1.5 | ORSE | S12947 | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas | m | 7.5 | 7.28 | 9.45 | 54.6 | 70.88
3.1.6 | SETOP | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA | m2 | 22.96 | 5.43 | 7.05 | 124.67 | 161.87
3.1.7 | SETOP | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 527.18 | 3.13 | 4.06 | 1650.07 | 2140.35
3.1.8 | SETOP | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m2 | 35.9 | 3.55 | 4.61 | 127.45 | 165.5
3.1.9 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 54.67 | 3.54 | 4.59 | 193.53 | 250.94
3.1.10 | SETOP | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 6.99 | 41.84 | 54.31 | 292.46 | 379.63
3.1.11 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.79 | 9.12 | 11.84 | 98.4 | 127.75
3.1.12 | SETOP | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 53.95 | 2.63 | 3.41 | 141.89 | 183.97
3.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | [6 empty] | 2922.49 | 3792.93
3.2.1 | SETOP | ED-49662 | APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO | m3 | 0.14 | 4042.71 | 5247.12 | 565.98 | 734.6
3.2.2 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 0.91 | 165.02 | 214.18 | 150.17 | 194.9
3.2.3 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 43.65 | 8.34 | 10.82 | 364.04 | 472.29
3.2.4 | SETOP | ED-50762 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 43.65 | 36.59 | 47.49 | 1597.15 | 2072.94
3.2.5 | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 1.68 | 50.74 | 65.86 | 85.24 | 110.64
3.2.6 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.19 | 841.65 | 1092.4 | 159.91 | 207.56
3.3 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4453.76 | 5780.64
3.3.1 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 2.58 | 413.62 | 536.85 | 1067.14 | 1385.07
3.3.2 | SETOP | ED-23033 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | un | 1 | 140.75 | 182.68 | 140.75 | 182.68
3.3.3 | SETOP | ED-50955 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m2 | 4.8 | 533.15 | 691.99 | 2559.12 | 3321.55
3.3.4 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m2 | 1.68 | 408.78 | 530.56 | 686.75 | 891.34
3.4 | COBERTURA | [6 empty] | 7814.53 | 10142.38
3.4.1 | SETOP | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 54.67 | 95.8 | 124.34 | 5237.39 | 6797.67
3.4.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 54.67 | 47.14 | 61.18 | 2577.14 | 3344.71
3.5 | PINTURA | [6 empty] | 20787.33 | 26980.01
3.5.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 569.98 | 4.47 | 5.8 | 2547.81 | 3305.88
3.5.2 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 569.98 | 15.43 | 20.03 | 8794.79 | 11416.7
3.5.3 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 35.9 | 5.44 | 7.06 | 195.3 | 253.45
3.5.4 | SETOP | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 35.9 | 19.47 | 25.27 | 698.97 | 907.19
3.5.5 | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m2 | 35.9 | 12.98 | 16.85 | 465.98 | 604.92
3.5.6 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 32.02 | 55.98 | 72.66 | 1792.48 | 2326.57
3.5.7 | SETOP | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 286 | 22 | 28.55 | 6292 | 8165.3
3.6 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 856.87 | 1111.99
3.6.1 | SETOP | ED-13343 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 5 | 10.92 | 14.17 | 54.6 | 70.85
3.6.2 | SETOP | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 22 | 20.89 | 27.11 | 459.58 | 596.42
3.6.3 | SETOP | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 66 | 2.99 | 3.88 | 197.34 | 256.08
3.6.4 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 | 29.01 | 37.65 | 116.04 | 150.6
3.6.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 29.31 | 38.04 | 29.31 | 38.04
3.7 | CONSTRUÇÃO DA ESCADA | [6 empty] | 32181.14 | 41768.33
3.7.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 892.04 | 1157.82
3.7.1.1 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 8.47 | 71.42 | 92.7 | 604.93 | 785.17
3.7.1.2 | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m3 | 4.02 | 71.42 | 92.7 | 287.11 | 372.65
3.7.2 | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 31289.1 | 40610.51
3.7.2.1 | CPU | CPU-01 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA | M | 39.2 | 100.1 | 129.92 | 3923.92 | 5092.86
3.7.2.2 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 7.84 | 24.08 | 31.25 | 188.79 | 245
3.7.2.3 | SETOP | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | m3 | 0.78 | 397.22 | 515.56 | 309.83 | 402.14
3.7.2.4 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 21.12 | 128.82 | 167.2 | 2720.68 | 3531.26
3.7.2.5 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 49.97 | 96.25 | 124.93 | 4809.61 | 6242.75
3.7.2.6 | SETOP | ED-31563 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 16.42 | 65.84 | 85.46 | 1081.09 | 1403.25
3.7.2.7 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 188.6 | 9.58 | 12.43 | 1806.79 | 2344.3
3.7.2.8 | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 173.6 | 9.61 | 12.47 | 1668.3 | 2164.79
3.7.2.9 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 19.4 | 9.5 | 12.33 | 184.3 | 239.2
3.7.2.10 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 222.2 | 8.75 | 11.36 | 1944.25 | 2524.19
3.7.2.11 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 54 | 7.48 | 9.71 | 403.92 | 524.34
3.7.2.12 | SETOP | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 16.5 | 742.28 | 963.42 | 12247.62 | 15896.43
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 167279.65 | 217716.4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.562/D - MG |  |  |  | _________________________________________ MIGUEL PAULO SOUZA FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## CPU
CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG | [6 empty] | DATA: | 2025-12-19
OBRA: REFORMA DE CASAS DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIAS DE ACUMULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: RUA DE GESÉLIO GENEROSO E AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N EM SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES 09/2025 - SETOP DES 07/2025 NORTE - ORESE 09/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
CPU-01 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA |  |  |  | M |  | 100.1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.103 | 28.6 |  |  | 31.5458
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.103 | 20.92 |  |  | 23.0748
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.086 | 528.81 |  |  | 45.4777
TOTAL DO SERVIÇO | [7 empty] | 100.1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.562/D - MG |  |  |  | _________________________________________ MIGUEL PAULO SOUZA FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  |  | DATA: | 2025-12-19
OBRA: REFORMA DE CASAS DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIAS DE ACUMULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: RUA DE GESÉLIO GENEROSO E AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, S/N EM SÃO FRANCISCO-MG |  |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES 09/2025 - SETOP DES 07/2025 NORTE - ORESE 09/2025 - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  |  | 217716.4
ITEM | ETAPA | FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL |  | FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
REFORMA DE CASA DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIA DE ACUMULAÇÃO |  | Físico (%) | 100% | 32.9% | 32.58% | 34.52%
|  | Financeiro | 217716.4 | 71633.193 | 70927.145 | 75156.062
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 0.6741% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1467.52 | 1467.52
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico (%) | 2.73% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5942.63 | 5942.63
2.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | Físico (%) | 13.97% | 80% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 30404.16 | 24323.328 | 6080.832
2.3 | ESQUADRIAS | Físico (%) | 2.655% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 5780.64 |  | 5780.64
2.4 | COBERTURA | Físico (%) | 4.659% | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 10142.38 | 5071.19 | 5071.19
2.5 | PINTURA | Físico (%) | 12.16% |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 26480.98 |  | 10592.392 | 15888.588
2.6 | INSTALAÇÕES | Físico (%) | 0.493% |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 1073.24 |  | 429.296 | 643.944
2.7 | CONSTRUÇÃO DA ESCADA | Físico (%) | 19.18% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 41768.33 | 10442.0825 | 10442.0825 | 20884.165
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico (%) | 2.333% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5080.24 | 5080.24
3.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | Físico (%) | 1.742% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3792.93 | 3792.93
3.3 | ESQUADRIAS | Físico (%) | 2.655% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 5780.64 |  | 5780.64
3.4 | COBERTURA | Físico (%) | 4.659% | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 10142.38 | 5071.19 | 5071.19
3.5 | PINTURA | Físico (%) | 12.39% |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 26980.01 |  | 10792.004 | 16188.006
3.6 | INSTALAÇÕES | Físico (%) | 0.5108% |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 1111.99 |  | 444.796 | 667.194
3.7 | CONSTRUÇÃO DA ESCADA | Físico (%) | 19.18% | 25% | 25% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 41768.33 | 10442.0825 | 10442.0825 | 20884.165
TOTAL |  | Físico (%) | 100% | 32.9% | 32.58% | 34.52% | 100%
|  | Financeiro | 217716.4 | 71633.193 | 70927.145 | 75156.062
|  | Físico (%) | ACUMULADO | 32.9% | 65.48% | 100%
|  | Financeiro | ACUMULADO | 71633.193 | 142560.338 | 217716.4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
______________________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 248.562/D - MG |  |  | _________________________________________ MIGUEL PAULO SOUZA FILHO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO