## LICITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DADOS DA OBRA | [9 empty] | SENHOR LICITANTE, FAVOR PREENCHER AS COLUNAS
PROJETO: |  | CRECHE TIPO B | [7 empty] | SENDO O VALOR UNITARIO SEM BDI (COLUNA K) E PORCENTAGEM (%) DO BDI NA COLUNA "L" E LINHA 14 |  |  |  | 1.25
ID DE IDENT: |  | 25600 |  |  |  |  | BDI: | 25%
NOME OBRA: |  | CRECHE SAGRADA FAMILIA
Endereço: | [6 empty] | Encargos sociais: | Com desoneração
LEGENDA | [9 empty] | AO PREENCHER CONFORME ORIENTAÇÕES ANTERIORES, A COLUNA N IRÁ TRAZER A PORCENTAGEM DE DESCONTO, CASO A CELULA FIQUE EM VERMELHO SIGNIFICA QUE O DESCONTO É MAIOR QUE 25% (NECESSARIO COMPROVAÇÃO DE EXEQUIDADE) CASO A CELULA FIQUE EM AMARELO SIGNIFICA QUE O PREÇO ESTÁ MAIOR QUE O REFERENCIAL (NECESSARIO ALTERAÇÃO COM DESCONTO OU MESMO PREÇO DE REFERENCIA)
Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | [9 empty] | PROPOSTA EMPRESA
SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) |  |  |  | BDI ADOTADO | 25%
ITEM ATUALIZADO | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL | % DESCONTO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 | 500.54 | 625.68 | 6256.8 | 0.167% |  | 0 | 0 | 100%
1.2 | ED-50150 | SETOP | Instalação provisória de água | un | 1 | 461.73 | 577.16 | 577.16 | 0.0154% |  | 0 | 0 | 100%
1.3 | ED-50151 | SETOP | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1106.16 | 1382.7 | 1382.7 | 0.0369% |  | 0 | 0 | 100%
1.4 | ED-31745 | SETOP | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 785.69 | 982.11 | 982.11 | 0.02621% |  | 0 | 0 | 100%
1.5 | ED-50135 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 60 | 613.17 | 766.46 | 45987.6 | 1.227% |  | 0 | 0 | 100%
1.6 | CP001 | COMP. | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1323.58 | 7.56 | 9.45 | 12507.83 | 0.3338% |  | 0 | 0 | 100%
1.7 | CP039 | COMP. | Sondagem do terreno ( 7 furos - um a cada 200 m2) | un | 1 | 6451.33 | 8064.16 | 8064.16 | 0.2152% |  | 0 | 0 | 100%
1.8 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metalica | m² | 440 | 79.59 | 99.49 | 43775.6 | 1.168% |  | 0 | 0 | 100%
1.9 | 98525 | SINAPI | Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2800 | 0.69 | 0.86 | 2408 | 0.06427% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 121941.96 |  | SUB-TOTAL |  | 0
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 96386 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 209.894 | 6.54 | 8.18 | 1716.93 | 0.04582% |  | 0 | 0 | 100%
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 122.5733 | 81.76 | 102.2 | 12526.99 | 0.3343% |  | 0 | 0 | 100%
2.3 | ED-51123 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 211.8957 | 5.26 | 6.58 | 1394.27 | 0.03721% |  | 0 | 0 | 100%
2.4 | 104737 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 73.192 | 20.86 | 26.08 | 1908.85 | 0.05095% |  | 0 | 0 | 100%
MURETA
2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 36.344 | 81.76 | 102.2 | 3714.36 | 0.09913% |  | 0 | 0 | 100%
2.6 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 44 | 5.26 | 6.58 | 289.52 | 0.007727% |  | 0 | 0 | 100%
2.7 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 29.194 | 20.86 | 26.08 | 761.38 | 0.02032% |  | 0 | 0 | 100%
CASTELO D'ÁGUA
2.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 5.78 | 81.76 | 102.2 | 590.72 | 0.01577% |  | 0 | 0 | 100%
2.9 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 5.26 | 6.58 | 85.28 | 0.002276% |  | 0 | 0 | 100%
2.10 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 20.86 | 26.08 | 27.64 | 0.0007377% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 23015.94 |  | SUB-TOTAL |  | 0
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 101173 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 619.5 | 61.17 | 76.46 | 47366.97 | 1.264% |  | 0 | 0 | 100%
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 86.3482 | 41.61 | 52.01 | 4490.97 | 0.1199% |  | 0 | 0 | 100%
3.1.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 192.05 | 66.24 | 82.8 | 15901.74 | 0.4244% |  | 0 | 0 | 100%
3.1.4 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 849 | 11.61 | 14.51 | 12318.99 | 0.3288% |  | 0 | 0 | 100%
3.1.5 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 227.1818 | 12.24 | 15.3 | 3475.88 | 0.09277% |  | 0 | 0 | 100%
3.1.6 | ED-49787 | SETOP | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 23.2 | 757.2 | 946.5 | 21958.8 | 0.5861% |  | 0 | 0 | 100%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 631.87 | 66.24 | 82.8 | 52318.84 | 1.396% |  | 0 | 0 | 100%
3.2.2 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1160.2727 | 11.61 | 14.51 | 16835.56 | 0.4493% |  | 0 | 0 | 100%
3.2.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 458 | 12.24 | 15.3 | 7007.4 | 0.187% |  | 0 | 0 | 100%
3.2.4 | ED-49787 | SETOP | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 34.66 | 757.2 | 946.5 | 32805.69 | 0.8756% |  | 0 | 0 | 100%
3.3 |  |  | MURETA - FUNDAÇÕES (ESTACAS, BLOCOS E VIGA BALDRAME)
3.3.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 31.68 | 41.61 | 52.01 | 1647.68 | 0.04398% |  | 0 | 0 | 100%
3.3.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 295.16 | 66.24 | 82.8 | 24439.25 | 0.6523% |  | 0 | 0 | 100%
3.3.3 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 655.2727 | 11.61 | 14.51 | 9508.01 | 0.2538% |  | 0 | 0 | 100%
3.3.4 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 439.8182 | 12.24 | 15.3 | 6729.22 | 0.1796% |  | 0 | 0 | 100%
3.3.5 | ED-49787 | SETOP | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 20.51 | 757.2 | 946.5 | 19412.72 | 0.5181% |  | 0 | 0 | 100%
3.4 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.4.1 | 101175 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m | m | 77 | 117.93 | 147.41 | 11350.57 | 0.3029% |  | 0 | 0 | 100%
3.4.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 10.87 | 41.61 | 52.01 | 565.35 | 0.01509% |  | 0 | 0 | 100%
3.4.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 66.24 | 82.8 | 2402.03 | 0.06411% |  | 0 | 0 | 100%
3.4.4 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 11.61 | 14.51 | 729.42 | 0.01947% |  | 0 | 0 | 100%
3.4.5 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 12.24 | 15.3 | 815.03 | 0.02175% |  | 0 | 0 | 100%
3.4.6 | ED-49787 | SETOP | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 3.01 | 757.2 | 946.5 | 2848.97 | 0.07604% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 294929.09 |  | SUB-TOTAL |  | 0
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92431 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares | m² | 392.79 | 59.4 | 74.25 | 29164.66 | 0.7784% |  | 0 | 0 | 100%
4.1.2 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1254 | 11.61 | 14.51 | 18195.54 | 0.4856% |  | 0 | 0 | 100%
4.1.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 457 | 12.24 | 15.3 | 6992.1 | 0.1866% |  | 0 | 0 | 100%
4.1.4 | ED-49638 | SETOP | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 21.88 | 737.33 | 921.66 | 20165.92 | 0.5382% |  | 0 | 0 | 100%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92476 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 657.75 | 98.98 | 123.73 | 81383.41 | 2.172% |  | 0 | 0 | 100%
4.2.2 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1303.9091 | 11.61 | 14.51 | 18919.72 | 0.505% |  | 0 | 0 | 100%
4.2.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 494.9091 | 12.24 | 15.3 | 7572.11 | 0.2021% |  | 0 | 0 | 100%
4.2.4 | ED-49638 | SETOP | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 34.6 | 737.33 | 921.66 | 31889.44 | 0.8511% |  | 0 | 0 | 100%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 | 92500 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes | m² | 958.52 | 87.98 | 109.98 | 105418.03 | 2.814% |  | 0 | 0 | 100%
4.3.2 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 3466.4545 | 11.61 | 14.51 | 50298.26 | 1.342% |  | 0 | 0 | 100%
4.3.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1586.0909 | 12.24 | 15.3 | 24267.19 | 0.6477% |  | 0 | 0 | 100%
4.3.4 | ED-49638 | SETOP | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 75.32 | 737.33 | 921.66 | 69419.43 | 1.853% |  | 0 | 0 | 100%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.4.1 | 105024 | SINAPI | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 307 | 56.56 | 70.7 | 21704.9 | 0.5793% |  | 0 | 0 | 100%
4.5 |  |  | MURETA - ESTRUTURA (PILARES E VIGAS RESPALDO)
4.5.1 | 92431 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares | m² | 234.83 | 59.4 | 74.25 | 17436.13 | 0.4654% |  | 0 | 0 | 100%
4.5.2 | ED-48295 | SETOP | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 678 | 11.61 | 14.51 | 9837.78 | 0.2626% |  | 0 | 0 | 100%
4.5.3 | ED-48297 | SETOP | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 306.0909 | 12.24 | 15.3 | 4683.19 | 0.125% |  | 0 | 0 | 100%
4.5.4 | ED-49638 | SETOP | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 11.81 | 737.33 | 921.66 | 10884.8 | 0.2905% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 528232.61 |  | SUB-TOTAL |  | 0
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 46.31 | 230.99 | 288.74 | 13371.55 | 0.3569% |  | 0 | 0 | 100%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 1629.37 | 57.2 | 71.5 | 116499.96 | 3.109% |  | 0 | 0 | 100%
5.2.2 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 14.67 | 91.5 | 114.38 | 1677.95 | 0.04478% |  | 0 | 0 | 100%
5.2.3 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 504 | 27.28 | 34.1 | 17186.4 | 0.4587% |  | 0 | 0 | 100%
5.2.4 | ED-48536 | SETOP | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens | m² | 37.26 | 101.73 | 127.16 | 4737.98 | 0.1265% |  | 0 | 0 | 100%
5.2.5 | 102253 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 3cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 42.52 | 659.41 | 824.26 | 35047.54 | 0.9354% |  | 0 | 0 | 100%
5.3 |  |  | MURETA
5.3.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 411.55 | 57.2 | 71.5 | 29425.83 | 0.7854% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 217947.21 |  | SUB-TOTAL |  | 0
6.0 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | CP002 | COMP. | Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 10 | 1495.4335 | 1869.29 | 18692.9 | 0.4989% |  | 0 | 0 | 100%
6.1.2 | CP002 | COMP. | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 17 | 1495.4335 | 1869.29 | 31777.93 | 0.8481% |  | 0 | 0 | 100%
6.1.3 | CP002 | COMP. | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 4 | 1495.4335 | 1869.29 | 7477.16 | 0.1996% |  | 0 | 0 | 100%
6.1.4 | CP003 | COMP. | Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 832.14 | 1040.18 | 2080.36 | 0.05552% |  | 0 | 0 | 100%
6.1.5 | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 3 | 1065.18 | 1331.48 | 3994.44 | 0.1066% |  | 0 | 0 | 100%
6.1.6 | CP004 | COMP. | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | 1642.6076 | 2053.26 | 18479.34 | 0.4932% |  | 0 | 0 | 100%
6.1.7 | CP005 | COMP. | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | und | 6 | 1443.1672 | 1803.96 | 10823.76 | 0.2889% |  | 0 | 0 | 100%
6.1.8 | CP002 | COMP. | Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 1495.4335 | 1869.29 | 3738.58 | 0.09978% |  | 0 | 0 | 100%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 90830 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | und | 30 | 167.29 | 209.11 | 6273.3 | 0.1674% |  | 0 | 0 | 100%
6.2.2 | 90831 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | und | 6 | 145.72 | 182.15 | 1092.9 | 0.02917% |  | 0 | 0 | 100%
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.4 | 589.81 | 737.26 | 6192.98 | 0.1653% |  | 0 | 0 | 100%
6.3.2 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.52 | 589.81 | 737.26 | 1857.9 | 0.04959% |  | 0 | 0 | 100%
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | ED-29487 | SETOP | Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 2329.04 | 2911.3 | 5822.6 | 0.1554% |  | 0 | 0 | 100%
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 3.24 | 443.64 | 554.55 | 1796.74 | 0.04795% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.2 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir | m² | 3.24 | 443.64 | 554.55 | 1796.74 | 0.04795% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.3 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 2.88 | 231.67 | 289.59 | 834.02 | 0.02226% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.4 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 16.2 | 443.64 | 554.55 | 8983.71 | 0.2398% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.5 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 10.08 | 256.44 | 320.55 | 3231.14 | 0.08624% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.6 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 7.2 | 231.67 | 289.59 | 2085.05 | 0.05565% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante | m² | 6.48 | 443.64 | 554.55 | 3593.48 | 0.09591% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.8 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 5.76 | 256.44 | 320.55 | 1846.37 | 0.04928% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.9 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 7.2 | 256.44 | 320.55 | 2307.96 | 0.0616% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.10 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 15.36 | 231.67 | 289.59 | 4448.1 | 0.1187% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.11 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 28.8 | 256.44 | 320.55 | 9231.84 | 0.2464% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.12 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 180x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 5.76 | 256.44 | 320.55 | 1846.37 | 0.04928% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.13 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 180x105, completa conforme projeto de esquadrias - Correr | m² | 1.89 | 256.44 | 320.55 | 605.84 | 0.01617% |  | 0 | 0 | 100%
6.5.14 | CP037 | COMP. | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 12.24 | 10.38 | 12.98 | 158.88 | 0.00424% |  | 0 | 0 | 100%
6.6 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.6.1 | ED-50808 | SETOP | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.13 | 1060.72 | 1325.9 | 6801.87 | 0.1815% |  | 0 | 0 | 100%
6.6.2 | ED-50808 | SETOP | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 10.5 | 1060.72 | 1325.9 | 13921.95 | 0.3716% |  | 0 | 0 | 100%
6.6.3 | 102364 | SINAPI | Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m , conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens | m² | 17.52 | 202.79 | 253.49 | 4441.14 | 0.1185% |  | 0 | 0 | 100%
6.6.4 | ED-50983 | SETOP | Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.45 | 390.85 | 488.56 | 3151.21 | 0.0841% |  | 0 | 0 | 100%
6.6.5 | ED-50983 | SETOP | Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.88 | 390.85 | 488.56 | 3361.29 | 0.08971% |  | 0 | 0 | 100%
6.6.6 | 102364 | SETOP | Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura | m | 33.8 | 202.79 | 253.49 | 8567.96 | 0.2287% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 201315.81 |  | SUB-TOTAL |  | 0
7.0 |  |  | VIDROS
7.1 | 102166 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 100.68 | 297.12 | 371.4 | 37392.55 | 0.998% |  | 0 | 0 | 100%
7.2 | 34388 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 11.52 | 164.98 | 206.23 | 2375.77 | 0.06341% |  | 0 | 0 | 100%
7.3 | 11186 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira | m² | 17.48 | 285.23 | 356.54 | 6232.32 | 0.1663% |  | 0 | 0 | 100%
FECHAMENTO PÁTIO COBERTO
7.4 | 102181 | SINAPI | Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões frias) | m² | 15.32 | 328.9 | 411.13 | 6298.51 | 0.1681% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 52299.15 |  | SUB-TOTAL |  | 0
8.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
8.1 | ED-48407 | SETOP | Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme projeto | m² | 905.61 | 115.58 | 144.48 | 130842.53 | 3.492% |  | 0 | 0 | 100%
8.2 | 94204 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 1233.17 | 88.87 | 111.09 | 136992.86 | 3.656% |  | 0 | 0 | 100%
8.3 | 94444 | SINAPI | Telha de vidro tipo colonial | m² | 16.94 | 561.34 | 701.68 | 11886.46 | 0.3172% |  | 0 | 0 | 100%
8.4 | 94219 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 150.41 | 42.39 | 52.99 | 7970.23 | 0.2127% |  | 0 | 0 | 100%
8.5 | 92577 | SINAPI | Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela) | m² | 274.85 | 126.29 | 157.86 | 43387.82 | 1.158% |  | 0 | 0 | 100%
8.6 | 94227 | SINAPI | Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24, | m | 11.6 | 69.97 | 87.46 | 1014.54 | 0.02708% |  | 0 | 0 | 100%
8.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 126.87 | 55.81 | 69.76 | 8850.45 | 0.2362% |  | 0 | 0 | 100%
8.8 | ED-48332 | SETOP | Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm | m | 243.16 | 19.57 | 24.46 | 5947.69 | 0.1587% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 346892.58 |  | SUB-TOTAL |  | 0
9.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
9.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 192.05 | 41.31 | 51.64 | 9917.46 | 0.2647% |  | 0 | 0 | 100%
9.2 | CP-038 | COMP. | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 115.5 | 140.09 | 175.11 | 20225.21 | 0.5398% |  | 0 | 0 | 100%
9.3 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 207.76 | 112.07 | 140.09 | 29105.1 | 0.7768% |  | 0 | 0 | 100%
MURETA
9.4 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 234.83 | 41.31 | 51.64 | 12126.62 | 0.3237% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 71374.39 |  | SUB-TOTAL |  | 0
10.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas | m² | 3848.03 | 4.52 | 5.65 | 21741.37 | 0.5803% |  | 0 | 0 | 100%
10.2 | ED-50728 | SINAPI | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas | m² | 930.54 | 13.04 | 16.3 | 15167.8 | 0.4048% |  | 0 | 0 | 100%
10.3 | 87536 | SINAPI | Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:8 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 3848.03 | 36.23 | 45.29 | 174277.28 | 4.651% |  | 0 | 0 | 100%
10.4 | 87529 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2337.21 | 36.98 | 46.23 | 108049.22 | 2.884% |  | 0 | 0 | 100%
10.5 | 87536 | SINAPI | Emboço para lajes - espessura 2,0 cm, traço 1:2:8 | m² | 930.54 | 36.23 | 45.29 | 42144.16 | 1.125% |  | 0 | 0 | 100%
10.6 | ED-9081 | SETOP | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 924.2 | 68.37 | 85.46 | 78982.13 | 2.108% |  | 0 | 0 | 100%
10.7 | ED-9081 | SETOP | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 586.63 | 68.37 | 85.46 | 50133.4 | 1.338% |  | 0 | 0 | 100%
10.8 | 101739 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=7cm) | m | 296.6 | 40.29 | 50.36 | 14936.78 | 0.3987% |  | 0 | 0 | 100%
MURETA - ALVENARIA E REVESTIMENTO
10.9 | 87879 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros | m² | 823.1 | 4.52 | 5.65 | 4650.52 | 0.1241% |  | 0 | 0 | 100%
10.10 | 87536 | SINAPI | Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm | m² | 823.1 | 36.23 | 45.29 | 37278.2 | 0.9949% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 547360.86 |  | SUB-TOTAL |  | 0
11.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
11.1 | ED-50167 | SETOP | Camada impermeabilizadora e=5cm | m² | 1057.82 | 54.47 | 68.09 | 72026.96 | 1.922% |  | 0 | 0 | 100%
11.2 | ED-13292 | SETOP | Camada regularizadora e=3cm | m² | 1057.82 | 42 | 52.5 | 55535.55 | 1.482% |  | 0 | 0 | 100%
11.3 | 104162 | SINAPI | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 215.74 | 98.1 | 122.63 | 26456.2 | 0.7061% |  | 0 | 0 | 100%
11.4 | 87250 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 589.95 | 57.58 | 71.98 | 42464.6 | 1.133% |  | 0 | 0 | 100%
11.5 | 87256 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 181.23 | 67.73 | 84.66 | 15342.93 | 0.4095% |  | 0 | 0 | 100%
11.6 | ED-50632 | SETOP | Piso vinílico em manta e=2mm, rolo de 2m | m² | 70.9 | 105.84 | 132.3 | 9380.07 | 0.2503% |  | 0 | 0 | 100%
11.7 | 101094 | SINAPI | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 14.85 | 157.8 | 197.25 | 2929.16 | 0.07818% |  | 0 | 0 | 100%
11.8 | 101094 | SINAPI | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 31.59 | 157.8 | 197.25 | 6231.13 | 0.1663% |  | 0 | 0 | 100%
11.9 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 41.2 | 88.04 | 110.05 | 4534.06 | 0.121% |  | 0 | 0 | 100%
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
11.10 | ED-49813 | SETOP | Lastro de brita e=3cm | m³ | 9.41 | 193.74 | 242.18 | 2278.91 | 0.06082% |  | 0 | 0 | 100%
11.11 | ED-50551 | SETOP | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 313.77 | 85.01 | 106.26 | 33341.2 | 0.8899% |  | 0 | 0 | 100%
11.12 | 95240 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 18.7 | 20.01 | 25.01 | 467.69 | 0.01248% |  | 0 | 0 | 100%
11.13 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia | m² | 250.28 | 80.09 | 100.11 | 25055.53 | 0.6687% |  | 0 | 0 | 100%
11.14 | ED-48334 | SETOP | Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm | m | 25.2 | 44.7 | 55.88 | 1408.18 | 0.03758% |  | 0 | 0 | 100%
11.15 | ED-14726 | SETOP | Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm | m | 102 | 168.88 | 211.1 | 21532.2 | 0.5747% |  | 0 | 0 | 100%
11.16 | 101094 | SINAPI | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 2.16 | 157.8 | 197.25 | 426.06 | 0.01137% |  | 0 | 0 | 100%
11.17 | 101094 | SINAPI | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.98 | 157.8 | 197.25 | 390.56 | 0.01042% |  | 0 | 0 | 100%
11.18 | ED-50994 | SETOP | Soleira de concreto 0,90x0,15 | m | 3.6 | 37.78 | 47.23 | 170.03 | 0.004538% |  | 0 | 0 | 100%
11.19 | ED-51141 | SETOP | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground) | m | 40 | 125.42 | 156.78 | 6271.2 | 0.1674% |  | 0 | 0 | 100%
11.20 | ED-49814 | SETOP | Lastro de areia para o playground | m³ | 48.4 | 204.99 | 256.24 | 12402.02 | 0.331% |  | 0 | 0 | 100%
11.21 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 874.95 | 14.41 | 18.01 | 15757.85 | 0.4206% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 354402.09 |  | SUB-TOTAL |  | 0
12.0 |  |  | PINTURA
12.1 | ED-50474 | SETOP | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2337.21 | 23.75 | 29.69 | 69391.76 | 1.852% |  | 0 | 0 | 100%
12.2 | ED-50480 | SETOP | Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos | m² | 930.54 | 31.38 | 39.23 | 36505.08 | 0.9743% |  | 0 | 0 | 100%
12.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 2429.83 | 13.11 | 16.39 | 39824.91 | 1.063% |  | 0 | 0 | 100%
12.4 | 88488 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 930.54 | 15.44 | 19.3 | 17959.42 | 0.4793% |  | 0 | 0 | 100%
12.5 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 178.92 | 17.69 | 22.11 | 3955.92 | 0.1056% |  | 0 | 0 | 100%
12.6 | 102218 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 30.74 | 17.69 | 22.11 | 679.66 | 0.01814% |  | 0 | 0 | 100%
12.7 | 100753 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 92.96 | 23.59 | 29.49 | 2741.39 | 0.07317% |  | 0 | 0 | 100%
MURETA
12.8 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 823.1 | 13.11 | 16.39 | 13490.61 | 0.3601% |  | 0 | 0 | 100%
CAIXA DÁGUA - 36.000L
12.9 | CP006 | COMP. | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3. | m² | 67 | 29.34 | 36.68 | 2457.56 | 0.06559% |  | 0 | 0 | 100%
12.10 | ED-9935 | SETOP | Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi | m² | 10.12 | 26.98 | 33.73 | 341.35 | 0.00911% |  | 0 | 0 | 100%
12.11 | 100729 | SINAPI | Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 67 | 24.34 | 30.43 | 2038.81 | 0.05441% |  | 0 | 0 | 100%
12.12 | ED-50495 | SETOP | Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo. | m² | 67 | 38.61 | 48.26 | 3233.42 | 0.0863% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 192619.89 |  | SUB-TOTAL |  | 0
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
13.1.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 | 54.63 | 68.29 | 68.29 | 0.001823% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.2 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 5 | 115.72 | 144.65 | 723.25 | 0.0193% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.3 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 2 | 146.46 | 183.08 | 366.16 | 0.009773% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.4 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 202.64 | 253.3 | 253.3 | 0.00676% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.5 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" | un | 1 | 396.17 | 495.21 | 495.21 | 0.01322% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" | un | 23 | 130.7 | 163.38 | 3757.74 | 0.1003% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" | un | 14 | 123.9 | 154.88 | 2168.32 | 0.05787% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.8 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 1" | un | 8 | 159.44 | 199.3 | 1594.4 | 0.04255% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.9 | 99621 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" | un | 1 | 217.44 | 271.8 | 271.8 | 0.007254% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.10 | ED-50019 | SETOP | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 222 | 22.91 | 28.64 | 6358.08 | 0.1697% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.11 | ED-50020 | SETOP | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 54 | 29.63 | 37.04 | 2000.16 | 0.05338% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.12 | ED-50021 | SETOP | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 30 | 37.03 | 46.29 | 1388.7 | 0.03706% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.13 | ED-50022 | SETOP | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 66 | 35.08 | 43.85 | 2894.1 | 0.07724% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.14 | ED-50023 | SETOP | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 36 | 54.28 | 67.85 | 2442.6 | 0.06519% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.15 | ED-50024 | SETOP | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões | m | 54 | 78 | 97.5 | 5265 | 0.1405% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.16 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 14 | 395.31 | 494.14 | 6917.96 | 0.1846% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.17 | 94795 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 32.55 | 40.69 | 40.69 | 0.001086% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.18 | ED-50334 | SETOP | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 14 | 52.85 | 66.06 | 924.84 | 0.02468% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.19 | 97886 | SINAPI | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro | un | 2 | 163.31 | 204.14 | 408.28 | 0.0109% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.20 | 97890 | SINAPI | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 760.67 | 950.84 | 950.84 | 0.02538% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.21 | 95675 | SINAPI | Hidrômetro completo, Ø 3/4" | un | 1 | 220.07 | 275.09 | 275.09 | 0.007342% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.22 | 102118 | SINAPI | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | 3319.26 | 4149.08 | 8298.16 | 0.2215% |  | 0 | 0 | 100%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
13.1.23 | 92365 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | 70.64 | 88.3 | 1059.6 | 0.02828% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.24 | 92364 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | 61.34 | 76.68 | 1380.24 | 0.03684% |  | 0 | 0 | 100%
CAIXA DÁGUA - 36.000L
13.1.25 | 89449 | SINAPI | Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões | m | 8.7 | 17.6 | 22 | 191.4 | 0.005108% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.26 | 89448 | SINAPI | Tubulação para entrada da caixa dágua 1”, inclusive conexões | m | 7 | 15.91 | 19.89 | 139.23 | 0.003716% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.27 | 89450 | SINAPI | Tubulação para saída da caixa dágua 3", inclusive conexões | m | 4.3 | 28.18 | 35.23 | 151.49 | 0.004043% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.28 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões | un | 1 | 146.46 | 183.08 | 183.08 | 0.004886% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.29 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões | un | 1 | 407.53 | 509.41 | 509.41 | 0.0136% |  | 0 | 0 | 100%
13.1.30 | ED-50021 | SETOP | Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões | m | 9 | 37.03 | 46.29 | 416.61 | 0.01112% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 51894.03 |  | SUB-TOTAL |  | 0
14.0 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.1.1 | 102662 | SINAPI | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm | m | 150 | 94.19 | 117.74 | 17661 | 0.4714% |  | 0 | 0 | 100%
14.1.2 | ED-48669 | SETOP | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 186 | 33.71 | 42.14 | 7838.04 | 0.2092% |  | 0 | 0 | 100%
14.1.3 | ED-48670 | SETOP | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 60 | 62.73 | 78.41 | 4704.6 | 0.1256% |  | 0 | 0 | 100%
14.1.4 | ED-48671 | SETOP | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 54 | 131.4 | 164.25 | 8869.5 | 0.2367% |  | 0 | 0 | 100%
14.2 |  |  | ACESSÓRIOS
14.2.1 | ED-49962 | SETOP | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 14 | 49.19 | 61.49 | 860.86 | 0.02298% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.2 | 97902 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 4 | 557.58 | 696.98 | 2787.92 | 0.07441% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.3 | ED-48333 | SETOP | Tampa de concreto 60x60cm (E=8cm) para caixa de inspeção | m² | 1.44 | 177 | 221.25 | 318.6 | 0.008503% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.4 | 97901 | SINAPI | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 6 | 288.67 | 360.84 | 2165.04 | 0.05778% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.5 | ED-49944 | SETOP | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 1 | 80.43 | 100.54 | 100.54 | 0.002683% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.6 | ED-49943 | SETOP | Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm | un | 5 | 47.99 | 59.99 | 299.95 | 0.008005% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.7 | ED-48586 | SETOP | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 1 | 710.09 | 887.61 | 887.61 | 0.02369% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.8 | 97994 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 6 | 2673.43 | 3341.79 | 20050.74 | 0.5351% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.9 | 41619 | SINAPI | Tampa de concreto Ø90cm para poço de visita | un | 6 | 137.31 | 171.64 | 1029.84 | 0.02749% |  | 0 | 0 | 100%
14.2.10 | 10541 | SINAPI | Calha meia cana de piso em concreto | m | 127.02 | 45.82 | 57.28 | 7275.71 | 0.1942% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 74849.95 |  | SUB-TOTAL |  | 0
15.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 | 89709 | SINAPI | Ralo Sifonada 100x100x50mm | un | 3 | 19.36 | 24.2 | 72.6 | 0.001938% |  | 0 | 0 | 100%
15.2 | 89491 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 18 | 89.99 | 112.49 | 2024.82 | 0.05404% |  | 0 | 0 | 100%
15.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco de PVC 100x100mm | un | 9 | 17.16 | 21.45 | 193.05 | 0.005152% |  | 0 | 0 | 100%
15.4 | 104348 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 5 | 10.91 | 13.64 | 68.2 | 0.00182% |  | 0 | 0 | 100%
15.5 | 104351 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 7 | 22.53 | 28.16 | 197.12 | 0.005261% |  | 0 | 0 | 100%
15.6 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 228 | 37.84 | 47.3 | 10784.4 | 0.2878% |  | 0 | 0 | 100%
15.7 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 198 | 21.44 | 26.8 | 5306.4 | 0.1416% |  | 0 | 0 | 100%
15.8 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 120 | 27.18 | 33.98 | 4077.6 | 0.1088% |  | 0 | 0 | 100%
15.9 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 66 | 33.85 | 42.31 | 2792.46 | 0.07453% |  | 0 | 0 | 100%
15.10 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 48 | 56.59 | 70.74 | 3395.52 | 0.09062% |  | 0 | 0 | 100%
15.11 | 89491 | SINAPI | Caixa sifonada de sabão em PVC | un | 2 | 89.99 | 112.49 | 224.98 | 0.006005% |  | 0 | 0 | 100%
15.12 | 97890 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10 | 760.67 | 950.84 | 9508.4 | 0.2538% |  | 0 | 0 | 100%
15.13 | 98106 | SINAPI | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 1028.94 | 1286.18 | 1286.18 | 0.03433% |  | 0 | 0 | 100%
15.14 | 97994 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m , com tampão em ferro fundido | un | 4 | 2673.43 | 3341.79 | 13367.16 | 0.3568% |  | 0 | 0 | 100%
15.15 | 98064 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 5078.12 | 6347.65 | 6347.65 | 0.1694% |  | 0 | 0 | 100%
15.16 | 98056 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 6856.76 | 8570.95 | 8570.95 | 0.2288% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 68217.49 |  | SUB-TOTAL |  | 0
16.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
16.1 | ED-50300 | SETOP | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 1056.97 | 1321.21 | 2642.42 | 0.07052% |  | 0 | 0 | 100%
16.2 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 7 | 494.19 | 617.74 | 4324.18 | 0.1154% |  | 0 | 0 | 100%
16.3 | ED-50299 | SETOP | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 12 | 1109.85 | 1387.31 | 16647.72 | 0.4443% |  | 0 | 0 | 100%
16.4 | ED-48157 | SETOP | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 187.99 | 234.99 | 469.98 | 0.01254% |  | 0 | 0 | 100%
16.5 | 377 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 7 | 38.9 | 48.63 | 340.41 | 0.009085% |  | 0 | 0 | 100%
16.6 | 11703 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 21 | 30.72 | 38.4 | 806.4 | 0.02152% |  | 0 | 0 | 100%
16.7 | 1370 | SINAPI | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | 114.39 | 142.99 | 571.96 | 0.01527% |  | 0 | 0 | 100%
16.8 | 86943 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 8 | 263.64 | 329.55 | 2636.4 | 0.07036% |  | 0 | 0 | 100%
16.9 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 21 | 148.18 | 185.23 | 3889.83 | 0.1038% |  | 0 | 0 | 100%
16.10 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 29 | 77.63 | 97.04 | 2814.16 | 0.07511% |  | 0 | 0 | 100%
16.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 30 | 51.03 | 63.79 | 1913.7 | 0.05108% |  | 0 | 0 | 100%
16.12 | 37401 | SINAPI | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 27 | 41.98 | 52.48 | 1416.96 | 0.03782% |  | 0 | 0 | 100%
16.13 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 8 | 372.31 | 465.39 | 3723.12 | 0.09937% |  | 0 | 0 | 100%
16.14 | ED-48163 | SETOP | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 | 167.2 | 209 | 418 | 0.01116% |  | 0 | 0 | 100%
16.15 | CP008 | COMP. | Barra de apoio para proteção janelas | m | 26.35 | 117.41 | 146.76 | 3867.13 | 0.1032% |  | 0 | 0 | 100%
16.16 | FNDE 11 | FNDE | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 303.53 | 379.41 | 1517.64 | 0.0405% |  | 0 | 0 | 100%
16.17 | CP007 | COMP. | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 4 | 191.51 | 239.39 | 957.56 | 0.02556% |  | 0 | 0 | 100%
16.18 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 14 | 99.21 | 124.01 | 1736.14 | 0.04634% |  | 0 | 0 | 100%
16.19 | 89985 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 14 | 123.9 | 154.88 | 2168.32 | 0.05787% |  | 0 | 0 | 100%
16.20 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 2 | 934.42 | 1168.03 | 2336.06 | 0.06235% |  | 0 | 0 | 100%
16.21 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 102.02 | 127.53 | 382.59 | 0.01021% |  | 0 | 0 | 100%
16.22 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 10 | 102.02 | 127.53 | 1275.3 | 0.03404% |  | 0 | 0 | 100%
16.23 | CP010 | COMP. | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 561.08 | 701.35 | 1402.7 | 0.03744% |  | 0 | 0 | 100%
16.24 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 13 | 543.86 | 679.83 | 8837.79 | 0.2359% |  | 0 | 0 | 100%
16.25 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 13 | 134.82 | 168.53 | 2190.89 | 0.05847% |  | 0 | 0 | 100%
16.26 | CP007 | COMP. | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | 191.51 | 239.39 | 239.39 | 0.006389% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 69526.75 |  | SUB-TOTAL |  | 0
17.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
17.1 | 101936 | SINAPI | Central de GLP Botijões P45 | un | 2 | 9234.08 | 11542.6 | 23085.2 | 0.6161% |  | 0 | 0 | 100%
17.2 | 21009 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 18 | 27.12 | 33.9 | 610.2 | 0.01629% |  | 0 | 0 | 100%
17.3 | 39634 | SINAPI | Fita anticorrosiva | m | 18 | 7.99 | 9.99 | 179.82 | 0.004799% |  | 0 | 0 | 100%
17.4 | 95249 | SINAPI | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 86.02 | 107.53 | 430.12 | 0.01148% |  | 0 | 0 | 100%
17.5 | 103029 | SINAPI | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | 62.73 | 78.41 | 78.41 | 0.002093% |  | 0 | 0 | 100%
17.6 | 103029 | SINAPI | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | 62.73 | 78.41 | 156.82 | 0.004185% |  | 0 | 0 | 100%
17.7 | 103029 | SINAPI | Registro do Regulador | un | 2 | 62.73 | 78.41 | 156.82 | 0.004185% |  | 0 | 0 | 100%
17.8 | MERCADO |  | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 373.26 | 466.58 | 466.58 | 0.01245% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 25163.97 |  | SUB-TOTAL |  | 0
18.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 8 | 193.73 | 242.16 | 1937.28 | 0.0517% |  | 0 | 0 | 100%
18.2 | 101907 | SINAPI | Extintor Gás Carbonico - 6KG | un | 2 | 532.73 | 665.91 | 1331.82 | 0.03555% |  | 0 | 0 | 100%
18.3 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 24 | 18.87 | 23.59 | 566.16 | 0.01511% |  | 0 | 0 | 100%
18.4 | 102513 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | un | 7 | 48.33 | 60.41 | 422.87 | 0.01129% |  | 0 | 0 | 100%
18.5 | 92362 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2") | m | 108 | 186.73 | 233.41 | 25208.28 | 0.6728% |  | 0 | 0 | 100%
18.6 | 92642 | SINAPI | Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 5 | 200.15 | 250.19 | 1250.95 | 0.03339% |  | 0 | 0 | 100%
18.7 | 6308 | SINAPI | Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado | un | 1 | 136.07 | 170.09 | 170.09 | 0.00454% |  | 0 | 0 | 100%
18.8 | 3453 | SINAPI | Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 118.35 | 147.94 | 147.94 | 0.003948% |  | 0 | 0 | 100%
18.9 | 1792 | SINAPI | Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado | un | 15 | 309.42 | 386.78 | 5801.7 | 0.1548% |  | 0 | 0 | 100%
18.10 | 3913 | SINAPI | Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 11 | 64.04 | 80.05 | 880.55 | 0.0235% |  | 0 | 0 | 100%
18.11 | 787 | SINAPI | Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 44.67 | 55.84 | 55.84 | 0.00149% |  | 0 | 0 | 100%
18.12 | 773 | SINAPI | Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado | un | 4 | 44.67 | 55.84 | 223.36 | 0.005961% |  | 0 | 0 | 100%
18.13 | 764 | SINAPI | Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 0.0003336% |  | 0 | 0 | 100%
18.14 | 92377 | SINAPI | Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 12 | 91.1 | 113.88 | 1366.56 | 0.03647% |  | 0 | 0 | 100%
18.15 | 92373 | SINAPI | Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 52 | 65 | 65 | 0.001735% |  | 0 | 0 | 100%
18.16 | 92369 | SINAPI | Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado | un | 1 | 36.2 | 45.25 | 45.25 | 0.001208% |  | 0 | 0 | 100%
18.17 | 92951 | SINAPI | Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado | un | 1 | 126.69 | 158.36 | 158.36 | 0.004227% |  | 0 | 0 | 100%
18.18 | 10905 | SINAPI | Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão. | un | 1 | 78.04 | 97.55 | 97.55 | 0.002604% |  | 0 | 0 | 100%
18.19 | 99624 | SINAPI | Válvula de gaveta de 2.1/2" | un | 3 | 486.84 | 608.55 | 1825.65 | 0.04873% |  | 0 | 0 | 100%
18.20 | 99624 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal de 2.1/2" | un | 2 | 486.84 | 608.55 | 1217.1 | 0.03248% |  | 0 | 0 | 100%
18.21 | 103019 | SINAPI | Válvula globo de 45° com 2.1/2" | un | 1 | 172.01 | 215.01 | 215.01 | 0.005738% |  | 0 | 0 | 100%
18.22 | 11747 | SINAPI | Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2" | un | 3 | 300.61 | 375.76 | 1127.28 | 0.03009% |  | 0 | 0 | 100%
18.23 | 101917 | SINAPI | Manômetro NPT 1/2", 0-300psi | un | 1 | 164.55 | 205.69 | 205.69 | 0.00549% |  | 0 | 0 | 100%
18.24 | MERCADO |  | Chave Fluxo de palheta 2.1/2" | un | 1 | 623.63 | 779.54 | 779.54 | 0.02081% |  | 0 | 0 | 100%
18.25 | ED-50187 | SETOP | Alarme de incêndio | un | 4 | 67.89 | 84.86 | 339.44 | 0.009059% |  | 0 | 0 | 100%
18.26 | ED-50180 | SETOP | Acionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene | un | 3 | 103.44 | 129.3 | 387.9 | 0.01035% |  | 0 | 0 | 100%
18.27 | ED-7417 | SETOP | Caixa de comando para bomba de incêndio | un | 1 | 953.24 | 1191.55 | 1191.55 | 0.0318% |  | 0 | 0 | 100%
18.28 | ED-4855 | SETOP | Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores. | un | 1 | 921.48 | 1151.85 | 1151.85 | 0.03074% |  | 0 | 0 | 100%
18.29 | ED-29392 | SETOP | Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes" | un | 3 | 17.08 | 21.35 | 64.05 | 0.001709% |  | 0 | 0 | 100%
18.30 | ED-49879 | SETOP | Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado | un | 1 | 441.98 | 552.48 | 552.48 | 0.01475% |  | 0 | 0 | 100%
18.31 | ED-50195 | SETOP | Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada | un | 1 | 932.97 | 1166.21 | 1166.21 | 0.03113% |  | 0 | 0 | 100%
18.32 | ED-49861 | SETOP | Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13,3 m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar. | un | 1 | 1427.96 | 1784.95 | 1784.95 | 0.04764% |  | 0 | 0 | 100%
18.33 | CP014 | COMP. | Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação( incluso suporte/cesta para mangueira). O carretel terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25 (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1". | un | 2 | 940.9 | 1176.13 | 2352.26 | 0.06278% |  | 0 | 0 | 100%
18.34 | 91927 | SINAPI | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 170 | 4.85 | 6.06 | 1030.2 | 0.0275% |  | 0 | 0 | 100%
18.35 | 91927 | SINAPI | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 100 | 4.85 | 6.06 | 606 | 0.01617% |  | 0 | 0 | 100%
18.36 | 91927 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca | m | 100 | 4.85 | 6.06 | 606 | 0.01617% |  | 0 | 0 | 100%
18.37 | 91927 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 170 | 4.85 | 6.06 | 1030.2 | 0.0275% |  | 0 | 0 | 100%
18.38 | 91927 | SINAPI | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 170 | 4.85 | 6.06 | 1030.2 | 0.0275% |  | 0 | 0 | 100%
18.39 | 91925 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 130 | 3.59 | 4.49 | 583.7 | 0.01558% |  | 0 | 0 | 100%
18.40 | 91925 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 130 | 3.59 | 4.49 | 583.7 | 0.01558% |  | 0 | 0 | 100%
18.41 | 91925 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 130 | 3.59 | 4.49 | 583.7 | 0.01558% |  | 0 | 0 | 100%
18.42 | 91925 | SINAPI | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 130 | 3.59 | 4.49 | 583.7 | 0.01558% |  | 0 | 0 | 100%
18.43 | 91929 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela | m | 90 | 7.15 | 8.94 | 804.6 | 0.02147% |  | 0 | 0 | 100%
18.44 | 91929 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha | m | 90 | 7.15 | 8.94 | 804.6 | 0.02147% |  | 0 | 0 | 100%
18.45 | 91929 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca | m | 90 | 7.15 | 8.94 | 804.6 | 0.02147% |  | 0 | 0 | 100%
18.46 | 91929 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro | m | 90 | 7.15 | 8.94 | 804.6 | 0.02147% |  | 0 | 0 | 100%
18.47 | 91929 | SINAPI | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde | m | 90 | 7.15 | 8.94 | 804.6 | 0.02147% |  | 0 | 0 | 100%
18.48 | 93667 | SINAPI | Disjuntor trifásico de 10A | un | 1 | 107.24 | 134.05 | 134.05 | 0.003578% |  | 0 | 0 | 100%
18.49 | 101938 | SINAPI | Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm | un | 1 | 115.63 | 144.54 | 144.54 | 0.003858% |  | 0 | 0 | 100%
18.50 | 92359 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4") | m | 6 | 64.72 | 80.9 | 485.4 | 0.01296% |  | 0 | 0 | 100%
18.51 | 3909 | SINAPI | Luva de 3/4" em Aço Galvanizado | m | 4 | 8.24 | 10.3 | 41.2 | 0.0011% |  | 0 | 0 | 100%
18.52 | 12409 | SINAPI | Bucha e contra-bucha de 3/4" | un | 4 | 19.56 | 24.45 | 97.8 | 0.00261% |  | 0 | 0 | 100%
18.53 | 426 | SINAPI | Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4" | un | 8 | 53.69 | 67.11 | 536.88 | 0.01433% |  | 0 | 0 | 100%
18.54 | ED-50205 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência | un | 4 | 23.42 | 29.28 | 117.12 | 0.003126% |  | 0 | 0 | 100%
18.55 | ED-29407 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 8 | 23.42 | 29.28 | 234.24 | 0.006252% |  | 0 | 0 | 100%
18.56 | ED-29408 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 2 | 23.42 | 29.28 | 58.56 | 0.001563% |  | 0 | 0 | 100%
18.57 | ED-50199 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 10 | 17.08 | 21.35 | 213.5 | 0.005698% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 66826.71 |  | SUB-TOTAL |  | 0
19.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V
19.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
19.1.1 | 97359 | SINAPI | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto) | un | 1 | 3842.47 | 4803.09 | 4803.09 | 0.1282% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.2 | 101878 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto) | un | 1 | 546.25 | 682.81 | 682.81 | 0.01822% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.3 | 101878 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos , 11 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 546.25 | 682.81 | 682.81 | 0.01822% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.4 | 101878 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 546.25 | 682.81 | 682.81 | 0.01822% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.5 | 101878 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 546.25 | 682.81 | 682.81 | 0.01822% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.6 | 101878 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 16 circuitos , 14 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-5 - conforme projeto) | un | 1 | 546.25 | 682.81 | 682.81 | 0.01822% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.7 | 101878 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto) | un | 1 | 546.25 | 682.81 | 682.81 | 0.01822% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.8 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto) | un | 1 | 568.56 | 710.7 | 710.7 | 0.01897% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.9 | MERCADO |  | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | un | 1 | 1041.64 | 1302.05 | 1302.05 | 0.03475% |  | 0 | 0 | 100%
19.1.10 | 101946 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 2 | 169.27 | 211.59 | 423.18 | 0.01129% |  | 0 | 0 | 100%
19.2 |  |  | DISJUNTORES
19.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 10A | un | 14 | 17.11 | 21.39 | 299.46 | 0.007992% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.2 | 93655 | SINAPI | Disjuntos monoporlar termomagnético 20A | un | 21 | 19.14 | 23.93 | 502.53 | 0.01341% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.3 | 93663 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 25A | un | 14 | 90.15 | 112.69 | 1577.66 | 0.04211% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.4 | 93662 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 20A | un | 2 | 90.15 | 112.69 | 225.38 | 0.006015% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.5 | 93664 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 32A | un | 1 | 93.43 | 116.79 | 116.79 | 0.003117% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.6 | 93665 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 40A | un | 20 | 97.13 | 121.41 | 2428.2 | 0.06481% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.7 | 93671 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 32A | un | 3 | 118.25 | 147.81 | 443.43 | 0.01183% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.8 | 93673 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 50A | un | 1 | 135.35 | 169.19 | 169.19 | 0.004516% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.9 | 101894 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 70A | un | 1 | 222.33 | 277.91 | 277.91 | 0.007417% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.10 | 101894 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 100A | un | 3 | 222.33 | 277.91 | 833.73 | 0.02225% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.11 | 101896 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 950.8 | 1188.5 | 1188.5 | 0.03172% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.12 | CP011 | COMP. | Dispositivo Diferencial Residual | un | 33 | 141.38 | 176.73 | 5832.09 | 0.1557% |  | 0 | 0 | 100%
19.2.13 | CP012 | COMP. | Dispositivo de proteção contra surto | un | 1 | 273.78 | 342.23 | 342.23 | 0.009134% |  | 0 | 0 | 100%
19.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
19.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 516 | 17.62 | 22.03 | 11367.48 | 0.3034% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 1056 | 20.68 | 25.85 | 27297.6 | 0.7286% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.3 | 91840 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas | m | 84 | 20.19 | 25.24 | 2120.16 | 0.05659% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.4 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas | m | 54 | 20.05 | 25.06 | 1353.24 | 0.03612% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.5 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas | m | 12 | 29.96 | 37.45 | 449.4 | 0.01199% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.6 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas | m | 30 | 41.96 | 52.45 | 1573.5 | 0.042% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.7 | CP013 | COMP. | Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas | m | 6 | 76.66 | 95.83 | 574.98 | 0.01535% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.8 | CP015 | COMP. | Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 | un | 1 | 263.75 | 329.69 | 329.69 | 0.008799% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.9 | ED-27189 | SETOP | Caixa em alvenaria tipo R-0 | un | 1 | 615.44 | 769.3 | 769.3 | 0.02053% |  | 0 | 0 | 100%
19.3.10 | CP015 | COMP. | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 5 | 263.75 | 329.69 | 1648.45 | 0.044% |  | 0 | 0 | 100%
19.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
19.4.1 | 91927 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 4800 | 4.85 | 6.06 | 29088 | 0.7763% |  | 0 | 0 | 100%
19.4.2 | 91929 | SINAPI | #4 mm² | m | 600 | 7.15 | 8.94 | 5364 | 0.1432% |  | 0 | 0 | 100%
19.4.3 | 91931 | SINAPI | #6 mm² | m | 16 | 10.09 | 12.61 | 201.76 | 0.005385% |  | 0 | 0 | 100%
19.4.4 | 91933 | SINAPI | #10 mm² | m | 500 | 16.14 | 20.18 | 10090 | 0.2693% |  | 0 | 0 | 100%
19.4.5 | 92984 | SINAPI | #25 mm² | m | 180 | 27.72 | 34.65 | 6237 | 0.1665% |  | 0 | 0 | 100%
19.4.6 | 92986 | SINAPI | #35 mm² | m | 120 | 38.32 | 47.9 | 5748 | 0.1534% |  | 0 | 0 | 100%
19.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
19.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 173 | 34.71 | 43.39 | 7506.47 | 0.2003% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 17 | 36.78 | 45.98 | 781.66 | 0.02086% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 68 | 29.4 | 36.75 | 2499 | 0.0667% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 3 | 44.74 | 55.93 | 167.79 | 0.004478% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.5 | 91969 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 2 | 79.21 | 99.01 | 198.02 | 0.005285% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.6 | 91969 | SINAPI | Interruptor Tree-way 10 A, completa | un | 28 | 79.21 | 99.01 | 2772.28 | 0.07399% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.7 | 91969 | SINAPI | Interruptor For-way 10 A, completa | un | 1 | 79.21 | 99.01 | 99.01 | 0.002643% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.8 | ED-49393 | SETOP | Luminárias 2x32W completa | un | 108 | 244.31 | 305.39 | 32982.12 | 0.8803% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.9 | ED-49387 | SETOP | Luminárias 2x16 W completa | un | 21 | 242.49 | 303.11 | 6365.31 | 0.1699% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.10 | ED-49393 | SETOP | Luminárias 2X32 com alaetas | un | 6 | 244.31 | 305.39 | 1832.34 | 0.0489% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.11 | CP016 | COMP. | Luminária de piso | un | 5 | 193.22 | 241.53 | 1207.65 | 0.03223% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.12 | CP017 | SINAPI | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 6 | 193.22 | 241.53 | 1449.18 | 0.03868% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.13 | ED-49496 | SETOP | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 2 | 523.95 | 654.94 | 1309.88 | 0.03496% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.14 | 97607 | COMP. | Arandelas 60W | un | 26 | 105.78 | 132.23 | 3437.98 | 0.09176% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.15 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 292 | 18.56 | 23.2 | 6774.4 | 0.1808% |  | 0 | 0 | 100%
19.5.16 | 91943 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 165 | 22.14 | 27.68 | 4567.2 | 0.1219% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 203735.83 |  | SUB-TOTAL |  | 0
20.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20.1 | 104316 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado) | m | 95 | 22.85 | 28.56 | 2713.2 | 0.07241% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2713.2 |  | SUB-TOTAL |  | 0
21.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
21.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
21.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 1 | 1234.82 | 1543.53 | 1543.53 | 0.0412% |  | 0 | 0 | 100%
21.1.2 |  | MERCADO | Switch de 24 portas | un | 2 | 573.02 | 716.28 | 1432.56 | 0.03823% |  | 0 | 0 | 100%
21.1.3 |  | MERCADO | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 253.27 | 316.59 | 316.59 | 0.00845% |  | 0 | 0 | 100%
21.1.4 | ED-48377 | SETOP | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 83.58 | 104.48 | 417.92 | 0.01115% |  | 0 | 0 | 100%
21.1.5 | ED-48378 | SETOP | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 83.58 | 104.48 | 417.92 | 0.01115% |  | 0 | 0 | 100%
21.1.6 |  | MERCADO | Trava Path Panel | un | 4 | 106.62 | 133.28 | 533.12 | 0.01423% |  | 0 | 0 | 100%
21.1.7 | ED-48377 | SETOP | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 83.58 | 104.48 | 208.96 | 0.005577% |  | 0 | 0 | 100%
21.1.8 | ED-48378 | SETOP | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 83.58 | 104.48 | 104.48 | 0.002789% |  | 0 | 0 | 100%
21.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
21.2.1 | 98295 | SINAPI | Cabo UTP Categoria 5e | m | 1000 | 5.19 | 6.49 | 6490 | 0.1732% |  | 0 | 0 | 100%
21.2.2 | 98265 | SINAPI | Cabo CCI - 5 Pares | m | 30 | 6.09 | 7.61 | 228.3 | 0.006093% |  | 0 | 0 | 100%
21.2.3 | ED-48364 | SETOP | Cabo coaxial | m | 110 | 7.13 | 8.91 | 980.1 | 0.02616% |  | 0 | 0 | 100%
21.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO
21.3.1 | 39606 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 24 | 21.92 | 27.4 | 657.6 | 0.01755% |  | 0 | 0 | 100%
21.3.2 | 39606 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 21.92 | 27.4 | 411 | 0.01097% |  | 0 | 0 | 100%
21.3.3 | 39606 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 24 | 21.92 | 27.4 | 657.6 | 0.01755% |  | 0 | 0 | 100%
21.3.4 | 39607 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | un | 24 | 29.65 | 37.06 | 889.44 | 0.02374% |  | 0 | 0 | 100%
21.4 |  |  | TOMADAS
| 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 29 | 44.68 | 55.85 | 1619.65 | 0.04323% |  | 0 | 0 | 100%
| ED-15753 | SETOP | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | 32.32 | 40.4 | 161.6 | 0.004313% |  | 0 | 0 | 100%
21.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
| ED-27189 | SETOP | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 4 | 615.44 | 769.3 | 3077.2 | 0.08213% |  | 0 | 0 | 100%
| ED-49153 | SETOP | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 4 | 88.54 | 110.68 | 442.72 | 0.01182% |  | 0 | 0 | 100%
| ED-49152 | SETOP | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada | un | 24 | 58.78 | 73.48 | 1763.52 | 0.04707% |  | 0 | 0 | 100%
| ED-49153 | SETOP | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica | un | 1 | 88.54 | 110.68 | 110.68 | 0.002954% |  | 0 | 0 | 100%
| ED-49155 | SETOP | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 1 | 167.07 | 208.84 | 208.84 | 0.005574% |  | 0 | 0 | 100%
21.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 2502 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas | m | 12 | 27.73 | 34.66 | 415.92 | 0.0111% |  | 0 | 0 | 100%
| ED-19510 | SETOP | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm | m | 59 | 90.55 | 113.19 | 6678.21 | 0.1782% |  | 0 | 0 | 100%
| MERCADO |  | Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 23.32 | 29.15 | 58.3 | 0.001556% |  | 0 | 0 | 100%
| MERCADO |  | Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 14.78 | 18.48 | 18.48 | 0.0004932% |  | 0 | 0 | 100%
| MERCADO |  | Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 21.58 | 26.98 | 26.98 | 0.0007201% |  | 0 | 0 | 100%
| MERCADO |  | Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 4.61 | 5.76 | 11.52 | 0.0003075% |  | 0 | 0 | 100%
| MERCADO |  | Flange para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 7.34 | 9.18 | 9.18 | 0.000245% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 29891.92 |  | SUB-TOTAL |  | 0
22.0 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
22.1 | MERCADO |  | Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox | un | 1 | 284.57 | 355.71 | 355.71 | 0.009494% |  | 0 | 0 | 100%
22.2 | CP019 | COMP. | Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450 | un | 1 | 2945.51 | 3681.89 | 3681.89 | 0.09827% |  | 0 | 0 | 100%
22.3 | CP036 | COMP. | Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação | cj | 6 | 77.57 | 96.96 | 581.76 | 0.01553% |  | 0 | 0 | 100%
22.4 | CP034 | COMP. | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm | un | 2 | 231.55 | 289.44 | 578.88 | 0.01545% |  | 0 | 0 | 100%
22.5 | CP035 | COMP. | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm | un | 2.05 | 380.25 | 475.31 | 974.39 | 0.02601% |  | 0 | 0 | 100%
22.6 | CP031 | COMP. | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm | m | 2.75 | 184.4 | 230.5 | 633.88 | 0.01692% |  | 0 | 0 | 100%
22.7 | CP032 | COMP. | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm | m | 2 | 283.53 | 354.41 | 708.82 | 0.01892% |  | 0 | 0 | 100%
22.8 | CP033 | COMP. | Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação | un | 1 | 189.23 | 236.54 | 236.54 | 0.006313% |  | 0 | 0 | 100%
22.9 | MERCADO |  | Comando Elétrico | un | 1 | 33.57 | 41.96 | 41.96 | 0.00112% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7793.83 |  | SUB-TOTAL |  | 0
23.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
23.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 127.91 | 159.89 | 479.67 | 0.0128% |  | 0 | 0 | 100%
23.2 | CP020 | COMP | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 90 | 15.55 | 19.44 | 1749.6 | 0.0467% |  | 0 | 0 | 100%
23.3 | CP021 | COMP | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26 | 22.63 | 28.29 | 735.54 | 0.01963% |  | 0 | 0 | 100%
23.4 | MERCADO |  | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5 | 8.49 | 10.61 | 53.05 | 0.001416% |  | 0 | 0 | 100%
23.5 | MERCADO |  | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1 | 23.54 | 29.43 | 29.43 | 0.0007855% |  | 0 | 0 | 100%
23.6 | CP022 | COMP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 | 294.59 | 368.24 | 368.24 | 0.009828% |  | 0 | 0 | 100%
23.7 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 13 | 115.64 | 144.55 | 1879.15 | 0.05015% |  | 0 | 0 | 100%
23.8 | ED-49133 | SETOP | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 20 | 18.41 | 23.01 | 460.2 | 0.01228% |  | 0 | 0 | 100%
23.9 | ED-13940 | SETOP | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 500 | 50.67 | 63.34 | 31670 | 0.8453% |  | 0 | 0 | 100%
23.10 | ED-13941 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 380 | 66.08 | 82.6 | 31388 | 0.8377% |  | 0 | 0 | 100%
23.11 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 4 | 47.04 | 58.8 | 235.2 | 0.006277% |  | 0 | 0 | 100%
23.12 | CP040 | COMP. | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 17 | 25.83 | 32.29 | 548.93 | 0.01465% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 69597.01 |  | SUB-TOTAL |  | 0
24.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24.1 | CP0023 | COMP | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 3142.11 | 3927.64 | 3927.64 | 0.1048% |  | 0 | 0 | 100%
24.2 | ED-21657 | SETOP | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 49.69 | 386.98 | 483.73 | 24036.54 | 0.6415% |  | 0 | 0 | 100%
24.3 | ED-50691 | SETOP | Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 23.97 | 310.71 | 388.39 | 9309.71 | 0.2485% |  | 0 | 0 | 100%
24.4 | CP024 | COMP | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 65.05 | 200.8 | 251 | 16327.55 | 0.4358% |  | 0 | 0 | 100%
24.5 | ED-48354 | SETOP | Bancos de concreto da administração | m | 4.39 | 150.09 | 187.61 | 823.61 | 0.02198% |  | 0 | 0 | 100%
24.6 | ED-48354 | SETOP | Bancos de concreto do pátio | m | 4.52 | 150.09 | 187.61 | 848 | 0.02263% |  | 0 | 0 | 100%
24.7 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 114.6 | 113.97 | 142.46 | 16325.92 | 0.4357% |  | 0 | 0 | 100%
24.8 |  |  | CAIXA DÁGUA - 36.000L
24.9 | CP025 | COMP | Alça de içamento | un | 2 | 996.54 | 1245.68 | 2491.36 | 0.06649% |  | 0 | 0 | 100%
24.10 | CP026 | COMP | Suporte de luz piloto | un | 1 | 224.19 | 280.24 | 280.24 | 0.007479% |  | 0 | 0 | 100%
24.11 | CP027 | COMP | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 541.65 | 677.06 | 677.06 | 0.01807% |  | 0 | 0 | 100%
24.12 | CP028 | COMP | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 316.81 | 396.01 | 396.01 | 0.01057% |  | 0 | 0 | 100%
24.13 | 37556 | SINAPI | Placa de aviso "Extravasor" | un | 2 | 14.45 | 18.06 | 36.12 | 0.000964% |  | 0 | 0 | 100%
24.14 | ED-50949 | SETOP | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 13.4 | 192.3 | 240.38 | 3221.09 | 0.08597% |  | 0 | 0 | 100%
24.15 | CP029 | COMP | Guarda corpo de 1m de altura | m | 7.97 | 192.2 | 240.25 | 1914.79 | 0.0511% |  | 0 | 0 | 100%
24.16 | 1333 | SINAPI | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 2560 | 9.45 | 11.81 | 30233.6 | 0.8069% |  | 0 | 0 | 100%
24.17 | CP030 | COMP | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto | un | 1 | 693.63 | 867.04 | 867.04 | 0.02314% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 111716.28 |  | SUB-TOTAL |  | 0
25.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
25.1 | ED-50266 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 1323.58 | 7.58 | 9.48 | 12547.54 | 0.3349% |  | 0 | 0 | 100%
SUB-TOTAL | [7 empty] | 12547.54 |  | SUB-TOTAL |  | 0
100%
[7 empty] | CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO | 3746806.09 |  | CUSTO TOTAL COM BDI |  | 0
[7 empty] | VALOR TOTAL LICITADO | 1337823.43
[7 empty] | VALOR TOTAL EXECUTADO | 61259.93
[7 empty] | PERCENTUAL PAGO | 4.58%
[7 empty] | SALDO TOTAL | 1276563.5
[7 empty] | DIFERENÇA ENTRE O VALOR À LICITAR E SALDO | 2470242.59
|  |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
|  |  | RESP. TECNICO |  |  |  | RESP. ADMINISTRATIVO

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: CRECHE TIPO B
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 121941.96 |  | 100% | [9 empty] | 1
|  |  |  | 121941.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121941.96 | TRUE
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 23015.94 |  | 100% | [9 empty] | 1
|  |  |  | 23015.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23015.94 | TRUE
3 | FUNDAÇÕES | 294929.09 |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 1
|  |  |  | 0 | 147464.545 | 147464.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294929.09 | TRUE
4 | SUPERESTRUTURA | 528232.61 |  |  |  | 35% | 30% | 35% | [5 empty] | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 184881.4135 | 158469.783 | 184881.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528232.61 | TRUE
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 217947.21 |  |  |  | 60% | 20% | 20% | [5 empty] | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 130768.326 | 43589.442 | 43589.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217947.21 | TRUE
6 | ESQUADRIAS | 201315.81 |  |  |  |  | 20% | 30% | 50% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40263.162 | 60394.743 | 100657.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201315.81 | TRUE
7 | VIDROS | 52299.15 | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26149.575 | 26149.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52299.15 | TRUE
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 346892.58 |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 173446.29 | 173446.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346892.58 | TRUE
9 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 71374.39 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35687.195 | 35687.195 | 0 | 0 | 0 | 71374.39 | TRUE
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 547360.86 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273680.43 | 273680.43 | 0 | 0 | 547360.86 | TRUE
11 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 354402.09 | [8 empty] | 50% | 50% |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177201.045 | 177201.045 | 0 | 354402.09 | TRUE
12 | PINTURA | 192619.89 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 48154.9725 | 48154.9725 | 48154.9725 | 48154.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192619.89 | TRUE
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 51894.03 |  |  |  | 10% | 30% | 20% | 40% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 5189.403 | 15568.209 | 10378.806 | 20757.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51894.03 | TRUE
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 74849.95 |  |  |  | 30% | 20% | 25% | 25% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 22454.985 | 14969.99 | 18712.4875 | 18712.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74849.95 | TRUE
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 68217.49 | [9 empty] | 80% | 20% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54573.992 | 13643.498 | 68217.49 | TRUE
16 | LOUÇAS E METAIS | 69526.75 | [8 empty] | 100% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69526.75 | 0 | 0 | 69526.75 | TRUE
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 25163.97 |  |  | 10% | 20% |  |  | 50% | 20% |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 2516.397 | 5032.794 | 0 | 0 | 12581.985 | 5032.794 | 0 | 0 | 0 | 25163.97 | TRUE
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 66826.71 |  |  |  |  | 30% | 35% | 10% | 25% |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20048.013 | 23389.3485 | 6682.671 | 16706.6775 | 0 | 0 | 0 | 66826.71 | TRUE
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V | 203735.83 | [6 empty] | 50% | 30% | 20% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101867.915 | 61120.749 | 40747.166 | 0 | 0 | 203735.83 | TRUE
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2713.2 | [5 empty] | 30% | 35% | 35% |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.96 | 949.62 | 949.62 | 0 | 0 | 0 | 2713.2 | TRUE
21 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 29891.92 | [7 empty] | 50% | 50% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14945.96 | 14945.96 | 0 | 0 | 29891.92 | TRUE
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 7793.83 |  |  | 20% |  |  | 20% |  | 30% | 30% |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 1558.766 | 0 | 0 | 1558.766 | 0 | 2338.149 | 2338.149 | 0 | 0 | 7793.83 | TRUE
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 69597.01 |  |  |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34798.505 | 0 | 0 | 34798.505 | 0 | 0 | 0 | 69597.01 | TRUE
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 111716.28 | [9 empty] | 50% | 50% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55858.14 | 55858.14 | 111716.28 | TRUE
25 | SERVIÇOS FINAIS | 12547.54 | [10 empty] | 100% | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12547.54 | 12547.54 | TRUE
Valor Total |  | 3746806.09
Valor Parcial |  |  |  | 144957.9 | 151539.708 | 717392.729 | 549308.3665 | 418023.514 | 372201.938 | 445260.0795 | 578439.5 | 287633.177 | 82049.178
Percentual Parcial |  |  |  | 3.869% | 4.045% | 19.15% | 14.66% | 11.16% | 9.934% | 11.88% | 15.44% | 7.677% | 2.19%
Valores Acumulados |  |  |  | 144957.9 | 296497.608 | 1013890.337 | 1563198.7035 | 1981222.2175 | 2353424.1555 | 2798684.235 | 3377123.735 | 3664756.912 | 3746806.09
Percentual Acumulado |  |  |  | 3.869% | 7.913% | 27.06% | 41.72% | 52.88% | 62.81% | 74.7% | 90.13% | 97.81% | 100%
| _______________________________________________ | [6 empty] | ___________________________________________________
| RESP. TÉCNICO | [6 empty] | RESP. ADMINISTRATIVO

## COMPOSIÇÕES (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
|  |  |  | REF: | Sinapi com desoneração 03/2024
Setop com desoneração 08/2023
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPOB - FNDE (SAGRADA FAMILIA) |  |  |  |  | Cotação de Mercado 09/2023
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG
DESCRIÇÃO
CP001 | REF. | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M²
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 43132 | Arame recozido 16 bwg, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, D = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.02 | 21.4 | 0.43 | 25.4
2 | I | 4491 | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, Mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.036 | 7.88 | 0.28 | 8.65
3 | I | 7356 | Tinta latex acrilica premium, Cor branco fosco | l | 0.0256 | 31.35 | 0.8 | 25.83
4 | C | 91692 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, Com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015 | chp | 0.0039 | 36.46 | 0.14 | 24.88
5 | C | 91693 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, Com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015 | chi | 0.0168 | 35.08 | 0.59 | 23.68
6 | I | 5061 | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) | kg | 0.01 | 17.94 | 0.18 | 20.05
7 | I | 10567 | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, Mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.032 | 8.91 | 0.29 | 9.78
Total material | [6 empty] | 2.71
Mão de Obra
1 | C | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.1 | 27.77 | 2.78
2 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1 | 20.67 | 2.07
Total mão de obra | [6 empty] | 4.85
| CP001 | Locação da obra (execução de gabarito) | M² |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 7.56
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP002 | REF. | CÓDIGO | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | und
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | C | 90801 | Batente para porta de madeira, Padrão médio - fornecimento e montagem. Af_12/2019 | un | 1 | 326.56 | 326.56
2 | I | 39502 | Porta de madeira, Folha pesada (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, De 40 mm a 45 mm de espessura, Nucleo solido, Capa lisa em hdf, Acabamento em laminado natural para verniz | un | 1 | 385.29 | 385.29
3 | I | 2432 | Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E= 1,9 a 2 mm, Com anel, Cromado ou zincado, Tampa bola, Com parafusos | un | 3 | 22.18 | 66.54
4 | I | 11055 | Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") | un | 19.8 | 0.1 | 1.98
5 | C | 100659 | Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, Padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m | 5 | 11.9 | 59.5
6 | C | 90830 | Fechadura de embutir com cilindro, Externa, Completa, Acabamento padrão médio, Incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 1 | 167.29 | 167.29
7 | I | 36204 | Barra de apoio reta, Em aco inox polido, Comprimento 60cm, Diametro minimo 3 cm | un | 2 | 185.78 | 371.56
8 | I | 11026 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) | kg | 9.984 | 11.93 | 119.11
Total material |  |  |  |  | 68.75% |  | 1029.7581
Total mão de obra / equipamentos |  |  |  |  | 31.09% |  | 465.6753
| CP002 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 1495.4335
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP003 | REF. | CÓDIGO | Porta de Madeira - PM4 | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | und
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 2432 | Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E= 1,9 a 2 mm, Com anel, Cromado ou zincado, Tampa bola, Com parafusos | un | 3 | 22.18 | 66.54
2 | I | 4969 | Porta de madeira de lei tipo veneziana | m² | 1.26 | 554.9 | 699.17
3 | I | 11055 | Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") | un | 19.8 | 0.1 | 1.98
4 | C | 88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | h | 1.546 | 31.35 | 48.47
5 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.773 | 20.67 | 15.98
Total material |  |  |  |  | 96.16% |  | 800.1858
Total mão de obra / equipamentos |  |  |  |  | 3.84% |  | 31.9542
| CP003 | Porta de Madeira - PM4 | und |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 832.14
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP004 | REF. | CÓDIGO | Porta de abrir- Box PM-06 | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | und
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | C | 90801 | Batente para porta de madeira, Padrão médio - fornecimento e montagem. Af_12/2019 | un | 1 | 326.56 | 326.56
2 | I | 4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL) | m2 | 0.96 | 554.9 | 532.7
3 | I | 2432 | Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E= 1,9 a 2 mm, Com anel, Cromado ou zincado, Tampa bola, Com parafusos | un | 3 | 22.18 | 66.54
4 | I | 11055 | Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") | un | 19.8 | 0.1 | 1.98
5 | C | 100659 | Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, Padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m | 5 | 11.9 | 59.5
6 | C | 90830 | Fechadura de embutir com cilindro, Externa, Completa, Acabamento padrão médio, Incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 1 | 167.29 | 167.29
7 | I | 36204 | Barra de apoio reta, Em aco inox polido, Comprimento 60cm, Diametro minimo 3 cm | un | 2 | 185.78 | 371.56
8 | I | 11026 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) | kg | 9.984 | 11.93 | 119.11
Total material |  |  |  |  | 68.75% |  | 1131.1025
Total mão de obra / equipamentos |  |  |  |  | 31.09% |  | 511.5051
| CP004 | Porta de abrir- Box PM-06 | und |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 1642.6076
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP005 | REF. | CÓDIGO | Porta de abrir- Box PM-07 | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | und
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | C | 90801 | Batente para porta de madeira, Padrão médio - fornecimento e montagem. Af_12/2019 | un | 1 | 326.56 | 326.56
2 | I | 4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL) | m2 | 0.6 | 554.9 | 332.94
3 | I | 2432 | Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E= 1,9 a 2 mm, Com anel, Cromado ou zincado, Tampa bola, Com parafusos | un | 3 | 22.18 | 66.54
4 | I | 11055 | Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") | un | 19.8 | 0.1 | 1.98
5 | C | 100659 | Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, Padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m | 5 | 11.9 | 59.5
6 | C | 90830 | Fechadura de embutir com cilindro, Externa, Completa, Acabamento padrão médio, Incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 1 | 167.29 | 167.29
7 | I | 36204 | Barra de apoio reta, Em aco inox polido, Comprimento 60cm, Diametro minimo 3 cm | un | 2 | 185.78 | 371.56
8 | I | 11026 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) | kg | 9.984 | 11.93 | 119.11
Total material |  |  |  |  | 68.75% |  | 993.7675
Total mão de obra / equipamentos |  |  |  |  | 31.09% |  | 449.3997
| CP005 | Porta de abrir- Box PM-07 | und |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 1443.1672
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP006 | REF. | CÓDIGO | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO
m²
ITEM | [6 empty] | VL.PARCIAL
Materiais
1 | C | 93408 | Máquina jato de pressao portátil, Camara de 1 saida, Capacidade 280 l, Diametro 670 mm, Bico de jato curto venturi de 5/16'' , Mangueira de 1'' com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chp diurno. Af_03/2016 | chp | 0.0157 | 94.1 | 1.48
2 | I | 36785 | Granalha de aco, Angular (grit), Para jateamento, Peneira 1,41 a 1,19 mm (sae g16) | sc25kg | 0.16 | 134.38 | 21.5
3 | C | 93409 | Máquina jato de pressao portátil, Camara de 1 saida, Capacidade 280 l, Diametro 670 mm, Bico de jato curto venturi de 5/16'' , Mangueira de 1'' com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chi diurno. Af_03/2016 | chi | 0.0382 | 38.12 | 1.46
Total material | [6 empty] | 24.44
Mão de obra
1 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1 | 20.67 | 2.07
2 | C | 88306 | Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares | h | 0.1 | 28.28 | 2.83
Total mão de obra | [6 empty] | 4.9
| CP006 | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco | m² |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 29.34
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP007 | REF. | SINAPI | Torneira elétrica | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UND
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 3146 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.021 | 4.1 | 0.09
2 | I | 11777 | Torneira eletrica de parede, Bica alta, Para cozinha, 5500 w (110/220 v) | un | 1 | 182.14 | 182.14
Total material | [6 empty] | 182.23
Mão de Obra
1 | C | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.167 | 27.38 | 4.57
2 | I | 2436 | Eletricista | h | 0.167 | 21.62 | 3.61
3 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.053 | 20.67 | 1.1
Total mão de obra | [6 empty] | 9.28
| CP007 | Torneira elétrica | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 191.51
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP008 | REF. | SINAPI | BARRA DE PROTEÇÃO JANELAS | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 551 | Barra de ferro chato, Retangular, 50,8 mm x 25,4 mm (l x e), 10,12 kg/m | m | 1 | 95.17 | 95.17
2 | I | 11976 | Chumbador, Diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm | un | 8 | 1.44 | 11.52
Total material | [6 empty] | 106.69
Mão de Obra
1 | C | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.316 | 27.38 | 8.65
2 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1 | 20.67 | 2.07
Total mão de obra | [6 empty] | 10.72
| CP008 | BARRA DE PROTEÇÃO JANELAS | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 117.41
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP010 | REF. | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UND
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | C | 86878 | Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 89.36 | 89.36
2 | C | 86881 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 253.25 | 253.25
3 | I | 1747 | Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", De *56 x 33 x 12* cm | un | 1 | 190.6 | 190.6
4 | I | 4823 | Massa plastica para marmore/granito | kg | 0.297 | 36.37 | 10.8
Total material | [6 empty] | 544.01
Mão de Obra
1 | C | 88274 | Marmorista/graniteiro com encargos complementares | h | 0.477 | 29.28 | 13.97
2 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.15 | 20.67 | 3.1
Total mão de obra | [6 empty] | 17.07
| CP010 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 561.08
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP011 | REF. | SINAPI | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UN
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | UND | MERCADO | Interruptor DR Diferencial Residual | Und. | 1 | 133.6 | 133.6
Total material | [6 empty] | 133.6
Mão de Obra
1 | C | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 23.33 | 3.5
2 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 28.54 | 4.28
Total mão de obra | [6 empty] | 7.78
| CP011 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL | UN |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 141.38
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP012 | REF. | SINAPI | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UN
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 39468 | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, Tensao maxima de 175 v, Corrente maxima de *90* ka (tipo ac) | un | 1 | 266 | 266
Total material | [6 empty] | 266
Mão de Obra
1 | C | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 23.33 | 3.5
2 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 28.54 | 4.28
Total mão de obra | [6 empty] | 7.78
| CP012 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO | UN |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 273.78
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP013 | REF. | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2") | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 12061 | Eletroduto flexivel, Em aco, Tipo conduite, Diametro de 2" | m | 1.05 | 40.34 | 42.36
2 | I | 39132 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, Tipo d, Com 2" e cunha de fixacao | un | 1 | 3.35 | 3.35
3 | I | 1894 | Luva em pvc rigido roscavel, De 2", Para eletroduto | un | 1 | 6.23 | 6.23
Total material | [6 empty] | 51.94
Mão de Obra
1 | C | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.4171 | 23.33 | 9.73
2 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5251 | 28.54 | 14.99
Total mão de obra | [6 empty] | 24.72
| CP013 | Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2") | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 76.66
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP014 | REF. | SINAPI | Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | Un
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | C | 101914 | Caixa de incêndio 60x90x17cm - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 388 | 388
2 | I | 21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | un | 1 | 512.06 | 512.06
Total material | [6 empty] | 900.06
Mão de Obra
1 | C | 88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.85 | 27.38 | 23.27
2 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.85 | 20.67 | 17.57
Total mão de obra | [6 empty] | 40.84
| CP014 | Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm | Un |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 940.9
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP015 | REF. | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | Un
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 43429 | Caixa de concreto armado pre-moldado, Sem fundo, Quadrada, Dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m | un | 1 | 86.46 | 86.46
2 | C | 97734 | Peça retangular pré-moldada, Volume de concreto de 10 a 30 litros, Taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_01/2018 | m3 | 0.015 | 2990.57 | 44.86
3 | I | 11315 | Tampao fofo simples com base, Classe a15 carga max 1,5 t, 300 x 300 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede) | un | 1 | 113.33 | 113.33
Total material | [6 empty] | 244.65
Mão de Obra
1 | C | 101619 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, Com camada de brita, Lançamento manual. Af_08/2020 | m3 | 0.049 | 315.15 | 15.44
2 | C | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.075 | 28.15 | 2.11
3 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.075 | 20.67 | 1.55
Total mão de obra | [6 empty] | 19.1
| CP015 | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | Un |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 263.75
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP016 | REF. | SINAPI | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | un
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 12266 | Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica para 1 lampada, Base e27, Potencia maxima 40/60 w (nao inclui lampada) | un | 1 | 107.48 | 107.48
2 | I | Cot | Lampada de vapor 70w | un | 1 | 36.53 | 36.53
Total material | [6 empty] | 144.01
Mão de Obra
1 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.67 | 20.67
2 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 28.54 | 28.54
Total mão de obra | [6 empty] | 49.21
| CP016 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 193.22
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
CP017 | REF. | SETOP | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | Un
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | und | MATED-11943 | PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEVAÇÃO REGULÁVEL E ALOJAMENTO PARA REATOR (NÚMERO DE LÂMPADAS: 1¦POTÊNCIA: ATÉ 400W¦TIPO DE ROSCA: E-40) | un | 1 | 285.16 | 285.16
2 | und | MATED-11947 | REATOR PARA LÂMPADAS DE DESCARGA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - AFP (POTÊNCIA: 250 W¦TENSÃO: 220 V¦NÚMERO DE LÂMPADAS: 1) | un | 1 | 99.75 | 99.75
3 | und | Cot | Lampada de vapor 150w | un | 1 | 41.39 | 41.39
Total material | [6 empty] | 426.3
Mão de Obra
1 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.67 | 20.67
2 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 28.54 | 28.54
Total mão de obra | [6 empty] | 49.21
[6 empty] | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 475.51
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP018 | REF. | SINAPI | Guias de cabos simples | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UND
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | und | COT.CAB.15 | Guia “de cabo horizontal fechado 1u 19” preto | und | 1.05 | 32 | 33.6
Total material | [6 empty] | 33.6
Mão de Obra
1 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.25 | 24.69 | 6.17
Total mão de obra | [6 empty] | 6.17
| CP018 | Guias de cabos simples | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 39.77
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP019 | REF. | SINAPI | Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450 | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UND
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 12759 | Chapa aco inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), Acabamento numero 1 (laminado a quente, Fosco) | m2 | 3 | 926.31 | 2778.93
2 | I | 5104 | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 0.5 | 103.71 | 51.86
Total material | [6 empty] | 2830.79
Mão de Obra
1 | I | 378 | Armador (horista) | h | 3 | 21.62 | 64.86
2 | I | 6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 3 | 16.62 | 49.86
Total mão de obra | [6 empty] | 114.72
| CP019 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450 | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 2945.51
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP020 | REF. | SINAPI | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 43054 | Aco ca-25, 10,0 mm, Ou 12,5 mm, Ou 16,0 mm, Ou 20,0 mm, Ou 25,0 mm, Vergalhao | kg | 1 | 8.41 | 8.41
Total material | [6 empty] | 8.41
Mão de Obra
1 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.25 | 28.54 | 7.14
Total mão de obra | [6 empty] | 7.14
| CP020 | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 15.55
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP021 | REF. | SINAPI | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | Un
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 12732 | Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, Fio 2,5 mm, Carretel 500 gr (sem chumbo) | un | 0.0048 | 292.34 | 1.4
2 | I | 39864 | Conector bronze/latao (ref 603) sem anel de solda, Bolsa x rosca f, 22 mm x 3/4" | un | 1 | 17.57 | 17.57
3 | I | 39897 | Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g) | un | 0.0063 | 53.59 | 0.34
Total material | [6 empty] | 19.31
Mão de Obra
1 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.064 | 28.54 | 1.83
2 | C | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.064 | 23.33 | 1.49
Total mão de obra | [6 empty] | 3.32
| CP021 | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | Un |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 22.63
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP022 | REF. | CÓDIGO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | und
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 39812 | Caixa de passagem eletrica de parede, De embutir, Em pvc, Com tampa aparafusada, Dimensoes 200 x 200 x *90* mm | un | 1 | 78.07 | 78.07
2 | I | 39209 | Arruela em aluminio, Com rosca, De 3/4", Para eletroduto | un | 4 | 0.77 | 3.08
3 | I | 39175 | Bucha em aluminio, Com rosca, De 3/4", Para eletroduto | un | 4 | 1.49 | 5.96
Total material | [6 empty] | 87.11
Mão de Obra
1 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 4 | 28.54 | 114.16
2 | C | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 4 | 23.33 | 93.32
Total mão de obra | [6 empty] | 207.48
| CP022 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | und |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 294.59
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP0023 | REF. | CÓDIGO | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UND
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 41387 | Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2" | m | 18 | 48.06 | 865.08
2 | I | 41388 | Mastro simples galvanizado diametro nominal 2" | m | 18 | 57.66 | 1037.88
3 | I | 10956 | Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" | un | 5 | 53.51 | 267.55
Total material | [6 empty] | 2170.51
Mão de Obra
1 | C | 88245 | Armador com encargos complementares | h | 20 | 27.91 | 558.2
2 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 20 | 20.67 | 413.4
Total mão de obra | [6 empty] | 971.6
| CP0023 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 3142.11
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP024 | REF. | CÓDIGO | Prateleiras e escaninhos em mdf | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | m²
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 7568 | Bucha de nylon sem aba s10, Com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, Cabeca chata e fenda phillips | un | 8 | 0.92 | 7.36
2 | I | 34666 | Chapa de mdf branco liso 2 faces, E = 25 mm, De *2,75 x 1,85* m | m2 | 1 | 86.24 | 86.24
3 | I | 37590 | Suporte mao-francesa em aco, Abas iguais 30 cm, Capacidade minima 60 kg, Branco | un | 2 | 15.34 | 30.68
Total material | [6 empty] | 124.28
Mão de Obra
1 | C | 88274 | Marmorista/graniteiro com encargos complementares | h | 1.9209 | 29.28 | 56.24
2 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.9811 | 20.67 | 20.28
Total mão de obra | [6 empty] | 76.52
| CP024 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 200.8
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP025 | REF. | CÓDIGO | ALÇA DE IÇAMENTO | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO
UND
ITEM | [6 empty] | VL.PARCIAL
Materiais
1 | I | 40552 | Parafuso, Auto atarrachante, Cabeca chata, Fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm | cento | 0.04 | 56.27 | 2.25
2 | I | 43600 | Puxador tipo alca, Em zamac cromado, Com comprimento de aprox 150 mm, Com roseta para portas de madeiras, Incluindo parafusos | un | 2 | 52.93 | 105.86
3 | C | 93287 | Guindaste hidráulico autopropelido, Com lança telescópica 40 m, Capacidade máxima 60 t, Potência 260 kw - chp diurno. Af_03/2016 | chp | 1 | 360.79 | 360.79
4 | C | 93288 | Guindaste hidráulico autopropelido, Com lança telescópica 40 m, Capacidade máxima 60 t, Potência 260 kw - chi diurno. Af_03/2016 | chi | 1 | 186.63 | 186.63
Total material | [6 empty] | 655.53
Mão de obra
1 | C | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 4 | 22.77 | 91.08
2 | C | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 9 | 27.77 | 249.93
Total mão de obra | [6 empty] | 341.01
| CP025 | ALÇA DE IÇAMENTO | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 996.54
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP026 | REF. | CÓDIGO | SUPORTE DE LUZ PILOTO | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO
UND
ITEM | [6 empty] | VL.PARCIAL
Materiais
1 | I | 38060 | Base para mastro de para-raios diametro nominal 1 1/2" | un | 1 | 48.8 | 48.8
2 | I | 38061 | Sinalizador noturno simples para para-raios, Sem rele fotoeletrico | un | 1 | 43.11 | 43.11
Total material | [6 empty] | 91.91
Mão de obra
1 | C | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 23.33 | 46.66
2 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 3 | 28.54 | 85.62
Total mão de obra | [6 empty] | 132.28
| CP026 | SUPORTE DE LUZ PILOTO | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 224.19
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP027 | REF. | CÓDIGO | SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO
UND
ITEM | [6 empty] | VL.PARCIAL
Materiais
1 | I | 36153 | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, Com absorvedor de energia | un | 1 | 195 | 195
2 | I | 36148 | Cinturao de seguranca tipo paraquedista, Fivela em aco, Ajuste no suspensario, Cintura e pernas | un | 2 | 69.98 | 139.96
3 | I | 36149 | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, Extensor de 25 x 300 mm, Com mosquetao tipo gancho trava dupla | un | 1 | 171.31 | 171.31
Total material | [6 empty] | 506.27
Mão de obra
1 | I | 40943 | Tecnico em seguranca do trabalho | h | 1 | 35.38 | 35.38
Total mão de obra | [6 empty] | 35.38
| CP027 | SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 541.65
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP028 | REF. | CÓDIGO | SUPORTE PARA PÁRA-RAIO | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO
UND
ITEM | [6 empty] | VL.PARCIAL
Materiais
1 | I | 38061 | Sinalizador noturno simples para para-raios, Sem rele fotoeletrico | un | 1 | 43.11 | 43.11
2 | I | 11270 | Abracadeira de latao para fixacao de cabo para-raio, Dimensoes 32 x 24 x 24 mm | un | 1 | 3.12 | 3.12
3 | I | 10956 | Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" | un | 1 | 53.51 | 53.51
4 | I | 863 | Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro | m | 1 | 37.31 | 37.31
5 | I | 3396 | Suporte isolador simples diametro nominal 5/16", Com rosca soberba e bucha | un | 0.5 | 4.76 | 2.38
6 | I | 4274 | Para-raios tipo franklin 350 mm, Em latao cromado, Duas descidas, Para protecao de edificacoes contra descargas atmosfericas | un | 1 | 120.93 | 120.93
Total material | [6 empty] | 260.36
Mão de obra
1 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 28.54 | 28.54
2 | C | 88245 | Armador com encargos complementares | h | 1 | 27.91 | 27.91
Total mão de obra | [6 empty] | 56.45
| CP028 | SUPORTE PARA PÁRA-RAIO | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 316.81
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP029 | REF. | CÓDIGO | Guarda corpo de 1,0m de altura | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO
M
ITEM | [6 empty] | VL.PARCIAL
Materiais
1 | I | 6295 | Te de ferro galvanizado, De 3/4" | un | 1.3 | 13.41 | 17.43
2 | I | 7700 | Tubo aco galvanizado com costura, Classe media, Dn 3/4", E = *2,65* mm, Peso *1,58* kg/m (nbr 5580) | m | 3.5 | 27.01 | 94.54
3 | I | 1654 | Cruzeta de ferro galvanizado, Com rosca bsp, De 3/4" | un | 0.7 | 29.51 | 20.66
4 | I | 1804 | Curva 90 graus de ferro galvanizado, Com rosca bsp macho/femea, De 3/4" | un | 0.5 | 21.97 | 10.99
Total material | [6 empty] | 143.62
Mão de obra
1 | C | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 1 | 27.91 | 27.91
2 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.67 | 20.67
Total mão de obra | [6 empty] | 48.58
| CP029 | Guarda corpo de 1,0m de altura | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 192.2
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP030 | REF. | CÓDIGO | SISTEMA DE ANCORAGEM 5 NICHOS | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO
UND
ITEM | [6 empty] | VL.PARCIAL
Materiais
1 | I | 11837 | Grampo linha viva de latao estanhado, Diametro do condutor principal de 10 a 120 mm2, Diametro da derivacao de 10 a 70 mm2 | un | 5 | 104.77 | 523.85
2 | I | 43590 | Cremona retangular injetada lisa com chave, Com castanha / alca, Em latao, Com acabamento cromado, De sobrepor / embutir | un | 1 | 154.79 | 154.79
Total material | [6 empty] | 678.64
Mão de obra
1 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.05 | 20.67 | 1.03
2 | C | 88245 | Armador com encargos complementares | h | 0.5 | 27.91 | 13.96
Total mão de obra | [6 empty] | 14.99
| CP030 | SISTEMA DE ANCORAGEM 5 NICHOS | UND |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 693.63
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP031 | REF. | SINAPI | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 11027 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 16, E = 1,55 mm (12,40 kg/m2) | kg | 7.5925 | 12.42 | 94.3
2 | I | 5104 | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 0.5 | 103.71 | 51.86
Total material | [6 empty] | 146.16
Mão de Obra
1 | I | 378 | Armador (horista) | h | 1 | 21.62 | 21.62
2 | I | 6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 1 | 16.62 | 16.62
Total mão de obra | [6 empty] | 38.24
| CP031 | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 184.4
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP032 | REF. | SINAPI | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 11027 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 16, E = 1,55 mm (12,40 kg/m2) | kg | 15.5744 | 12.42 | 193.43
2 | I | 5104 | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 0.5 | 103.71 | 51.86
Total material | [6 empty] | 245.29
Mão de Obra
1 | I | 378 | Armador (horista) | h | 1 | 21.62 | 21.62
2 | I | 6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 1 | 16.62 | 16.62
Total mão de obra | [6 empty] | 38.24
| CP032 | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 283.53
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP033 | REF. | SINAPI | Expansão metálica 40x19,5cm | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 11027 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 16, E = 1,55 mm (12,40 kg/m2) | kg | 7.9819 | 12.42 | 99.13
2 | I | 5104 | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 0.5 | 103.71 | 51.86
Total material | [6 empty] | 150.99
Mão de Obra
1 | I | 378 | Armador (horista) | h | 1 | 21.62 | 21.62
2 | I | 6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 1 | 16.62 | 16.62
Total mão de obra | [6 empty] | 38.24
| CP033 | Expansão metálica 40x19,5cm | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 189.23
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP034 | REF. | SINAPI | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 11027 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 16, E = 1,55 mm (12,40 kg/m2) | kg | 11.3888 | 12.42 | 141.45
2 | I | 5104 | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 0.5 | 103.71 | 51.86
Total material | [6 empty] | 193.31
Mão de Obra
1 | I | 378 | Armador (horista) | h | 1 | 21.62 | 21.62
2 | I | 6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 1 | 16.62 | 16.62
Total mão de obra | [6 empty] | 38.24
| CP034 | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 231.55
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP035 | REF. | SINAPI | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 11027 | Chapa de aco galvanizada bitola gsg 16, E = 1,55 mm (12,40 kg/m2) | kg | 23.3616 | 12.42 | 290.15
2 | I | 5104 | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | kg | 0.5 | 103.71 | 51.86
Total material | [6 empty] | 342.01
Mão de Obra
1 | I | 378 | Armador (horista) | h | 1 | 21.62 | 21.62
2 | I | 6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 1 | 16.62 | 16.62
Total mão de obra | [6 empty] | 38.24
| CP035 | Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 380.25
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP036 | REF. | SINAPI | Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 12759 | Chapa aco inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), Acabamento numero 1 (laminado a quente, Fosco) | m2 | 0.014 | 926.31 | 12.97
2 | I | 11963 | Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, Diametro 1/2", Comprimento 75 mm | un | 4 | 11.37 | 45.48
3 | I | 12327 | Cinta circular em aco galvanizado de 210 mm de diametro para instalacao de transformador em poste de concreto | un | 1 | 32.4 | 32.4
Total material | [6 empty] | 58.45
Mão de Obra
1 | I | 378 | Armador (horista) | h | 0.5 | 21.62 | 10.81
2 | I | 6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 0.5 | 16.62 | 8.31
Total mão de obra | [6 empty] | 19.12
| CP036 | Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 77.57
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP037 | REF. | SINAPI | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M²
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 37525 | Tela plastica tecida listrada branca e laranja, Tipo guarda corpo, Em polietileno monofilado, Rolo 1,20 x 50 m (l x c) | m | 0.014 | 2.54 | 0.04
Total material | [6 empty] | 0.04
Mão de Obra
1 | C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 20.67 | 10.34
Total mão de obra | [6 empty] | 10.34
| CP037 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | M² |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 10.38
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP038 | REF. | SINAPI | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | C | 98546 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, Uma camada, Inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3mm. Af_06/2018 | m2 | 1.25 | 112.07 | 140.09
Total material | [6 empty] | 140.09
| CP038 | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | M |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 140.09
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP039 | REF. | SINAPI | Sondagem do terreno ( 7 furos - um a cada 200 m2) | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | UN
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | C | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | Und. | 1 | 915.03 | 915.03
2 | C | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | M | 70 | 79.09 | 5536.3
Total material | [6 empty] | 6451.33
| CP039 | Sondagem do terreno ( 7 furos - um a cada 200 m2) | UN |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 6451.33
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico
DESCRIÇÃO
CP040 | REF. | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | Und. | Coef. | Vl. Unit. | UNID.
CÓDIGO | [6 empty] | M²
ITEM | [6 empty] | Vl. Parcial
Materiais
1 | I | 425 | Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', Condutor de *10* a 50 mm2 | un | 1 | 9.75 | 9.75
Total material | [6 empty] | 9.75
Mão de Obra
1 | C | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.31 | 23.33 | 7.23
2 | C | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.31 | 28.54 | 8.85
Total mão de obra | [6 empty] | 16.08
| CP040 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | M² |  |  | CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO | 25.83
FONTE: Coeficientes tem como base cálculo elaborado pelo responsável técnico

## MERCADO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PESQUISA DE MERCADO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPOB - FNDE (SAGRADA FAMILIA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG
DESCRIÇÃO
Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi
https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/aldrich/z765392?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21575616941&utm_content=164518067486&gad_source=1&gad_campaignid=21575616941&gbraid=0AAAAAD8kLQQy0hvGvy0aKN-o0SO-HWu9N&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuKJaMj3JEGQIkC84KzrrVRUTRcffay8k1y59crL6xxDuQOIY3cLK5xoCH2wQAvD_BwE
https://www.tecnoferramentas.com.br/manometro-mostrador-63-mm-com-glicerina-escala-0-20-kgfcm-300-psi-14-mais-com-adaptador-reto-novotest-72449-063407_0/p?idsku=1555728004&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax_Smart-Shopping&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=17177580618&gbraid=0AAAAADy1nPehwWjzzUxOuf4gFZMQ1r2bt&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuG0IxjUkNSQFL0Gvg5pkCip39XfvZ1cf89RUBkum5ZWOeruYTCZ2DBoCvAYQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2652625680-manmetro-inox-glic-14-npt-0-20-kgfcm2-0-300-psi-63mm-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
PREÇO MEDIO |  | 373.26
Chave Fluxo de palheta 2.1/2"
https://www.lojaqualitytubos.com.br/chave-de-fluxo-p994922?srsltid=AfmBOopvHzEPvuSxaAAAg_K_tyxdI4r-3qgz8wfQHCk7_Vf-qOUk9Wxn
https://www.ecr.ind.br/MLB-1428738954-chave-de-fluxo-com-retardo-eletronico-dn-212-p-incendio-_JM?srsltid=AfmBOopI2ZHFa7WsB29-JroM5pyXjQnwEUAgbFJYWQl78rwJjwC6fiwg
https://www.mercadolivre.com.br/chave-de-fluxo-212-polegadas/up/MLBU1746491149?pdp_filters=item_id:MLB4492188208
PREÇO MEDIO |  | 623.63
Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores
https://www.meritocomercial.com.br/quadro-de-comando-merito-comercial-qrm03-0751-cv-monofasico-220v-para-2-motores-5001001000426-p1071524?tsid=75&srsltid=AfmBOopNw4s0ZbJLqJTvXJh-ip4nrR4NB8JjV9L9bUSiEeXBK-5cDAefMQU
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2216554560-quadro-comando-aeraco-2-motores-monofasicos-220v-2-timer-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
https://www.leomarbombas.com.br/acessorios-para-bombas/quadros-de-comando-e-chaves-eletricas/chave-de-revezamento-de-bombas-altronic-qrm03-23cv-trifasica-220v?srsltid=AfmBOoo5DuFhglgCJHuCpemt0pgOpb9nOl_n5b0lQcfYvh39qDhs-Dztv3m
PREÇO MEDIO |  | 1041.64
Interruptor DR Diferencial Residual
https://www.amazon.com.br/Interruptor-Diferencial-Residual-Tetrapolar-Sensibilidade/dp/B0CTS63WN3
https://www.leroymerlin.com.br/interruptor-diferencial-residual-dr-tetrapolar-40a-%7C-sensibilidade-30ma_1571709798?region=outros&srsltid=AfmBOopCai45z0iqHeHQzWTQpaV5JRrsTVRF6eEQlS-ji2dsV-dcPiRaDlg
https://eletrotecnicaveracruz.com.br/produtos/interruptor-dr-bipolar-40a-30ma/?variant=18512995&pf=mc&gad_source=4&gad_campaignid=371846920&gbraid=0AAAAAD5ImsBIvIloXcO-Pq7KddfJSkkwQ&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuN3agmGU0fjmJFOCLnvbTWH670rUOy_CRP4816r6NwRqyKjzdqxKyRoCwDgQAvD_BwE
PREÇO MEDIO |  | 133.6
Switch 24 Portas
https://www.amazon.com.br/Switch-Portas-Gigabit-Tp-link-TL-SG1024D/dp/B07MQ22QWY/ref=asc_df_B07MQ22QWY?mcid=4901fa041f5d373e917574ff93e6e29e&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709884378196&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5603999588161741178&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032050&hvtargid=pla-892385588626&psc=1&language=pt_BR&gad_source=4
https://www.concordia.inf.br/switch-tp-link-gigabit-tl-sg1024d-24-portas-101001000-rack-19-e-mesa-preto?parceiro=2180&gad_source=4&gad_campaignid=22369325748&gbraid=0AAAAAD0bbfTlWepvZ4u0g4fjtUXqcXeiH&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuC2uz-l27Zs5iCHgQEKh5-lZ9BYwQ0lrwvR4BBhbiUeeb19zE3CSPxoC4S8QAvD_BwE
https://www.scarcom.com.br/tp-link-tl-sf1024/p?idsku=1513&gad_source=4&gad_campaignid=22394927500&gbraid=0AAAAADpdDe_sKzP6jdD5fgBuIgaMtdudo&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuA9O6UcqdRulCg1InGC0UdVvhKpJ_-OIebaiiLBlRHvXXTUE1-B_9hoCAQ0QAvD_BwE
PREÇO MEDIO |  | 573.02
Bloco 110 para rack 19” 100 pares
https://www.lojaeletrica.com.br/bloco-110-idc-100-pares-com-suporte-furukawa.html?mp_feed=MTozOmg1eW1rcTVNRnZjdXMwVHAvaWM2QnhkcU4wT2lTam56OU9ROEUwVT0=&gad_source=4&gad_campaignid=21784793274&gbraid=0AAAAA-Pczd-FRgPtKFL1KpNxp656USyvu&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuLEWHwc3Lds4rl7rGuds_umAxlmLNO9Qvl8nTmmJZZVNc3uVtWJhqhoCNaMQAvD_BwE
https://www.eletroinfocia.com.br/bloco-de-conexao-110-idc-b50-100pares-spernas-furukawa?parceiro=5383&gad_source=4&gad_campaignid=14074386205&gbraid=0AAAAADuyoKc1tPSeXYmPKfjJwH7PRXN1Y&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuLyg2DttZuOkTziPuiFzlTpJjhUPB6cK6S7YpRNGCEHljOrjVQA_yBoChL4QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1030948950-bloco-110-de-100-pares-para-rack-19-polegadas-_JM?matt_tool=31485049&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354244&matt_ad_group_id=173090557636&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882729143&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=227406763&matt_product_id=MLB1030948950&matt_product_partition_id=2388289090481&matt_target_id=pla-2388289090481&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354244&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gad_campaignid=22090354244&gbraid=0AAAAAD93qcDSMfEifLpfwXSwuci4Ns9h0&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuF1PfXTsARIRqW26vVvi1JkFQLI98xaefgq_OO5PBUvtNTXgiKhY1xoCTvoQAvD_BwE
PREÇO MEDIO |  | 253.27
Trava patch panel
https://www.upperseg.com.br/informatica/perifericos/patch-panel-blindado-descarregado-24-portas-ppdb-intelbras/?srsltid=AfmBOoqKmLWipvApxxJNUZWxjtC4NkH0hcgcpQtzvUrKvv4sZfquYPodH9U
https://www.amazon.com.br/Cabeamento-Estruturado-Empresariais-Instala%C3%A7%C3%B5es-Industriais/dp/B0D8C1ZX1H?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1VO7BL0L9WYSD
https://www.centralcabos.com.br/patch-panel-24-portas-descarregado-blindado/p?idsku=2017044992
PREÇO MEDIO |  | 106.62
Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm
https://www.eletrotrafo.com.br/eletrocalha-galv-curva-horiz--perf--200x50-70002801/p?idsku=18610&gad_source=4&gad_campaignid=17419768450&gbraid=0AAAAAClsUAMeYstAT1pbOLqtDc8MuJ19z&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuE-G9Z4vtE69wpDWXqs7aMtEdyckxCAdNA5-HWmmrHtz-ORQWyWIXRoC7ckQAvD_BwE
https://www.magazineluiza.com.br/curva-horizontal-100-x-50mm-inbraell/p/aekg31a58g/cj/cuel/?&seller_id=eletrorastrooficial&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=79691&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_gar_sor_3p_ci-cj&utm_content=&partner_id=79691&gclsrc=aw.ds&gad_source=4&gad_campaignid=22560838201&gbraid=0AAAAAD4zZmSPjISy_H3imzyjsQx1x8asb&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuH0knEcnzrafm0x-OLbvFzd0lOci1eNE9nvna1xiqj6rZZcbtREhBBoCO0EQAvD_BwE
https://loja.eletronor.com.br/curva-horizontal-90%C2%B0-perf--u-100x50mm-ch--20-pz-ref-10131695---eletropoll/p?idsku=2042&gad_source=4&gad_campaignid=20828386450&gbraid=0AAAAABQ21h67jWwWvhC1-rZ-kfmRRy-Uv&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuLCVG12y2Ib1J8ohO62x_Bxxd10wEK_2XnUityOW2MK0GPSvHVo2mBoC5RAQAvD_BwE
PREÇO MEDIO |  | 23.32
Curva verticalpara eletrocalha 100 x 50 mm
https://www.plenobras.com.br/646a59e6d496504d21de5b46/curva-90g-vertical-lisa-galvanizada-eletrolitica-externa-para-eletrocalha-100x50mm-jea?srsltid=AfmBOoptUj-a_pSsNxR68-tjdBiXE01OYfCr0Kdd1Ypr-AF1m8XbZDnwUhg
https://www.eletrotrafo.com.br/eletrocalha-galv-curva-vert--int--perf--90g-100x50-13370013/p?idsku=18461&gad_source=4&gad_campaignid=17419768450&gbraid=0AAAAAClsUAMeYstAT1pbOLqtDc8MuJ19z&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuOQTceUYZhFacFiyk4m1T8wiHnOjPn_boUk_FnHIdtgwvl6SRW96NRoCoDcQAvD_BwE
https://www.eletrofm.com.br/eletrocalhas/curva-vertical-int-90o-100x50/?utm_source=google_shopping&utm_medium=search&utm_campaign=comparadores&srsltid=AfmBOoosar5UfYHjbu18O6_T420R1ZmYJw99pa8BAVkwnf0Mi6b2REb31nE
PREÇO MEDIO |  | 14.78
Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm
https://www.lojaeletrica.com.br/te-horizontal-90-para-eletrocalha-100x50mm.html?mp_feed=MTozOnlORW5tTDI4eEZnRXZEc015Vy9HTTBqTFlydmdnK0N5S3ozSUo0UT0=&gad_source=4&gad_campaignid=21784793274&gbraid=0AAAAA-Pczd-FRgPtKFL1KpNxp656USyvu&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuNRPZrfZswXAxFfq81DoiQqwFf_JywQ0hPZcHcKsqbVUDPa-rlfF0xoCQGQQAvD_BwE
https://www.plenobras.com.br/646a5935d496504d21dd5578/te-liso-horizontal-90g-galvanizado-eletrolitico-para-eletrocalha-100x100mm-jea
https://www.eletrofm.com.br/acessorios-perfilados-eletrocalhas/te-horizontal-90o-para-eletrocalha-100x50-em-chapa-de-aco-galvanizado/
PREÇO MEDIO |  | 21.58
Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm
https://www.leroymerlin.com.br/terminalfechamentoeletrocalha100x50mmaco-zincadoseb-brasil_1570798999?region=outros&gad_source=4&gad_campaignid=21141564849&gbraid=0AAAAADkzLZ7Q2kiiSuXDRqHNUKv_7jp87&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuCx8LWxGhbgj3ZWf-iYx2qwEW8_J-jix6u0vfHt3FoUTOaMCwoVMwxoCFLIQAvD_BwE
https://lojasebbrasil.com.br/produtos/terminal-fechamento-eletrocalha-100x50-pz/?variant=797178927&pf=mc&gad_source=4&gad_campaignid=22580171706&gbraid=0AAAAAqwmwEGHzsaNaFj6JrBnrUFvhB2Ue&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuHSiTOC5ZriXfJXntUjVy5lQCdeq7mZyDy9l9rfOu_Erbexgeo1gyBoCcT4QAvD_BwE
https://www.eletricabichuette.com.br/terminal-fechamento-eletrocalha-100x50/p?srsltid=AfmBOooRYNZ8Ho8cs3oQMfTPRulBe475MDAckNDYhc1_zvELcD_BZ7AABK0
PREÇO MEDIO |  | 4.61
Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm
https://lojasebbrasil.com.br/produtos/flange-acabamento-painel-eletrocalha-100x50-pz/?variant=797119764&pf=mc&gad_source=4&gad_campaignid=22580171706&gbraid=0AAAAAqwmwEGHzsaNaFj6JrBnrUFvhB2Ue&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuF-YOqIhDLkV5ixoLdg19DJ9XnD4yEEIeqvt0ibSp7ILmqqivEpbRhoC67cQAvD_BwE
https://www.plenobras.com.br/646a5947d496504d21dd70fc/flange-perfurada-para-eletrocalha-galvanizada-eletrolitica-100x50mm-chapa-22-jea?gad_source=4&gad_campaignid=20992319193&gbraid=0AAAAADi-BjHtjg9S-0Wn6XqbrrlK3ibfb&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuBscsVgHvSezdc7JXVkImhKLvRVCVxzW1eiZMylNjipz60VZPCll3RoCurEQAvD_BwE
https://www.leroymerlin.com.br/flangeeletrocalha100x50mmaco-zincadoseb-brasil_1570791255?region=outros&gad_source=4&gad_campaignid=21141564849&gbraid=0AAAAADkzLZ7Q2kiiSuXDRqHNUKv_7jp87&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuMloK5ellba0iJ7t7WfGNZQqdg8iU1RTyRsXGleYhpmhfWR1FsUU-xoCg1QQAvD_BwE
PREÇO MEDIO |  | 7.34
Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox
https://www.amazon.com.br/Ventilador-Exaustor-Industrial-Premium-Ventisol/dp/B07789KXJ7/ref=asc_df_B07789KXJ7?mcid=b16cbd7d66ed3cfcb17c99f4b8406657&tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857067650&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2293990248288093519&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032050&hvtargid=pla-893481062864&language=pt_BR&gad_source=4&th=1
https://www.leroymerlin.com.br/motor-ventilador-exaustor-vix-350mm_1572129684?region=outros&srsltid=AfmBOooMJt_rQL4tj_Zwfgaya6dlLPxpXrvlemMxi168DD52oj8569CD6ow
https://www.friopecas.com.br/motor-ventilador-exaustor-vix-350mm-220v/p?idsku=111007&srsltid=AfmBOorhhDsi_WpbtErjtgk9wYZT2ULT4q5Zo-i953oZJotzJ58tSgnZQbQ&gPromoCode=01_03_01
PREÇO MEDIO |  | 284.57
Comando eletrico
https://www.refrisol.com.br/produto/controle-reversao-ventilador-e-exaustor-axial-3040-cm-bivolt-tron/699534?gad_source=4&gad_campaignid=21058213801&gbraid=0AAAAADGTJpPLErcPRLIHtUW_EA9R7zH82&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuCwgG2QVkaIjCCa31O2dogAkLBdS01QlmfY4N3V_-QQMMS9MX7TT7RoCRr8QAvD_BwE
https://www.santeconline.com.br/controle-reversao-ventilador-e-exaustor-axial-300mm-bivolt-tron-51813?gad_source=4&gad_campaignid=21290988934&gbraid=0AAAAABRzBOSxnfkVxnzbt9B-8Es5vlGnF&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuEkHeWnh8lWGKkOCoYFKg9qiRn6scFPCjRg1avJ4RTjjefRP_ZugYBoC2NgQAvD_BwE
https://www.lojaeletrobeltrao.com.br/controle-rev-vent-exaustor-az-500mm-biv-axial?srsltid=AfmBOoqM2cGWTSjWwL8npibCxzAtujSMhd_tAyqtBvjPyhHjZy87pTOxFro
PREÇO MEDIO |  | 33.57
Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm
https://www.santil.com.br/isolador-com-chapa-fixacao-horizontal-de-encosto-simples-100mm-paratec/p?srsltid=AfmBOooFL4PULyOIxylcOW1pIB35b2djMGNLBNs4mqzPjAwc6sev4fwqV-Y
https://www.multiseg.com.br/1328/isolador-simples-com-chapa-de-encosto?srsltid=AfmBOooFBhceJfd4CM3lQ3kvfyFbFDZqDnrYsxa-IW5kPUjipFmo1Uhh8qE
https://mapeengenharia.com.br/loja/produto/isolador-simples-chapa-de-encosto-aco-100mm/?srsltid=AfmBOorcU77TaM1bIKvH-GFNHwoHYlQxsHx_b7kHQPA6Sr9ZoXIecf8nzMA
PREÇO MEDIO |  | 8.49
Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm
https://www.plenobras.com.br/646a59a8d496504d21de00fa/isolador-galvanizado-a-fogo-duplo-p-quina-90g-raycon?srsltid=AfmBOooc_K8XyMAdkkH5-E83jJiEK3cOnQ1vfi9yU5WPLSL-jVgYL4tKf3w
https://mapeengenharia.com.br/loja/produto/isolador-reforcado-90-graus-100-mm/?srsltid=AfmBOorneIhgkH-22t-jMWUv8mtyKlOrEhgaRJBjqPshEajfSfffPqPCSCs
https://www.matconcasa.com.br/produto/para-raio-isolador-especial-para-quina-90-dr-027-197840?srsltid=AfmBOoqU5C8hZ-U3N41lXj92T4hPcECp2ll-4eZaCTzIJ5JXQFZLgzy2s3E
PREÇO MEDIO |  | 23.54